| # PROCESO | INSTANCIA REPONSABLE DEL PROCESO | ## PERIODO (fechas tentativas) |
| --- | --- | --- |
| 1. Reunión con los Secretarios Administrativos y responsables operativos del PROESDE de los Centros Universitarios y del Sistema de Educación Media Superior para dar a conocer el trabajo conjunto del programa. | Coordinación General Académica (CGA) Unidad para el Desarrollo del Personal Académico (UDPA) | 31de enero de 2003 |
| ### 2. Publicación oficial de la convocatoria en Gaceta Universitaria 2003-2004 | CGA, UDPA Comunicación Social | 3 de febrero de 2003 |
| 3. Recepción de expedientes previamente cotejados (se sugiere ir evaluando a la par) | Secretarías Administrativas de los Centros Universitarios, Escuelas, Dirección General y Secretaría Administrativa del SEMS y Administración General. Comisiones Dictaminadoras | 3 al 22 de febrero de 2003 |
| 4. Evaluación y captura de expedientes en el programa | Comisiones Dictaminadoras | 3 de febrero al 8 de marzo de 2003 |
| 5. Integración de resultados para la previa publicación de resultados preliminares | Secretarías Administrativas de los Centros Universitario; Administración General; Escuelas, Dirección General y Secretaría Administrativa del SEMS; | 10 al 15 de marzo de 2003 |
| 6. Publicación de puntajes en Centros o Escuelas de los resultados de las evaluaciones, aclarando que no son definitivos en tanto no se resuelvan los recursos de inconformidad. Supervisión en la CGA del cumplimiento de los requisitos de participación por parte de los académicos participantes, por lo que se deberá enviar la UDPA el expediente integrado y en el siguiente orden: - Solicitud dirigida al Rector General - Copia del nombramiento o contrato (expedido por OM) - Carta de desempeño docente de los dos ciclos anteriores (expedida por el Jefe de Departamento correspondiente o su equivalente). - Constancia en la cual se especifiquen los cursos y la carga horaria que imparte en el ciclo en que se publique la convocatoria (2003A)(expedida por OM, Jefe de Departamento correspondiente o su equivalente) - Carta compromiso debidamente firmada - Plan de trabajo a desarrollar 2003-2004 (firmado por el participante y con visto bueno del Jefe de Departamento o titular de la dependencia de adscripción; en caso del SEMS, además deberá contar con el visto bueno del Director de la Escuela. - Acta correspondiente del Colegio Departamental de la constancia expedida por el Jefe de Departamento o titular de la dependencia del cumplimiento total del informe de actividades respectivo. - Copia de la obtención de grado - Copia de la evaluación por parte de las Comisiones Dictaminadoras | Comisiones Dictaminadoras Secretarías Administrativas | 17 de marzo de 2003 |
| 7. Presentación de recursos de inconformidad | Secretarías Administrativas de los Centros Universitarios; Secretaría Administrativa del SEMS; Administración General. | 18 al 24 de marzo de 2003 (de acuerdo al Artículo 43) Reglamento del PROESDE |
| 8. Remitir a las Comisiones de Ingreso y Promoción de los Consejos Universitarios de la Red, respectiva, los recursos de inconformidad recibidos de los académicos participantes. | Secretarios Administrativos de Centros Universitarios, Secretarios Escuelas y Dependencias de la Administración General. | 25 y 26 de marzo de 2003 (de acuerdo al Artículo 43) Reglamento del PROESDE |
| 9. Resolución de los recursos de inconformidad interpuestos por los académicos para ser remitidos a los Secretarios Administrativos. | Comisiones de Ingreso y Promoción del Personal Académico de los Centros, SEMS y Comisión de Ingreso y Promoción del Personal Académico del CGU. | 24 de marzo al 3 de abril de 2003 (de acuerdo al Artículo 43) Reglamento del PROESDE |
| 10. Recibe las resoluciones de los recursos interpuestos y los notifica por escrito a los interesados. | Secretarías Administrativas | 4 al 8 de abril de 2003 |
| 11. Dictaminación y asignación de nivel de estímulos que corresponda de conformidad con el artículo 10 y 36 mediante el acta respectiva. | Comisiones Dictaminadoras de los Centros Universitarios, Escuelas y Comisiones Dictaminadoras Especiales de la Admón. Gral. y Dirección Gral. | 9 de abril de 2003 |
| 12. Continuación de envío de documentos para la supervisión: Enviar a la CGA (UDPA) lo siguiente: a)Acta de la Comisión Dictaminadora (asignación de nivel y puntajes obtenidos de calidad y total). b) Anexo listado de académicos beneficiados con su respectivo nivel asignado. c) Dictamen de la Comisión de Ingreso y Promoción sobre los resultados de los recursos de inconformidad; así como añadir copia del software o base de datos capturados. | Secretarías Administrativas de los Centros Universitarios y del SEMS | 10 al 12 de abril de 2003 |
| PERIODO VACACIONAL |  | 13 AL 27 DE ABRIL DE 2003 |
| 13. La CGA (UDPA) finaliza el proceso de supervisión de los listados y requisitos de los beneficiarios que cumplan los requisitos marcados en el reglamento. | CGA(UDPA) | 28 abril al 17 de mayo de 2003 |
| 14. La CGA remite los listados definitivos a los Centros Universitarios y Sistema de Educación Media Superior para su publicación oficial en Gaceta Universitaria a través de la Oficina de Comunicación Social | CGA, Secretarías Administrativas de los Centros Universitarios, Sistema de Educación Media Superior. | 19 al 26 de mayo de 2003 |
| 15. Publicación de resultados de beneficiados en Gaceta Universitaria | Oficina de Comunicación Social | 2 de junio de 2003 |
| 16. Pago retroactivo del estímulo de abril de 2003 | Dirección de Finanzas | 15 de junio de 2003 |
| 17. Seguimiento financiero y operativo del Programa - Reporte de lo ejercido por mes. - Actualización de base de datos (altas, cancelaciones, jubilaciones, renuncias etc, de beneficiarios del programa) - Seguimiento de los compromisos adquiridos por los académicos beneficiarios con el programa (artículos 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54 55 del Reglamento del PROESDE) | CGA (UDPA) Secretarías Administrativas (CU’s y SEMS) Jefe de Departamento de los Centros Universitarios, Coordinadores académicos de las Escuelas del SEMS, | Desde el inicio a la conclusión del programa |
| 18. Remisión del primer informe parcial de la entrega en tiempo y forma sobre el cumplimiento individual, para establecer la participación en el siguiente programa de estímulos | Secretarías Administrativas | Enero de 2004 |
| 19. Conclusión del Programa |  | 31 de marzo de 2004 |
| 20. Remitir impacto del PROESDE 2003-2004 de conformidad con los artículos 52, 53, 54 y 55 del Reglamento del PROESDE) | Colegios Departamentales Rectores de Centros y Director del SEMS CGA | Abril de 2004 |