Formato Integrador

Operación de Proyectos 2.3 por entidades y frecuencias

| Razones por las que no se comprobaron al 100% los recursos ejercidos en el SIIAU y en Finanzas. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modificación permanente del sistema P3E SIIAU, problemas técnicos y de operación en base de datos | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Falta de información, asesoría oportuna y capacitación |  |  | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| Por el retraso en la entrega de ministraciones de la dirección de finanzas |  |  | X | X |  |  |  | X |  | X | X |  |  |  |  |  | X |  |  | 6 |
| Se justificó ante finanzas centro, se desconoce el por qué esta instancia no hizo la justificación en línea |  |  |  |  | X |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| La comprobación en SIIAU no fue requerida |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Desconocimiento del proceso |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| No se recibieron los recursos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 2 |
| El proyecto no se ejecutó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 2 |
| SIIAU solo permite comprobar el gasto programable, los saldos de ejercicios anteriores no lo permite |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Comprobado en Compra UDG |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Confusión en los esquemas de comprobación |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Carga de gastos a cuentas similares a las de 2002 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Nunca han coincidido los números de proyectos con los subprogramas de finanzas |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Cancelación por cambio de dirección |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Los recursos los ejercen varias personas, no hay comprobaciones completas |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| No se aprobó |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Falta de equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Existen observaciones de contraloría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Reporte a otras instituciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 1 |
| Se presume ejercicio y comprobación total y oportuna, aunque no hubo forma de verificarlo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 1 |