2.3 Razones (jerarquizadas según frecuencia o importancia) por las que los proyectos no se alinean o se alinean parcialmente a los planes de desarrollo.

Apartado de Planeación (FORMATO INTEGRADOR)										Anexo 12

| RAZONES POR LAS QUE LOS PROYECTOS NO SE ALINEAN O SE ALINEAN PARCIALMENTE A LOS PLANES DE DESARROLLO |  |  |  |  |  |  | E | n | t | i | d | a | d | e | s |  |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proceso Planeación participativa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| NO TIENE PLAN DE DESARROLLO DE LA ENTIDAD |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| EL PDI NO CONTIENE METAS ESPECIFICAS CONSIDERADAS EN LOS PROYECTOS |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X | X |  |  |  |  |  | X |  |  | 7 |
| LAS METAS DEL PD DE LA ENTIDAD SON MUY GENERALES |  | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 7 |
| FALTA DE ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Recursos humano (capacitación) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FALTA CAPACITACION DEL PERSONAL INVOLUCRADO |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Políticas institucionales de operación P3E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FALTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION CONTINUA DE LOS PROYECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Indicadores institucionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POR LA DIVERSIDAD Y ASIMETRIAS DE LA RED UNIVERSITARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Operación administrativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INCONGRUENCIA CATALOGOS DEL SISTEMA Y LOS DE PLANEACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 1 |