Reporte de Evaluación

Operación de Proyectos 1

| ENTIDAD DE RED | PROBLEMÁTICA | PROPUESTAS |
| --- | --- | --- |
| 1 CONTRALORÍA |  |  |
| 2 RECTORÍA GENERAL |  | Elaborar un Manual de Procedimientos con: 1. ruta y requisitos para solicitar recursos y 2. que los responsables del proceso P3E lleven a cabo estricto seguimiento y elaboren reportes internos |
| 3 SECRETARÍA GENERAL | La ministración se entrega a la entidad de la red y ésta tarda en desconcentrar los recursos | Que se entreguen directamente a las unidades responsables de gasto las ministraciones |
| 4 VICERRECTORÍA | No hay claridad en cuanto a la posibilidad de reprogramar el destino de los dineros en el caso de que por diversas razones las metas no puedan cumplirse | Revisión de normas, criterios y políticas de operación de los proyectos |
|  |  | El sistema debe facilitar el poder ingresar y darle seguimiento a proyectos multianuales |
|  |  | Considerar en el SIIAU un apartado que facilite el seguimiento de los indicadores de las metas de los proyectos, que considera las variables y la forma de construcción de los indicadores para poder medirlos en forma cuantitativa |
| 5 CUAAD | La proyección de recursos tuvo que ser modificada con cierta frecuencia debido a factores que escapan a la posibilidad de controlarlos desde dentro | Capacitación y apoyo permanente a los responsables de los proyectos, no solo desde las unidades de planeación, sino a través de vínculos con dependencias de la administración general |
|  | La aparición de prioridades coyunturales obligó a la reprogramación o reasignación de recursos a otros proyectos |  |
| 6 CUALTOS | Falta de criterios establecidos de manera central para la definición de proyectos | Definir criterios acerca de la elaboración de proyectos y crear proyectos que impacten transversalmente |
|  | No existen los mecanismos de capacitación y/o asesoría al interior de las entidades de la red | Implementar un sistema de capacitación para la elaboración de proyectos en las distintas dependencias de la red |
|  | Imprecisión acerca de los topes presupuestales para cada dependencia de la red ocasionó serias confusiones | Fijar, en la medida de lo posible, topes presupuestales a las dependencias. |
|  | El seguimiento y evaluación precisa de los proyectos es todavía una asignatura pendiente | Un sistema de indicadores preciso para las evaluaciones |
| 7 CUCBA |  | Tener una capacitación congruente y permanente para realizar la captura en el sistema de acuerdo a los tiempos de programación |
|  |  | Que el presupuesto sea entregado en tiempo y forma de acuerdo a la programación de los proyectos |
|  |  | Que a los responsables de los proyectos se les aclare con anticipación los pasos a seguir y las obligaciones para ejercer el presupuesto |
|  |  | Realizar una guía o manual que incluya los rubros en los que se debe ejercer el presupuesto |
|  |  | Posibilidad de cambiar ágilmente de rubros cuando sea necesario |
|  |  | Mayor flexibilidad en el ejercicio financiero |
| 8 CUCEA | Los responsables del gasto no tenían idea de que la información contable se les solicitaría por metas | La capacitación de todo el aparato administrativo, desde la conceptualización de los términos hasta el conocimiento del SIIAU |
|  | El SIIAU no permitía poner las propuestas de acuerdo con su importancia | Que el sistema prevea cierta flexibilidad –tiempo y forma- en la programación de los recursos |
| 9 CUCEI |  | Certidumbre en la ministración oportuna de los recursos financieros |
|  |  | Institucionalmente, darle la más alta prioridad en la ejecución exitosa de un proyecto el cumplimiento de sus metas, flexibilizando en la medida de lo posible la disciplina de ejercer un recurso en un objeto de gasto programado |
|  |  | Agilizar, sistematizar y automatizar los procesos internos para el ejercicio del gasto |
| 10 CUCIÉNEGA |  | Establecer un diálogo constante con las entidades que conforman el centro universitario, con el fin de detectar necesidades y posibles soluciones |
|  |  | Jerarquizar las necesidades y los medios disponibles para su solución |
|  |  | Encauzar toda la actividad disponible para la solución de cada necesidad y el empleo de los mejores medios |
|  |  | Disponer de un rubro de recursos de emergencias e imprevistos al margen de la planeación inicial |
|  |  | Diseñar una ruta de desplazamiento de los recursos para que generen en el resultado procesos oportunos, eficientes y eficaces |
|  |  | La puntual adjudicación de los fondos de operación por parte de la administración central a las unidades de gestión y operación de los centros universitarios de la red |
|  |  | Establecer un método interno de información mensual por parte de las unidades de gestión y operación a las autoridades competentes, so pena de no continuar recibiendo el financiamiento respectivo por incumplimiento y sustituyendo al responsable del ejercicio en cuestión |
| 11 CUCOSTA |  | Se garantice que las ministraciones sean depositadas en tiempo y forma de manera oportuna |
| 12 CUCS |  | Deben tener un seguimiento y evaluación de su cumplimiento |
|  | Falta de experiencia y conocimiento suficiente sobre los elementos teóricos y metodológicos para esta tarea | Analizar con más detalle el contenido de cada proyecto que integra el POA |
|  | Falta mayor congruencia entre lo planeado y lo programado, relacionado con el grado de avance en los planes de desarrollo | Analizar la pertinencia entre los recursos solicitados y los objetivos y metas planteadas y u posible relación con los permanentes ajustes a los cronogramas de los procesos |
|  |  | Regularizar los tiempos anuales institucionales para revisar y actualizar l planeación y la programación, además de los tiempos para el inicio del ejercicio presupuestal. |
| 13 CUCSH | El llenado de los formatos, la captura de los proyectos, la evaluación de estos, la comprobación de los recursos, ha provocado una carga importante de trabajo administrativo para los profesores, con la consecuente disminución de tiempo para las labores académicas, sobre todo si se comparan las proporciones de los montos obtenidos por esta vía, respecto a las demás fuentes de financiamiento |  |
| 14 CUCSUR | Planificación inadecuada | Capacitación para la elaboración de los proyectos |
|  | Algunas metas definidas en las URG dependían de las acciones de la entidad de la Red o del PDI | Definición y precisión clara de los componentes de los proyectos |
|  | Presupuesto insuficiente por programación inadecuada | Claridad en la metodología para la elaboración de los proyectos en los términos que lo pide la universidad |
|  |  | Que los proyectos se elaboren en forma colegiada |
|  |  | Que los objetivos, estrategias y metas se elaboren de acuerdo a los ejes estratégicos |
| 15 CULAGOS |  | Realizar talleres con temas de planeación para los responsables de los proyectos |
| 16 CUNORTE | Carencia de personal tanto académico como administrativo, que apoye el desarrollo de los proyectos | Construir proyectos realizables y que atiendan las fortalezas y debilidades del campus, de tal manera que se establezca una jerarquización más clara de los proyectos |
|  |  | Cubrir las carencias de personal tanto académico como administrativo |
|  |  | Realizar proyectos en los que se involucre a todos tanto en la proyección como en la ejecución de los mismos |
| 17 CUSUR |  | Alinear las metas al cumplimiento del plan de desarrollo del centro y al de la universidad de Guadalajara |
| 18 CUVALLES | Complicado operar los proyectos 2003 por lo impreciso de la metodología, su construcción sobre la marcha y el atraso de los recursos por parte de la Dirección de Finanzas | Flexibilizar la operación de proyectos, para los casos de modificación y creación de nuevos proyectos |
|  | Al no llegar a tiempo los recursos, los responsables tenían que hacer ajustes a los proyectos, olvidando el darles seguimiento | Implementar talleres de capacitación para elaborar proyectos y manejo del sistema SIIAU |
|  | Pocos proyectos y algunos fueron operados por más de un responsable | Considerar que la compra de algunos recursos está basada a los lineamientos del Comité de Compras, y en ocasiones existen atrasos para que se realicen. |
|  | Varios de los proyectos requirieron ser ajustados en sus actividades, fechas y recursos, razón por la cual algunos no cumplieron con las metas en su totalidad |  |
|  | Operar los proyectos implica contar con todas las áreas administrativas y académicas, y el personal suficiente |  |
| 19 SEMS | Problemas de conectividad por lo que 131 unidades no pudieran subir sus proyectos al SIIAU | Que las dependencias centrales involucradas resuelvan sus desacuerdos para evitar instrucciones contradictorias, posturas enfrentadas y cambios sobre la marcha |
|  | Se recibió el presupuesto a 8 meses de transcurrido el año | Que los registros de ejercicio, transferencias, comprobaciones, etc., estén producidos por el SIIAU |
|  | El P3E como estuvo planteado, obliga a que haya un área de contabilidad en cada dependencia | Flexibilidad para cambiar responsablemente el destino de los recursos |
|  | Los directores se muestran abrumados por los requisitos formales y pasos y trámites y controles engorrosos que deben cumplir |  |