Formato Integrador

Operación de Proyectos 2.1 por entidades y frecuencias

| Razones por las que las metas no se cumplieron o se cumplieron parcialmente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recursos proyectados y/o aprobados insuficientes |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 |
| Metas parciales concluidas este año |  | X |  | X |  | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  |  | X |  |  | 8 |
| Los recursos no estuvieron disponibles en los tiempos requeridos |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 7 |
| Se dependía de aprobación de otras instancias |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 7 |
| No se dispone de los recursos materiales y humanos para captar y manejar la información en el sistema |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Carreras sin alcanzar el estándar, no acreditadas |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| No fue posible coordinar las acciones y cumplir las metas con los centros universitarios |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Falta de personal capacitado para el perfil del puesto |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| El techo presupuestal se concentró en una meta | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Cambio de actividades | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Metas sin costo |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| No se concretó la instalación de la sede |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Se requiere un análisis para el diseño de herramientas para el manejo de la información |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| No se recibieron todos los recursos |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Nuevos procedimientos y replanteamiento de metas |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Algunas metas dependían de la aprobación de reglamentos |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Recursos propios insuficientes |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Metas demasiado ambiciosas |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Falta de trabajo en las academias |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Necesidad de mayor equipamiento |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Falta entregar reporte técnico |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| El responsable del proyecto no desarrolló ninguna actividad pertinente |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Falta actualización del personal y de la información |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| No hay evidencias tangibles |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

| Razones por las que las metas no se cumplieron o se cumplieron parcialmente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profesores con poca disposición por falte de asesoría y el tiempo que se requiere |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Los recursos externos llegan en cualquier parte del año, lo que obliga a reprogramarlos |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Cambio de director de división, por tanto, de responsable del proyecto |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Docentes de posgrado con nombramiento de técnico académico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| La meta de la URES no coincide con la meta del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Recurso no aprobado |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Poco recurso ejercido |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Sí se cumplió, pero no se recibieron los recursos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Duplicación de proyectos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Demasiados PE por acreditar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| El proyecto no fue operado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 1 |
| Las metas se cumplieron, aún cuando no existe evidencia y correspondencia con las metas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 1 |