Reporte de Evaluación

Operación de Proyectos 2 por entidades y frecuencias

| PROBLEMÁTICA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No hay claridad en cuanto a la posibilidad de reprogramar el destino de los dineros en el caso de que las metas no puedan cumplirse |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | 2 |
| El llenado de los formatos, la captura de proyectos, la evaluación de estos, la comprobación de los recursos, provoca una carga importante de trabajo administrativo para los profesores, con la consecuente disminución de tiempo para labores académicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X | 2 |
| Imprecisión acerca de los topes presupuestales para cada dependencia de la red |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 2 |
| Falta mayor congruencia entre lo planeado y lo programado, relacionado con el grado de avance en los planes de desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  | 2 |
| Complicado operar los proyectos 2003 por lo impreciso de la metodología, su construcción sobre la marcha y el atraso de los recursos por parte de la Dirección de Finanzas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | 2 |
| La ministración se entrega a la entidad de la red y ésta tarda en desconcentrar los recursos |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| La proyección de recursos tuvo que ser modificada con cierta frecuencia debido a factores que escapan a la posibilidad de controlarlos desde dentro |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| La aparición de prioridades coyunturales obligó a la reprogramación o reasignación de recursos a otros proyectos |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Falta de criterios establecidos de manera central para la definición de proyectos |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| No existen los mecanismos de capacitación y/o asesoría al interior de las entidades de la red |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| El seguimiento y evaluación precisa de los proyectos es todavía una asignatura pendiente |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Los responsables del gasto no tenían idea de que la información contable se les solicitaría por metas |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| El SIIAU no permitía poner las propuestas de acuerdo con su importancia |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

| PROBLEMÁTICA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algunas metas definidas en las URG dependían de las acciones de la entidad de la Red o del PDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 1 |
| Carencia de personal tanto académico como administrativo, que apoye el desarrollo de los proyectos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | 1 |
| Falta de experiencia y conocimiento suficiente sobre los elementos teóricos y metodológicos para esta tarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Al no llegar a tiempo los recursos, los responsables tenían que hacer ajustes a los proyectos, olvidando el darles seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | 1 |
| Pocos proyectos y algunos fueron operados por más de un responsable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | 1 |
| Operar los proyectos implica contar con todas las áreas administrativas y académicas, y el personal suficiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | 1 |
| Problemas de conectividad por lo que 131 unidades no pudieran subir sus proyectos al SIIAU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 1 |
| El P3E como estuvo planteado, obliga a que haya un área de contabilidad en cada dependencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 1 |