Formato Integrador

Operación de Proyectos 2.2 por entidades y frecuencias (versión 8-9-04)

| Razones por las que no se recibieron oportunamente los recursos. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La dirección de finanzas no cumplió con el calendario de ministraciones aprobado |  |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X | X |  |  |  | X |  |  | 8 |
| No fueron autorizados los montos |  |  | X |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Se desconoce, se solicitaron a tiempo y no se entregaron oportunamente |  |  |  | X |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Problemas de comprobación de otros proyectos |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 3 |
| Se desconoce |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  | 3 |
| Algunas ministraciones no se recibieron |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| No se recibieron los recursos solicitados |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 2 |
| Operó con recursos propios, no se solicitaron ministraciones |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| No se solicitaron a tiempo |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| La aprobación del presupuesto institucional se realizó fuera de tiempo |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Procedimientos y políticas de la dirección de finanzas poco claros y uniformes |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Necesidades de recursos cubiertas por otro proyecto | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| El techo presupuestal se concentra en una meta | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| No se aprobó totalmente |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Se sobregiró la Coordinación de Servicios a Universitarios y se congelaron los recursos de todas las dependencias de su sistema |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Se consiguieron con un gran desgaste en la gestión |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Se apoyo la FIL y se transfirió parte del recurso para 2004 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Problemas de la administración del centro |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Muchas razones, administración ineficiente, vacaciones, cambio de administración |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Catalogación incompleta del material biológico por falta de personal suficiente |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Cambio en la rectoría del centro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 1 |

| Razones por las que no se recibieron oportunamente los recursos. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La Secretaría Académica ejerció los recursos destinados a los departamentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Demasiados trámites administrativos, sistema de presupuestación poco claro |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| No se tenía cuenta para recibir las ministraciones, los trámites se realizaban por oficio |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Como era fuente de recursos por ingresos propios no se tuvieron disponibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 1 |