## Slide 1
1ro de octubre de 2004

## Slide 2
Comisión Especial Lauro Salvador Delgado Romero Fabiola de Santos Ávila Ricardo Xicoténcatl García Cauzor Albert Héctor Medel Ruiz César Octavio Monzón Carlos Moya Jiménez Irma Susana Pérez García
Coordinación General Comisión de Seguimiento del P3E

## Slide 3
Para la realización de este primer ejercicio de evaluación se seleccionaron los proyectos elaborados e integrados al SIIAU en el año 2003.
Se reconoce que el proceso fue accidentado, con múltiples logros y problemáticas.
La recuperación de las experiencias y resultados permitieron mejorar la operación del Sistema P3E.

## Slide 4: CONTEXTO
No existía una cultura de distribución presupuestal por proyectos y teniendo como soporte un sistema en línea
Reacciones encontradas entre los diversos actores del proceso
Se dio un periodo de ajuste
El presupuesto institucional 2003 fue aprobado en marzo de ese mismo año y las primeras ministraciones se recibieron posteriormente
El ejercicio 2003 fue el fundamento para el proceso de consolidación del sistema de Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación en la Red Universitaria.

## Slide 5: CONTEXTO
La experiencia obtenida durante los primeros meses de este ejercicio, permitió que a finales de septiembre de ese mismo año, se evaluara el diseño y funcionamiento del software en el que se incorporaron los proyectos del P3E
Como producto de dicha evaluación, se reestructuró el software (SIIAU) para el 2004
Se establecieron las políticas y lineamientos para el desarrollo y operación financiera de los proyectos, mismas que quedaron contenidas en el presupuesto de ingreso y egresos 2004
En diciembre de 2003 se aprobó el presupuesto 2004
Las ministraciones programadas fluyeron más ágilmente

## Slide 6
Generar, a partir de un análisis cualitativo y cuantitativo de la implementación del Sistema P3E en el ejercicio 2003, información sistematizada como insumo para la toma de decisiones respecto a la actualización de las metas del PDI, así como para el mejoramiento de las normas, políticas y procedimientos asociados al P3E y a los instrumentos de los que se sirve para operar el SIIAU.
OBJETIVO GENERAL

## Slide 7
Identificar la alineación entre las metas plasmadas en el PDI, PD de la Entidad y PD de las URG.
Sistematizar la problemática durante el proceso de planeación, operación y gestión financiera de los proyectos evaluados, así como las propuestas de solución o mejora.
Detectar la problemática general del Sistema P3E a partir de los proyectos evaluados, así como sistematizar las propuestas para hacerlo más eficiente y pertinente.
Ofrecer elementos para la futura integración de una propuesta metodológica que dé estructura a la evaluación continua del Sistema P3E.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

## Slide 8
Metodología
Acopio de información
Sistematización de la información
  Planeación
  Operación de los Proyectos
  Gestión financiera de los proyectos
  Sistema P3E
Análisis e interpretación
  Reporte de Proyectos Aprobados del P3E
  Formato Integrador de Reportes de Proyectos por Entidad
  Reporte de Evaluación por Entidad de la Red
Conclusiones y propuestas
Para este ejercicio se consideraron la totalidad de los proyectos que fueron evaluados y no una muestra como suele hacerse en otras experiencias de evaluación.

## Slide 9
PROYECTO ALINEADO
“DEBER SER”
TODAS LAS METAS ESTÁN REGISTRADAS COMO ALINEADAS
PROYECTO NO ALINEADO
“DEBER SER”
NINGUNA META ALINEADA
Al momento de hacer la evaluación, el responsable de proyecto decidió:
Registrar todas las metas, menos una, como alineadas a uno o varios de los ejes
Registrar solo una de las metas como alineada a uno de los ejes
CASOS DE CLASIFICACIÓN DE ALINEACIÓN DE PROYECTOS EVALUADOS A LOS EJES ESTRATÉGICOS DEL PDI
Alineación de Las Metas de los Proyectos Evaluados a los Ejes PDI
No registrar ninguna meta como alineada
Registrar todas las metas como alineadas a uno o varios de los ejes
PROYECTO PARCIALMENTE ALINEADO
“DEBER SER”
AL MENOS UNA META ALINEADA

## Slide 10
Resultados

## Slide 11
Evaluación de Proyectos en la Red
EVALUADO
2069
82%
NO EVALUADO
453
18%
Total de Proyectos: 2,522

## Slide 12
Evaluación de Proyectos por Entidad

## Slide 13
Proyectos evaluados por Eje Estratégico del PDI
GOBIERNO
437
21%
INNOVACION EDUCATIVA
610
30%
GESTIÓN
210
10%
INTERNACIONALIZACIÓN
151
7%
EXTENSIÓN
359
17%
INVESTIGACIÓN
311
15%
Total de Proyectos: 2,069

## Slide 14
Proyectos Evaluados de la Administración General por Eje Estratégico
Total de Proyectos: 511

## Slide 15
Proyectos Evaluados de los Centros Temáticos por Eje Estratégico
Total de Proyectos: 1,076

## Slide 16
Proyectos Evaluados de los Centros Regionales y Campi por Eje Estratégico
Total de Proyectos: 482

## Slide 17
Proyectos alineados al PDI
Proyectos evaluados | Alineados al PDI | % | % recursos económicos distribuido en proyectos alineados
2069 | 1470 | 71.5% | 24.93%

## Slide 18
Proyectos alineados al PD de la Entidad
Proyectos evaluados | Alineados al PD de la Entidad | % | % recursos económicos distribuido en proyectos alineados
2069 | 1370 | 62.22% | 22.79%

## Slide 19
Proyectos alineados al PD de la URG
Proyectos evaluados | Alineados al PD de la URG | % | % recursos económicos distribuido en proyectos alineados
2069 | 1665 | 80.47% | 30.62%

## Slide 20
Metas
Total de Metas en Proyectos
Alineados: 2,676
199 metas no alineadas
7.5%
2477 metas alineadas
92.7%

## Slide 21
Metas alineadas al PDI
TEMÁTICOS
999
40%
REGIONALES
521
21%
AG
957
39%
Total de Metas alineadas: 2,477

## Slide 22
Metas de proyectos alineados por eje estratégico del PDI
GOBIERNO
260
10%
INNOVACION EDUCATIVA
643
27%
GESTIÓN
597
24%
INTERNACIONALIZACIÓN
280
11%
EXTENSIÓN
391
16%
INVESTIGACIÓN
306
12%
Total de Metas
alineadas: 2,477

## Slide 23
FRECUENCIA DE METAS ALINEADAS AL PDI
(PROYECTOS ALINEADOS)
EJE INNOVACIÓN EDUCATIVA

## Slide 24
FRECUENCIA DE METAS ALINEADAS AL PDI
(PROYECTOS ALINEADOS)
EJE INVESTIGACIÓN
EJE INTERNACIONALIZACIÓN

## Slide 25
FRECUENCIA DE METAS ALINEADAS AL PDI
(PROYECTOS ALINEADOS)
EJE EXTENSIÓN
EJE GESTIÓN
EJE GOBIERNO

## Slide 26
CONTRASTACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL REPORTADO EN EL SIIAU A TRAVÉS DE LOS FORMATOS INTEGRADORES Y LOS REPORTES TÉCNICOS

## Slide 27
Entidad | % Comprobación en el SIIAU | % Comprobación ante la Dirección de Finanzas
RG | 40.78 | 48.54
VE | 268.29 | 66.19
SG | 20.86 | 87.24
CUAAD | 2.5 | 2,086.30
CUCBA | 3.79 | 219.71
CUCEA | 0 | 57.92
CUCEI | 2.52 | 23.29
CUCS | 2,913.01 | 85.01
CUCSH | 0 | 68.03
CUALTOS | 0 | 99.44
CUCIENEGA | 1.87 | 329.31
CUCOSTA | 0.01 | 218.46
CUCSUR | 0.33 | 91.14
CULAGOS | 0 | 100
CUNORTE | 2.33 | 34.88
CUSUR | 782.63 | 782.63
CUVALLES | 46,844.06 | 46,753.02
Fuente: Formatos Integradores de Reportes de Proyecto P3E 2003 |  | 
Porcentaje de Comprobación de los Recursos Financieros Ejercidos por Entidad de la Red

## Slide 28
El documento “Políticas y Normas para el ejercicio del presupuesto de Ingresos y Egresos 2003”, señala que:
  “3.1. La comprobación de los recursos ejercidos (calendario de ministraciones) 60 días naturales.
  “3.3. Las erogaciónes deberán quedar debidamente amparadas en la Dirección de Finanzas.
  “3.6. El cumplimiento del calendario de ministraciones aprobado.
Análisis del Reporte Técnico del Ejercicio P3E 2003

## Slide 29
Análisis del Reporte Técnico del Ejercicio P3E 2003
SEMS
42%
Adeudos 2003
Administración General
35%
Centros Universitarios
23%
Reporte Técnico de la Dirección de Finanzas (corte del 16 de julio del 2004)
Adeudos de 2003 ($70’787,539.10 pesos)

## Slide 30
Análisis del Reporte Técnico del Ejercicio P3E 2003
Adeudos 2003 |  | 
Entidad | Monto | %
Administración General | 25,022,227.65 | 35.35
Centros Universitarios | 16,000,222.75 | 22.60
SEMS | 29,765,088.70 | 42.05
TOTAL | 70,787,539.10 | 100.00
Fuente: UDI con base a datos de la Dirección de Finanzas al 16/07/2004 |  | 

## Slide 31
Resultados de la Información Obtenida de los Formatos Integradores y de los Reportes de Evaluación por Entidad de la Red

## Slide 32
Problemáticas
PLANEACION
EL proceso de planeación participativa no fue generalizado en todas las entidades de la Red
Desarticulación entre los procesos del P3E
No se contó con un Sistema de Indicadores Institucionales
Insuficiente capacitación y asesoría para los involucrados
Ausencia de guías metodológicas y de definición de conceptos
Ausencia de información actualizada sobre el proceso
No existieron criterios claros para evaluar resultados
Escepticismo y resistencia al cambio, actitudes críticas / sin propuestas

## Slide 33
OPERACIÓN DE PROYECTOS Y GESTION FINANCIERA
Los recursos financieros no estuvieron disponibles en los tiempos requeridos
Insuficiencia en los recursos financieros proyectados
No se dispuso de los recursos materiales y humanos suficientes para capturar y manejar la información en el sistema.
Falta de lineamientos claros para reprogramar el destino del dinero en el caso de que las metas no puedan cumplirse.
Falta de eficiencia en la operación administrativa del presupuesto (controles, comprobaciones, etc.)
Problemáticas

## Slide 34
SISTEMA P3E
Falta mayor congruencia entre lo planeado y lo programado (con respecto a los PD)
Problemas técnicos del sistema y contradicción para comprobar en SIIAU y ante la Dirección de Finanzas
El SIIAU no permitió cambios posteriores en los proyectos, le falta flexiblidad ante lo cambiante de la realidad
Falta de estabilidad del sistema P3E-SIIAU, dada la modificación permanente por problemas técnicos y de operación de la base de datos.
Problemáticas

## Slide 35
SISTEMA P3E
Limitaciones en el formato electrónico para globalizar resultados (captura, ejercicio, evaluación)
El sistema no facilita dar seguimiento a proyectos multianuales y con otro tipo de fondos
Inconsistencia entre la información del formato integrador y el reporte que se obtiene en SIIAU
El elevado costo/horas hombre para realizar la tarea.
Problemáticas

## Slide 36
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Revisar en el PDI su avance y cumplimiento de las metas, con el compromiso de las entidades de la Red para contribuir al logro de la Visión 2010
Impulsar procesos sistemáticos y permanentes de carácter participativo para la elaboración de los proyectos
Proporcionar capacitación y apoyo permanente para los usuarios del sistema en todos los niveles
Fortalecer una cultura de la planeación y evaluación permanente que retroalimente al sistema, a partir de criterios claros para medir sus resultados
Mejorar ó retroalimentar el proceso de elaboración del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2005 con base en los resultados de esta evaluación
Propuestas

## Slide 37
NORMAS Y POLITICAS
Revisar y actualizar marco normativo relativo al Sistema P3E
La evaluación se debe sistematizar e institucionalizar a través de generar e implantar acciones permanentes de seguimiento y evaluación de los proyectos y del cumplimiento de sus metas.
Que las dependencias centrales involucradas, resuelvan desacuerdos para evitar instrucciones contradictorias y cambios sobre la marcha (SIIAUFin y SIIAUWeb)
Elaborar manuales de procedimientos, que precisen en tiempo y forma los criterios para el ejercicio presupuestal y flexibilizar la programación a nivel de capitulo de concepto de gasto
Revisar las normas, los criterios y las políticas de operación de los proyectos
Los gastos de operación (servicios básicos) no deben quedar sujetos a programación de proyectos dado que son fundamentales para el funcionamiento de la Red
Propuestas

## Slide 38
Propuestas
SISTEMA P3E
Establecer criterios más claros para el manejo de la herramienta SIIAU
Sistema contable único, homogéneo y práctico para toda la Red
Que posea una estructura sencilla, amigable, operativa, funcional y eficiente
Mejorar el Sistema en su conjunto y que sea un instrumento para la gestión del conocimiento
Flexibilizar la operación de los proyectos en el SIIAU, para su modificación y/o creación
Capacitación y asesoría (no solo técnica del SIIAU) sobre gestión financiera (programación, presupuestación y comprobación) para todas las Entidades de la Red

## Slide 39
Propuestas
SISTEMA P3E (continuación)
Crear un Consejo Técnico para el Sistema P3E, con representantes de cada Entidad, que oriente, dé seguimiento y capacite a los usuarios en todos los niveles
Dar seguimiento a los índices de las metas de los proyectos, para registrar su avance
Generar diferentes tipos de reportes/informes periódicos (técnicos y financieros, parciales y globales)
Revisar campos que se requieren en SIIAU relacionados con la captura de proyectos (catálogo de gastos, recursos humanos, entre otros)
Que SIIAU facilite el ingreso y seguimiento a proyectos multianuales y de otro tipo de fondos

## Slide 40
Conclusiones
Proceso P3E 2003

## Slide 41
Objetivo: Identificar la alineación entre las metas plasmadas en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI), y las metas establecidas en los planes de desarrollo de las entidades de la Red y en los de cada Unidad Responsable de Gasto (URG).
  Se verifique y se dé seguimiento a los planes de desarrollo (entidades y URG) respecto a su congruencia con el PDI
  Quien construya proyectos, conozca los planes de desarrollo
  Los órganos colegiados deben llegar a acuerdos, para la programación y así determinar las prioridades institucionales a considerar en el ejercicio presupuestal inmediato, en correspondencia con sus PD
  Los planes de desarrollo vigentes, estén en línea
  Se realicen proyectos integrales y no específicos (p.e. compra de un equipo, sin dar el contexto de uso en el ámbito académico)
  Se propicien acciones colegiadas en las cuales se determine el grado de alineación de las metas de los proyectos, con los planes de desarrollo de la entidad y de la URG respecto al PDI

## Slide 42
Objetivo: Sistematizar la problemática surgida durante el proceso de planeación de los proyectos evaluados, reportada por las diversas entidades de la Red así como las propuestas de solución o mejora.
  Se impulsen procesos sistemáticos de carácter colegiado para la elaboración de los proyectos, apoyados con acciones previas de capacitación y asesoría permanente, donde se incluya el análisis de los referentes institucionales ( PD’s entre otros)
  Se fortalezca una cultura de la planeación y evaluación continua que retroalimente al Sistema, a partir de criterios precisos para medir sus resultados
  Se evalúe y se realice seguimiento de manera sistemática del avance o cumplimiento de los objetivos y metas de los planes de desarrollo en los tres niveles.
  Se elaboren, difundan y revisen periódicamente guías metodológicas que apoyen el proceso del P3E y den cuenta de su avance

## Slide 43
Objetivo: Identificar la problemática surgida en la operación y gestión financiera de los proyectos evaluados en las diversas entidades de la Red, así como sistematizar las propuestas de solución o mejora.
  Que se fortalezca el seguimiento en el cumplimiento y actualización de las normas y políticas que rigen el presupuesto de ingresos y egresos de la universidad
  Se mantenga la actual política de entrega oportuna de los recursos según lo planeado
  La existencia de un sistema contable único, homogéneo y práctico para toda la Red y por tanto, una sola vía para comprobar recursos
  Agilizar procesos de comprobación y de revisión de la comprobación para tener fluidez en el ejercicio de recursos

## Slide 44
Objetivo: La problemática general del Sistema P3E a partir de los proyectos evaluados por las diversas entidades de la Red así como sistematizar las propuestas para hacerlo más eficiente y pertinente.
  Establecer una figura externa a las entidades directamente involucradas, que valide la congruencia de la información capturada en el sistema con respecto a los referentes que rigen las actividades de la institución
  Establecer una figura responsable de la evaluación y seguimiento desde la elaboración de proyectos, hasta la entrega de resultados, verificando la congruencia con los Planes de Desarrollo correspondientes
  Avanzar en la mejora continua de los criterios para el manejo de la herramienta SIIAU
  Que SIIAU facilite que sus usuarios generen reportes diversos tales como: financieros, parciales y globales, entre otros
  Deberá presentarse de forma diferenciada la información de los proyectos con fondos distintos al ordinario: número de proyectos con fondo solo ordinario; número de proyectos con fondos ordinarios y otros; número de proyectos con fondos distintos a los ordinarios (cuidando en no contabilizarlos más de una vez en cada clasificación)

## Slide 45
- Como recomendaciones específicas a la herramienta SIIAU se anotan:
    El monto de la meta en formato de proyecto deberá calcularse automáticamente
    Todas las variables involucradas cualitativas o cuantitativas deben estar disponibles en los “cubos de información”, tales como: el texto de las metas de los distintos planes con las que las metas del proyecto son alineadas; identificar las metas alineadas de las no alineadas en forma individual y no solo acumuladas por proyecto y poder identificar las metas cumplidas de las no cumplidas.
    Que en el caso de los reportes al seleccionar las respuestas de los distintos rubros el sistema permita priorizarlas
    El rango que abarca el término “proyectos parcialmente alineados” es muy amplio, deberá calcularse en forma automática un porcentaje de alineación tomando como referente el total de metas en el proyecto
    Es necesario que el instrumento en línea “Formato Integrador” cuente con un control que evite almacenar respuestas requeridas sin contestar (Blank)
    Que exista un campo auxiliar que identifique los proyectos que cambiaron de responsable en el “Cubo”

## Slide 46
Objetivo: Ofrecer elementos para la futura integración de una propuesta metodológica que dé estructura a la evaluación continua del Sistema P3E.
  Continuar con la definición de los referentes para la evaluación
  Avanzar en el establecimiento de políticas institucionales para la evaluación continua del Sistema P3E
  Identificar y/o crear espacios en la estructura institucional para fortalecer el proceso de evaluación de la Red Universitaria
  Contar con un sistema de indicadores institucionales para la Red y en línea, cuantitativos y cualitativos que reconozcan la diversidad de la institución
  Atender las demandas de capacitación y asesoría de los usuarios del sistema a lo largo del proceso y dar seguimiento al impacto de estas acciones
  Que la evaluación del Sistema P3E, permita retroalimentar los procesos institucionales, a través de reportes semestrales de proyectos y un reporte integrador anual por entidad
  Planear los tiempos, procedimientos y criterios institucionales para evaluar, tomando en cuenta los recursos humanos y materiales necesarios para ello

## Slide 47
1ro de octubre de 2004
Comentarios: rgarcia@cusur.udg.mx