REPORTE GENERAL DE EVALUACIÓN DE LAS METAS DEL PDI Y LA APLICACIÓN DEL SISTEMA P3E, 2003

1ro de Octubre de 2004

INTRODUCCIÓN

A partir de la instauración en la Universidad del proceso de Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación, Sistema P3E, la institución ha realizado varios ejercicios con los primeros elementos de este sistema, es decir: la Planeación del desarrollo institucional a mediano y largo plazo, expresado mediante el Plan de Desarrollo Institucional 2010 (PDI); la Programación de las actividades y recursos para el logro de los objetivos y metas de corto plazo, a través de proyectos anuales; y la Presupuestación de los recursos financieros requeridos en los proyectos. Corresponde ahora avanzar hacia la aplicación del cuarto elemento: la Evaluación de los tres primeros, a partir de la valoración del avance y cumplimiento del PDI 2010, de la relación e impacto de los proyectos con las metas del PDI y del ejercicio presupuestal, así como de la operación del propio P3E.

Para la realización de un primer ejercicio de evaluación se seleccionaron los proyectos elaborados y registrados en el Sistema Integral de Información y Administración Universitaria (SIIAU) en 2003, que si bien se reconoce como un año en el cual el proceso fue accidentado, con múltiples problemáticas y aciertos, la recuperación de las experiencias y resultados del proceso permitió mejorar en la operación del Sistema P3E.

El contexto en el que se desarrolló el primer ejercicio del P3E en la Universidad de Guadalajara, tuvo características que son dignas de mención. En principio hay que reconocer que no existía una cultura de distribución presupuestal por proyectos teniendo como soporte una plataforma en línea, lo cual generó reacciones encontradas entre los diversos actores del proceso, que llevó a un periodo de ajuste. El  presupuesto 2003 fue aprobado en marzo de ese mismo año y las primeras ministraciones se recibieron posteriormente.

Esta experiencia del 2003 llevó a la institución a tomar medidas preventivas que permitieron en ese año, por primera vez, la aprobación en el mes de diciembre del presupuesto del siguiente ejercicio, y las ministraciones programadas fluyeran con más oportunidad en 2004. El ejercicio 2003 fue el fundamento para el proceso de consolidación del sistema de Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación en la Red Universitaria. La experiencia obtenida durante los primeros meses de este ejercicio, permitió que a finales de septiembre de ese mismo año, se evaluara el diseño y funcionamiento del software en el que se incorporaron los proyectos del P3E. Como producto de dicha evaluación, se reestructuró el SIIAU para el 2004, además se flexibilizaron las políticas y lineamientos para el desarrollo y operación financiera de los proyectos, mismas que quedaron contenidas en el presupuesto de ingresos y egresos 2004.

Es necesario mencionar que la valoración de la Misión y la Visión 2010, las políticas, los objetivos generales, los programas, todos ellos contenidos en el PDI, serán abordados en los procesos de evaluación en el 2005 y 2006, de acuerdo a lo señalado en la “Estrategia General para la Evaluación de las Metas del PDI y la aplicación del Sistema P3E 2003, articulado al proceso de Elaboración de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2005”, presentada y aprobada en Consejo de Rectores en junio de 2004.

Con la iniciativa del Rector General, el Consejo de Rectores conoció y aprobó un documento titulado: “Presentación de la Estrategia General para la Evaluación de las Metas PDI y la aplicación del Sistema P3E 2003, articulado al proceso de Elaboración de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2005”. En el documento se establece como objetivo general, el de:

“Evaluar las metas del Plan de Desarrollo Institucional, PDI y la aplicación del Modelo "Sistema de Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación", P3E 2003, para el mejoramiento continuo y permanente de las políticas y reglas de operación del mismo, y avanzar en el desarrollo equitativo de la Red Universitaria”.

Los objetivos específicos que señala el documento son:

1.- Determinar el grado de alineación de metas en los planes de desarrollo de las entidades de la Red y sus proyectos aprobados para el 2003 con las metas del PDI

2.- Registrar la problemática derivada de la operación de los proyectos P3E en ese periodo

3.- Actualizar los ejercicios de planeación de metas a todos los niveles (institucional, instancias de la Red y dependencias)

4.- Mejorar las políticas y reglas de operación para la aplicación del P3E 2005

La estrategia aprobada consideró tres etapas:

- La primera etapa correspondió el acopio de información a través del llenado del Reporte de Proyectos por los responsables, la integración de reportes por entidad y la elaboración del reporte de evaluación de las metas PDI y el P3E 2003, por los titulares de las entidades de la Red.

- En la segunda etapa, corresponde a la Comisión de Seguimiento del P3E  hacer la integración de los reportes y la presentación del reporte general de evaluación al Consejo de Rectores.

- En la tercera corresponde a la Vicerrectoría Ejecutiva; la presentación de una propuesta de actualización de las metas del PDI y a la Comisión de Seguimiento del P3E la presentación de la propuesta de mejoramiento de políticas y reglas de operación P3E 2005.

Con el fin de dar seguimiento al cumplimiento de las metas del PDI, y a la aplicación del Sistema P3E en la institución, el Rector General giró instrucciones para la integración de una “Comisión especial”, que se avocara a la tarea de elaborar un reporte que dé cuenta de lo que se informa desde las entidades de la Red que participaron en el proceso. La “Comisión Especial para la integración del Reporte General de Evaluación de las metas del PDI y de la aplicación del Sistema P3E”, se integró por siete académicos de la Red Universitaria con adscripción a Centros Universitarios tanto temáticos como regionales y a la Administración General; se trabajó en la integración del reporte en el mes de septiembre de 2004.

ANTECEDENTES

Los antecedentes respecto a la implementación del Sistema P3E se establecen en el documento “El Sistema P3E, como instrumento articulador del PDI” presentado al Consejo de Rectores. En él se retoman, a partir de los acuerdos del Consejo de Rectores los antecedentes y el estado actual del P3E. Entre los diversos elementos de referencia que señala el documento, con relación a la metas del PDI, se rescatan los siguientes puntos:

El acuerdo CR-172-01 del Consejo de Rectores mediante el cual se aprueba la estrategia para la evaluación de las metas del PDI y del Sistema P3E:

“El P3E se ideó para garantizar una administración general eficiente, de carácter estratégico sustentado en sistemas integrales de gestión, planeación e información; fomentar una cultura de formulación del presupuesto por proyecto en concordancia con el Plan de Desarrollo Institucional (PDI), los programas operativos anuales y el sistema de indicadores de desempeño; garantizar un sistema de información ágil, regulado y digital que permita la disminución de tiempos y distancias; asegurar la racionalidad, transparencia y disciplina en el ejercicio del gasto, así como evaluar el desempeño y la rendición de cuentas universitarias.

Por lo tanto, el P3E obliga a lograr una administración basada en resultados, exige a la Universidad la definición clara del trabajo en Red, con objetivos estratégicos, analizados en sus aspectos sustanciales y no como procesos administrativos aislados.

De este modo, la evaluación operacional y de programas se hace predominantemente a través del cumplimiento de las metas institucionales, vía indicadores de desempeño estipulados en forma precisa,…” (P3E. Jun 2004, p2).

En el mismo documento se señalan los antecedentes de la elaboración y aprobación del Plan de Desarrollo Institucional (PDI):

“En el año de 1989, se elaboró el primer Plan de Desarrollo Institucional (1989-1995, una Visión a Futuro), que fue un documento incluyente, general, y aplicable a todas las unidades de la Institución,…con el cual inició un proceso de Reforma Académica en ocho grandes líneas de acción, definidas de acuerdo a la problemática que en ese momento se percibía en la institución.

Posteriormente, con el cambio del titular de la Rectoría General se concibió el Plan Institucional de Desarrollo (1995-2001, Certidumbre y Esperanza), marco para la planeación de la Red y sustento conceptual para que los Centros Temáticos, Regionales y el Sistema de Educación Media Superior (SEMS), establecieran programas operativos de acuerdo a sus propias condiciones.

Ante la necesidad de adecuarnos a los cambios que se dieron en el entorno regional, nacional e internacional, en 1999 se llevó a cabo la revisión del Plan con la participación de los Centros Universitarios y el SEMS, (cada uno de ellos elaboró su propio plan); los resultados de este ejercicio son compilados en el Plan de Desarrollo Institucional, Visión 2010.

Actualmente la Universidad de Guadalajara, se enfrenta a nuevos retos ante un entorno cada vez más cambiante y exigente, lo cual ha obligado a revisar y actualizar cada tres años el PDI para poner a punto la Red Universitaria en Jalisco.

En este sentido, en mayo de 2001 el Consejo General Universitario emitió un mandato dirigido a la Vicerrectoría Ejecutiva, para coordinar el proceso de revisión y actualización del PDI, Visión 2010. A su vez, se solicitó a esta dependencia elaborar una propuesta de análisis participativo cuya finalidad fuera la Puesta a Punto de la Red Universitaria. El fin primordial fue la revisión, evaluación, definición y mejoramiento sustancial de las tareas académicas, de organización y de gestión institucional.

A la fecha, se han definido los grandes parámetros que regirán a la institución en el futuro cercano y que se proyectan a la consecución de metas y objetivos de mediano y de largo plazo. Estos elementos básicos son las nuevas definiciones de la Misión, Visión 2010, y los seis grandes Ejes Estratégicos con sus Políticas Generales.” (P3E, Jun 2004 p. 3).

Con respecto al rubro de la evaluación, el documento establece que:

“En esta etapa se comparan los recursos y metas programadas contra el resultado de su ejecución; detecta el origen, causas y efectos de desviaciones, a fin de formular recomendaciones que retroalimenten la planeación y la programación.

Para el ejercicio presupuestal del 2003, se desarrollaron un total de 3, 697 proyectos en toda la Red Universitaria, los cuales se capturaron a través del SIIAU.

El 26 de septiembre del 2003, la Vicerrectoría Ejecutiva llevó a cabo el 1er. Taller de Evaluación del P3E en Consejo de Rectores,  en el cual, de manera sistemática los titulares de las diferentes instancias que conforman la Red emitieron una serie de consideraciones sobre la experiencia que tuvo cada uno de ellos en la Planeación, Programación, Presupuestación, así como consideraciones que obstaculizaron el proceso. Presentaciones divididas en tres apartados: Estructura Conceptual, Proceso de Aplicación y Herramienta SIIAU.

Los resultados de este taller se presentan en el documento Concentrado de presentaciones, propuestas y coincidencias de los CU´s y SEMS en el Taller de Evaluación del P3E 26 de Septiembre del 2003”.

Este reporte incluye la información acerca del proceso que siguió el equipo para la recopilación y tratamiento de la información, así como para presentar las propuestas y conclusiones en los apartados de Planeación, Operación de Proyectos, Gestión Financiera y Sistema P3E, entendido éste último como sistema integral y como herramienta.

METODOLOGÍA

Las tareas para la elaboración de este reporte se realizan de acuerdo a la metodología aprobada por la Comisión de Seguimiento y Evaluación del P3E, la cual considera tres etapas. La primera de ellas consistió en el levantamiento de información mediante tres instrumentos: el Reporte de Proyectos Aprobados del P3E 2003, el Formato Integrador de Reportes de Proyectos por Entidad y el Reporte de Evaluación por Entidad de la Red (Anexo 1). La segunda etapa, motivo de este análisis, plantea la necesidad de integrar un Reporte General de Evaluación teniendo como base la información proporcionada por estos instrumentos. En la tercera etapa, con base a los resultados del segundo momento, la Vicerrectoría Ejecutiva, procederá a hacer las propuestas puntuales para la adecuación del PDI de manera que resulten cada vez más coherentes con el quehacer institucional cotidiano, así como con las demandas sociales que debe atender la Universidad. Asimismo, en ese tercer momento se integrarán propuestas para el mejoramiento de normas y políticas de operación para el P3E en el futuro.

OBJETIVO GENERAL

Generar, a partir de un análisis cualitativo y cuantitativo de la implementación del Sistema P3E en el ejercicio 2003, información sistematizada como insumo para la toma decisiones respecto a la actualización de las metas del PDI, así como para el mejoramiento de las normas, políticas y procedimientos asociados al P3E y a los instrumentos de los que se sirve para operar (SIIAU).

Objetivos específicos

- Identificar la alineación entre las metas plasmadas en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI), y las metas establecidas en los planes de desarrollo de las entidades de la Red y en los de cada Unidad Responsable de Gasto (URG).

- Sistematizar la problemática surgida durante el proceso de planeación de los proyectos evaluados, reportada por las diversas entidades de la Red así como las propuestas de solución o mejora.

- Identificar la problemática surgida en la operación y gestión financiera de los proyectos evaluados en las diversas entidades de la Red así como sistematizar las propuestas de solución o mejora.

- Detectar la problemática general del Sistema P3E a partir de los proyectos evaluados por las diversas entidades de la Red así como sistematizar las propuestas para hacerlo más eficiente y pertinente.

- Ofrecer elementos para la futura integración de una propuesta metodológica que dé estructura a la evaluación continua del sistema P3E.

MARCO DE REFERENCIA

En el contexto institucional, el Sistema P3E surge como parte de los esfuerzos por “orientar con precisión el rumbo de la institución”, que llevaron a establecer el “Plan de Desarrollo Institucional 2002-2010; Puesta a Punto de la Red Universitaria”. Este plan de desarrollo surge en el contexto de un mundo globalizado y en permanente proceso de cambio, por lo tanto complejo y que, en consecuencia, proyecta demandas cada vez mayores a las instituciones de educación superior en términos de ahorro y eficiencia, entre otras. De ahí que haciendo uso de la planeación estratégica y la reingeniería, la Universidad emprendió la tarea de adoptar una forma de gestión moderna y acorde a estos tiempos, caracterizada por una dirección estratégica.

Según se señala en el documento del PDI:

“La dirección estratégica es actitud y habilidad mental, es el arte de relación interpersonal, que se muestra en la capacidad de definir y realizar imágenes de futuro organizacional que generan, preservan y potencian la superioridad y la excelencia de la organización respecto a las demás organizaciones de su sector de actividad por su capacidad de CREAR VALOR en grado superior para sus usuarios” (p. 10)

Enseguida se especifica:

“Su premisa básica consiste en reconocer que la organización no tiene el futuro asegurado, que en el entorno y en el interno organizacional tienen lugar hechos y comportamientos que sacuden las maneras establecidas de actuar, provocan problemas e incertidumbres, generan nuevas demandas y plantean retos decisivos para la sobrevivencia, la relevancia y la posición de la organización. Por su sentido hacia el futuro busca preservar y potenciar los logros de la organización y las razones sociales por las que existe.” (p 10)

En estas declaraciones es fácil reconocer que la propuesta se basa en una visión de futuro en la que se concentran los esfuerzos de los actores institucionales, manteniendo un equilibrio entre las influencias externas e internas, en un contexto de flexibilidad y mejora permanente, orientada al logro de la excelencia.

En la gráfica 1, se muestra el papel que juega el Sistema P3E, en el contexto de “poner a punto” a la institución.

Gráfica 1 Fuente: Puesta a Punto de la Red Universitaria. Plan de Desarrollo Institucional 2002-2010.

Acerca de estos elementos de la planeación estratégica, se menciona en el PDI:

“... la Misión, que refleja nuestro estado actual y nuestra razón de ser; la Visión, que expresa hacia dónde queremos llegar; y los seis Ejes Estratégicos, que manifiestan las grandes acciones que emprendemos para llegar a ser como lo hemos plasmado en la Visión.” (p. 30)

El modelo de organización y el modelo de gestión, giran en torno al Modelo Académico y le proporcionan soporte operativo. El Sistema P3E es un instrumento del modelo de gestión vigente en la institución.

El Sistema P3E, se concibe entonces como “…un proceso continuo, global, integral y en línea que incluye la planeación, la programación, la presupuestación y la evaluación como fases interrelacionadas.” (p.12) y que define por lo tanto las siguientes líneas de acción:

- Planeación: Revisión del PDI Visión 2010. Formulación o actualización de los planes de desarrollo de todas las dependencias de la Red.

- Programación: Elaboración del POA 2003 por cada una de las dependencias con la lógica del P3E.

- Presupuestación: Propuestas de presupuesto de ingresos y egresos 2003 por proyectos.

- Evaluación: Definición de indicadores de desempeño para la Red e indicadores para cada uno de los proyectos de las dependencias.

Conceptos

Proyectos: Son el elemento básico del Sistema P3E en sus cuatro grandes procesos. Para el caso de la presupuestación, los datos que de ellos se obtienen permiten a la institución definir gradualmente criterios uniformes y estandarizar los procesos de solicitud, asignación, ejercicio y comprobación de recursos. La información sobre los proyectos se divide en tres apartados: Datos generales, Información técnica, Información financiera.

Proyecto aprobado: Aquel al que se le han asignado recursos para su operación.

Proyecto evaluado: Proyecto cuyo cumplimiento fue valorado en línea por el responsable, mediante el “Reporte de Proyectos Aprobados del P3E” (instrumento 1)

Proyecto alineado: Proyecto en el que la totalidad de sus metas tienen correspondencia con el Plan de Desarrollo Institucional, con los Planes de Desarrollo de las entidades, o con los Planes de Desarrollo de la Unidad Responsable de Gasto (URG), según el nivel de análisis.

Proyecto parcialmente alineado: Proyecto en el que por lo menos una de sus metas o hasta excepto una de ellas, no están en correspondencia con el Plan de Desarrollo Institucional, con los Planes de Desarrollo de las entidades o con los Planes de Desarrollo de la URG, según el nivel de análisis.

Proyecto no alineado: Proyecto en el cual ninguna de sus metas tiene correspondencia con el Plan de Desarrollo Institucional, con los Planes de Desarrollo de las entidades, o con los Planes Desarrollo de la URG, según el nivel de análisis.

Entidad de Red en el Sistema P3E: Administración General (3), Contraloría, Centros Universitarios y Campi (14) y Sistema de Educación Media Superior (SEMS).

URG: Unidades Responsables de Gasto.

Meta: Parámetros de resultados que permiten medir los avances logrados (Martínez, 2002, p. 29).

Meta alineada: Aquella en la que de acuerdo al criterio del responsable del proyecto, existe total correspondencia con el Plan de Desarrollo Institucional, los Planes de Desarrollo de las entidades o con los de las URG, según el nivel de análisis.

Meta no alineada: Aquella que no corresponde en lo absoluto con el Plan de Desarrollo Institucional, los Planes de Desarrollo de las entidades o con los de las URG, según el nivel de análisis.

Blank: Respuesta requerida sin contestar por el usuario en el formato integrador.

UNIVERSO DE ESTUDIO

Para desarrollar el presente análisis, se consideró como universo de estudio el conjunto de los 2069 proyectos que fueron capturados y evaluados. La evaluación se llevó a cabo  mediante el “Reporte de Proyectos Aprobados del P3E”. Este instrumento en línea a través de SIIAU, es una evaluación por proyecto que fue completada por los responsables del mismo. Estos reportes fueron procesados de forma automatizada concentrándose en el “Formato Integrador de Reportes de Proyectos por Entidad”.

El universo se definió aplicando los siguientes filtros: ejercicio 2003, proyectos evaluados, nivel final (o último nivel de aprobación), lo que arroja el total arriba mencionado.

A continuación se presentan las cifras de los proyectos evaluados por entidad de la Red y por eje estratégico.

| ENTIDAD | INNOVACIÓN EDUCATIVA | INVESTIGACIÓN | INTERNACIO-NALIZACIÓN | EXTENSIÓN | GESTIÓN | GOBIERNO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTRALORÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| RECTORÍA GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| SECRETARÍA GENERAL | 13 | 1 | 4 | 46 | 77 | 56 | 197 |
| VICERRECTORÍA EJECUTIVA | 47 | 10 | 10 | 88 | 43 | 83 | 281 |
| ### SUBTOTAL | 60 | 11 | 14 | 134 | 153 | 139 | 511 |
| CUAAD | 78 | 18 | 5 | 29 | 3 | 16 | 149 |
| CUCBA | 40 | 109 | 14 | 54 | 3 | 16 | 236 |
| CUCEA | 111 | 45 | 21 | 42 | 9 | 46 | 274 |
| CUCEI | 34 | 26 | 8 | 11 | 1 | 28 | 108 |
| CUCS | 45 | 18 | 0 | 17 | 2 | 37 | 119 |
| CUCSH | 61 | 20 | 66 | 19 | 0 | 24 | 190 |
| SUBTOTAL | 369 | 236 | 114 | 172 | 18 | 167 | 1076 |
| CUALTOS | 8 | 17 | 1 | 7 | 1 | 21 | 55 |
| CUCI | 50 | 17 | 7 | 10 | 9 | 45 | 138 |
| CUCOSTA | 33 | 7 | 4 | 13 | 2 | 11 | 70 |
| CUCSUR | 42 | 8 | 6 | 8 | 14 | 36 | 114 |
| CULAGOS | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| CUNORTE | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 |
| CUSUR | 34 | 8 | 4 | 9 | 1 | 12 | 68 |
| CUVALLES | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 |
| SUBTOTAL | 181 | 64 | 23 | 53 | 30 | 131 | 482 |
| SEMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 610 | 311 | 151 | 359 | 201 | 437 | 2069 |

Tabla 1 Proyectos evaluados por entidad de la Red y por eje estratégico

Cabe aclarar que el Sistema de Educación Media Superior (SEMS), no capturó proyectos, por lo que aparece registrado sin proyectos evaluados. Las razones que se reportan para no haberlo hecho tienen que ver con la falta de equipo y problemas de conectividad.

Finalmente es de resaltar que para este ejercicio se consideraron la totalidad de los proyectos que fueron evaluados y no una muestra como suele hacerse en otras experiencias de evaluación. Esto se decidió con la finalidad de darle el mayor detalle posible a este análisis que es el primer ejercicio de evaluación que se realiza en el contexto del Sistema P3E que ha adoptado la institución.

Descripción de Instrumentos

1. Reporte de Proyectos Aprobados del P3E. Este reporte fue llenado en línea por los responsables de las URG de cada entidad a través del sistema SIIAU. Su contenido está estructurado en seis apartados:

- Identificación del proyecto

- Alineación de metas de proyecto con metas de planes de desarrollo (PDI 2010, de las Entidades de Red y de las URG)

- Operación y gestión financiera del proyecto

- Recomendaciones para alcanzar las metas del Plan de Desarrollo Institucional

- Recomendaciones para mejorar la operación del P3E

- Fuente de información (nombre y firma del responsable)

Este instrumento contiene información tanto cuantitativa, como cualitativa correspondiente a la valoración personal del responsable del proyecto respecto a los diferentes apartados que lo integran.

2. Formato Integrador de Reportes de Proyectos por Entidad: Este formato electrónico procesa de forma automatizada los reportes de proyecto capturados integrándolos en un solo archivo que presenta los datos por entidad.

Su estructura por lo tanto, responde a la del primer formato aunque no son simétricos. Este formato se organiza en cinco apartados:

- Datos Generales

- Alineación de metas de proyecto con metas de planes de desarrollo

- Operación de proyectos (incluye gestión financiera)

- Recomendaciones para alcanzar las metas de los ejes estratégicos del PDI

- Recomendaciones para mejorar la operación y gestión financiera del P3E

Cabe mencionar que la programación del sistema para integrar reportes, selecciona solo las 10 primeras respuestas a las preguntas cualitativas que aparecen en el conjunto de reportes, de tal forma que en este caso obtenemos las opiniones de los responsables de URG de forma aleatoria, sin priorizar. Por otra parte entre las 10 primeras respuestas, el sistema no permitió el filtrado de la información ya que algunas se repitieron hasta siete veces, aunado al hecho de que dentro del espacio para las diez respuestas algunas aparecían en blanco. Si bien se considera esto una limitación del sistema, se decidió trabajar con la información disponible. Se cuenta con 18 formatos integradores, no se incluye SEMS.

3. Reporte de Evaluación por Entidad de la Red: Se trata de un reporte abierto, estructurado en torno a los cuatro ejes de reflexión que han vertebrado esta tarea de evaluación, a saber: planeación, operación de proyectos, gestión financiera de los proyectos y Sistema P3E; que son descritos en el siguiente apartado. La solicitud del reporte se acompañó de una guía para su elaboración  (Anexo 2) en la que se especifican los apartados que debía contener, el referente para su llenado (Formato Integrador de Reportes de Proyectos por Entidad), su extensión (no más de cinco cuartillas), así como la persona responsable de su llenado (el titular de cada Entidad de la Red). El reporte tuvo la intención de recuperar lo documentado por el formato integrador, y las experiencias de los participantes en el proceso, mediante un ejercicio valorativo y propositivo de los titulares de las entidades de Red. Se cuenta con los 18 reportes. No se recibió el de Contraloría.

4. Reporte del ejercicio P3E 2003. Este reporte integra dos documentos, por un lado se ofrece la información respecto a los movimientos financieros, referentes a ampliaciones y transferencias, y por el otro, presenta los estados de cuenta de gastos por comprobar. Estos insumos no permitieron establecer comparaciones entre la información recuperada del SIIAU y la reportada por los titulares de las entidades de Red, con la de la Unidad de Presupuesto de la Coordinación General Administrativa y con la de la Dirección de Finanzas.

## PROCEDIMIENTO

Esta Comisión, al asumir la tarea planteó una ruta crítica y definió espacios (físicos y de tiempo) para el trabajo grupal. Así se procedió de acuerdo a las siguientes etapas:

- Acopio de información. En el momento de iniciar la tarea no se contaba con la totalidad de los “Reportes de Proyectos Aprobados del P3E” (instrumento 1), y por lo tanto no se disponía de los respectivos formatos integradores (instrumento 2), ya que el sistema aún estaba “abierto” y algunas entidades no habían concluido el proceso de captura, aunque considerando el cronograma aprobado por la “Comisión de Seguimiento y Evaluación del P3E”, el sistema se debió cerrar el 31 de julio. Por otra parte se esperaba recibir algunos “Reportes de Evaluación por Entidad de la Red” que no habían sido entregados. Por ello fue una prioridad recabar la información faltante en el menor tiempo posible.

- Sistematización de la información. Simultáneamente se inició con el procesamiento de la información disponible. Para este análisis tanto cuantitativo como cualitativo, se retomaron las cuatro categorías que ya han sido mencionadas en este reporte:

Planeación: Se refiere a la pertinencia (alineación) de los proyectos de las distintas entidades de la Red para el logro de la Misión y la Visión institucionales, y el cumplimiento de los objetivos estructurados en seis ejes estratégicos, todo ello consignado en el Plan de Desarrollo Institucional 2002-2010.

Operación de los Proyectos: Hace referencia a la ejecución de los proyectos y al cumplimiento de las metas planteadas en cada uno de ellos.

Gestión financiera de los proyectos: Analiza asuntos relacionados con los flujos financieros y los respectivos procesos de comprobación de las entidades en particular y de la Red en su conjunto.

Sistema P3E: Se refiere al proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación como un sistema integral y en línea en el que sus fases se encuentran relacionadas de forma permanente y dinámica. Se pone énfasis en la importancia de que este concepto (de sistema integral, dinámico y flexible) se vea reflejado en la realidad cotidiana de las unidades que integran la Red.

La información cualitativa recuperada de los insumos se organizó de acuerdo a los rubros descritos recuperando: la problemática detectada y las propuestas de solución que ofrecen las entidades. Asimismo se integraron tablas de frecuencia por entidad tanto de los problemas como de las propuestas de solución. Esta primera sistematización, ofrece una imagen de cómo se percibió el proceso en la Red, atendiendo a las particularidades de cada entidad.

Por otra parte, se analizó la información numérica que se presenta en los formatos integradores por entidad y que complementa a lo cualitativo, de ahí la importancia de contrastar ambos tipos de información. Así se organizó en tablas y gráficas la información proveniente de los formatos integradores (instrumento 2).

Toda esta información se integró en la medida de lo posible ya que al intentar obtener los cuadros se detectaron fallas de programación del sistema, lo que se reflejaba en datos no consistentes.

Por otra parte, no fue posible obtener el grado de alineación, el campo “proyectos parcialmente alineados” es demasiado amplio, ya que dentro de esta categoría se encuentran proyectos con todas sus metas alineadas excepto una, hasta proyectos con una sola meta alineada. En este caso se tomó como referencia la información de frecuencia de proyectos alineados, parcialmente alineados y no alineados a falta del dato sobre el grado de alineación.

Se encontraron inconsistencias en el dato del número de metas y por lo tanto, en el porcentaje de cumplimiento de las mismas, se obtenía una cantidad mayor que la real de metas. Este error fue corregido por los programadores del sistema, pudiendo entonces obtener el dato utilizando las diversas dimensiones disponibles.

La cantidad de metas cumplidas y no cumplidas se obtuvo a partir de su número y del porcentaje de cumplimiento correspondiente ya que no existe en el “CUBO” la posibilidad de poner ese dato como una “dimensión”. Tampoco fue posible obtener los datos sobre las comprobaciones de los recursos ejercidos.

La detección de las limitaciones del sistema recién descritas permitió que algunas de las fallas fueran corregidas, mientras que otras se anotan en el apartado correspondiente. Siendo esto una contribución de este ejercicio de evaluación al sistema, a la vez que nos permite reconocer las limitaciones que en cuanto a datos tiene el presente análisis.

- Análisis. Para el análisis se contrastó la información de los tres instrumentos y desde los diversos niveles de operación, ofreciendo un panorama de cada entidad y de la Red en su conjunto, con respecto a la implementación del sistema P3E 2003. Algunos otros elementos orientadores de este análisis fueron: recursos humanos, procesos de planeación participativa, operación administrativa, políticas institucionales de operación, SIIAU (herramienta), entre otros, que variaron de acuerdo a cada categoría de análisis. Para la presentación de la información analizada, se decidió retomar la estructura del reporte de evaluación, respondiendo así para el conjunto de la Red a las preguntas planteadas a los responsables de proyecto.

- Conclusiones y propuestas. Después de hacer un análisis detallado de la información disponible, se presentan algunas conclusiones así como propuestas, para mejorar la aplicación del Sistema P3E en la institución. Las propuestas se presentan organizadas según las cuatro categorías de análisis ya referidas.

Datos Generales

En este apartado, se concentra la información correspondiente a la primera sección del Formato Integrador denominada Datos Generales, que corresponde a los apartados 1.2 Monto total aprobado en presupuesto ordinario (proyectos evaluados) y 1.5 Monto por eje estratégico de desarrollo.

En los apartados 1.1. Total de proyectos aprobados en el P3E 2003 con presupuesto ordinario, 1.3 Número de proyectos que consideran otro tipo de fondos, la herramienta no permitió el procesamiento de la información. Por otra parte el apartado 1.6 Total de Unidades Responsables de Gasto (URG) participantes por entidad de Red, y el 1.7 Número y porcentaje de proyectos con cambio de responsable van más allá del objetivo de este análisis, por lo que se sugiere su análisis posterior y que correspondería hacerlo a cada entidad de Red. El apartado 1.8 Número de proyectos aprobados, no fue objeto de análisis ya que no todos los proyectos aprobados fueron evaluados y el insumo de referencia fueron los evaluados.

De acuerdo a lo que esta comisión recuperó de la información disponible en el SIIAU  para el ejercicio 2003 a partir de los proyectos evaluados, los recursos acumulados alcanzaron un monto de 1, 995´541,025.20. Es notorio aclarar que los montos reportados en SIIAU no tuvieron concordancia con lo dictaminado en el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2003, lo que nos alerta acerca de la necesidad de contar con una figura que audite y valide los datos registrados en SIIAU, dando confiabilidad a la información generada por esta herramienta; tal y como se muestra en la siguiente tabla:

| Entidad | Monto reportado SIIAU | % | Gasto Programable | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTRALORÍA | 3’680,579.00 | 0.18% | 3’680,579.00 | 1% |
| RECTORÍA GENERAL | 16’001,232.57 | 0.80% | 9’438,550.00 | 2% |
| SECRETARIA GENERAL | 1,291’841,377.17 | 64.74% | 55’535,925.00 | 12% |
| VICERRECTORÍA EJECUTIVA | 371’698,655.36 | 18.63% | 165’541,184.00 | 34% |
| CUAAD | 9’925,034.00 | 0.50% | 9’828,284.00 | 2% |
| CUALTOS CULAGOS | 8’953,034.00 | 0.45% | 8’851,754.00 | 2% |
| CUCBA | 8’883,774.00 | 0.45% | 13’777,962.00 | 3% |
| CUCEA | 57’044,814.39 | 2.86% | 16’891,995.00 | 4% |
| CUCEI | 5’979,377.00 | 0.30% | 19’815,914.00 | 4% |
| CUCI | 27’226,780.00 | 1.36% | 8’648,542.00 | 2% |
| CUCOSTA | 20’728,422.00 | 1.04% | 7’066,869.00 | 1% |
| CUCS | 26’622,497.81 | 1.33% | 18’263,261.00 | 4% |
| CUCSH | 88’150,103.55 | 4.42% | 17’706,028.00 | 4% |
| CUCSUR | 13’230,976.92 | 0.66% | 10’936,031.00 | 2% |
| CUNORTE | 3’169,724.00 | 0.16% | 6’732,132.00 | 1% |
| CUSUR | 23’595,871.43 | 1.18% | 7’375,129.00 | 2% |
| CUVALLES | 16’410,032.00 | 0.82% | 8’075,584.00 | 2% |
| SEMS |  |  | 92’222,049.00 | 19% |
| TOTAL | 1,995’541,025.20 | 100.00% | 480’387,790.00 | 100% |

Tabla 2: Monto y porcentaje de proyectos evaluados por Entidad de Red, reportados en SIIAU y dictamen Presupuesto Ingresos, Egresos 2003

Como ya se ha mencionado en este documento, el SEMS, no tuvo condiciones técnicas para la captura en línea de sus proyectos, por lo que no están registrados en el sistema. Es importante reconocer que la inclusión de esta información, modificaría los porcentajes que se presentan. El monto total se distribuyó en 2069 proyectos de los cuales  23 fueron propuestos por la Contraloría, 488 por la Administración General, 1076 por los Centros Universitarios Metropolitanos y 482 por Centros Regionales y Campi.

Al considerar los ejes estratégicos de desarrollo que propone el PDI, se observa que tomando en cuenta la totalidad de los proyectos, 610 (30%), corresponden al eje de Innovación Educativa; 437  (21%) se ubican en el de Gobierno; 359 (17%) en Extensión; 311 (15%) en Investigación, 210 (10%) en el eje de Gestión y finalmente 151 (7%), se ubican en el eje de Internacionalización.

Gráfica 2: Proyectos evaluados por Eje Estratégico

La Administración General tiene la mayor cantidad de proyectos en el eje de Gestión (153), Gobierno (139) y Extensión (134).

Gráfica 3: Proyectos Evaluados de la Administración General por Eje Estratégico

Los Centros Temáticos resaltan los ejes de Innovación Educativa (369), Investigación (236) y Extensión (172) (Grafica 3); mientras que los Regionales concentran sus proyectos en los ejes de Innovación Educativa (181), Gobierno (131) e Investigación (64) (Grafica 4).

Gráfica 4: Proyectos Evaluados de los Centros Temáticos por Eje Estratégico

Gráfica 5: Proyectos Evaluados de los Centros Regionales y Campi por Eje Estratégico

Sin embargo, es de resaltar que el énfasis que las entidades manifiestan en los seis ejes es heterogénea. Por ejemplo, en el caso del eje de Innovación Educativa el CUAAD, ubica el 53% de sus proyectos, el CUCBA el 17%, el CUCEA el 41%, el CUCEI y CUCSH el 32% el CUCS el 38%, CUALTOS el 15%, CUNORTE 33%, CUCIENEGA, 36% CUVALLES y CUCSUR el 37% CUCOSTA el 46% y CULAGOS y CUSUR el 50%, finalmente la Secretaría General ubica un 7% de sus proyectos en este eje y Vicerrectoría Ejecutiva el 17%.

Otro ejemplo es el caso del eje de Internacionalización, en el cual aparece el 34% de los proyectos del CUCSH, CUCEA 8%, CUCEI 7%, CUCBA 6%, CUAAD 3% y CUCS sin ningún proyecto ubicado en este eje. En los Centros Regionales para el caso de CUALTOS se ubica el 1.2% de los proyectos en este rubro, CUCIENEGA asigna el 7.5% CUSUR el 6.5%, CUCSUR el 5%, CUNORTE  y CUCOSTA el 4.6%, CUVALLES y CULAGOS, no presentan proyectos correspondientes a este eje. Finalmente, 4.2% de los proyectos de la Secretaría General y 10.4% de la Vicerrectoría Ejecutiva corresponden a este eje. Los detalles de los proyectos por eje y por entidad se pueden apreciar en el Anexo 3.

| ENTIDAD | INNOVACIÓN EDUCATIVA | INVESTIGACIÓN | INTERNA-CIONALIZACIÓN | EXTENSIÓN | GESTIÓN | GOBIERNO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTRALORÍA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.44% | 0.00% |
| RECTORÍA GENERAL | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.98% | 0.00% |
| SECRETARÍA GENERAL | 2.13% | 0.32% | 2.65% | 12.81% | 38.31% | 12.81% |
| VICERRECTORÍA EJECUTIVA | 7.70% | 3.22% | 6.62% | 24.51% | 21.39% | 18.99% |
| CUAAD | 12.79% | 5.79% | 3.31% | 8.08% | 1.49% | 3.66% |
| CUALTOS | 1.31% | 5.47% | 0.66% | 1.95% | 0.50% | 4.81% |
| CUCBA | 6.56% | 35.05% | 9.27% | 15.04% | 1.49% | 3.66% |
| CUCEA | 18.20% | 14.47% | 13.91% | 11.70% | 4.48% | 10.53% |
| CUCEI | 5.57% | 8.36% | 5.30% | 3.06% | 0.50% | 6.41% |
| CUCI | 8.20% | 5.47% | 4.64% | 2.79% | 4.48% | 10.30% |
| CUCOSTA | 5.41% | 2.25% | 2.65% | 3.62% | 1.00% | 2.52% |
| CUCS | 7.38% | 5.79% | 0.00% | 4.74% | 1.00% | 8.47% |
| CUCSH | 10.00% | 6.43% | 43.71% | 5.29% | 0.00% | 5.49% |
| CUCSUR | 6.89% | 2.57% | 3.97% | 2.23% | 6.97% | 8.24% |
| CULAGOS | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 0.00% | 0.23% |
| CUNORTE | 0.82% | 0.32% | 0.66% | 0.28% | 1.49% | 0.92% |
| CUSUR | 5.57% | 2.57% | 2.65% | 2.51% | 0.50% | 2.75% |
| CUVALLES | 0.98% | 1.93% | 0.00% | 0.84% | 0.00% | 0.23% |
| SEMS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| TOTAL | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

Tabla 3: Porcentaje de Proyectos evaluados por entidad y por eje con respecto a la misma

Los montos que apoyan el desarrollo de los proyectos evaluados por eje estratégico y sus porcentajes con respecto al total de ellos se presentan a continuación:

| Eje Estratégico | Monto | % |
| --- | --- | --- |
| Innovación Educativa | 232,109,124.62 | 11.63 |
| Investigación | 76,340,455.19 | 3.83 |
| Internacionalización | 17,564,361.29 | 0.88 |
| Extensión | 1,303,884,445.43 | 65.34 |
| Gestión | 84,543,669.50 | 4.24 |
| Gobierno | 281,098,969.17 | 14.09 |
| Total | 1,995,541,025.20 | 100 |

Tabla 4: Monto y porcentaje por eje

Es de resaltar el caso del eje estratégico de Extensión que concentra el 65.34 % de los recursos, mientras que el de Internacionalización no alcanza el 1%.

Tomando en consideración tanto el monto como el porcentaje correspondiente por entidad de la Red (Anexos 4 y 5), se observa que para el caso de Innovación Educativa, a Vicerrectoría Ejecutiva le corresponde el 4.03% al CUCSH el 2.62 y al CUCEA 1.14, en un extremo y en el otro se encuentran CUCEI, CULAGOS y CUNORTE con el .04% cada uno.

Para el caso de Investigación el porcentaje más alto se ubica en Vicerrectoría Ejecutiva con el 1.89%, seguida por CUSUR y CUCEA con el .46% y .40% respectivamente; con un .01% se encuentran CUVALLES y CUNORTE y con el .02% CUCOSTA.

En lo que se refiere a Internacionalización el .42% se ubica en Vicerrectoría Ejecutiva, seguido de CUCSH que destina el .19% y el CUCEA con el .10%. Con 0% se encuentran Contraloría, Rectoría General, CUCOSTA, CUCS, CULAGOS y CUVALLES  y con el .01% seis entidades más (CUAAD, CUALTOS, CUCEI, CUCSUR, CUNORTE y CUSUR).

Respecto al eje de Extensión, el 60.85% del presupuesto se concentra en Secretaría General, seguido por Vicerrectoría Ejecutiva con el 2.68%. El resto de las entidades se ubican abajo del 1%.

Para el eje de Gestión sucede algo similar. El 2.13% se concentra en Secretaría General y el resto distribuido en diez entidades con porcentajes menores al 1%; mientras que siete entidades reportan 0% en este eje.

Finalmente, en el eje de Gobierno encontramos que el 8.77% se ubica en Vicerrectoría Ejecutiva, y el 1.55% en Secretaría General. El resto de las entidades reportan porcentajes menores al uno por ciento.

Planeación

El análisis de la información sobre la planeación del proceso de elaboración de proyectos, se ubicó principalmente en las problemáticas y propuestas relativas a la alineación de los mismos y de sus metas con los diferentes planes de desarrollo. Se utilizaron como insumos los reportes de evaluación y los formatos integradores, para la sistematización y análisis de ésta información.

Reportes de Evaluación

Los problemas referidos con mayor frecuencia en los reportes, con respecto al proceso de planeación son los siguientes: cinco entidades reconocen una alineación parcial de las metas de sus proyectos con las de los planes de desarrollo, en cuatro casos se hace referencia a que las metas descritas en el PDI son demasiado amplias y no reflejan las características de las entidades y las particularidades de sus procesos. La inexperiencia en el personal y la falta de asesoría para la elaboración de proyectos se reporta en dos ocasiones. Otras problemáticas que son mencionadas en una ocasión, señalan de manera contradictoria, por un lado, falta de especificidad en los planes de desarrollo y por otro, excesos en la definición de misiones y visiones por cada dependencia y subdependencia. También se señala, el desconocimiento por parte de la comunidad universitaria del PDI y de los planes de desarrollo, lo que dificulta la planeación; el trabajo paralelo de planeación y programación generó la falta de congruencia; además, existe desproporción en la distribución de proyectos por eje estratégico del PDI, y por último, pero no menos importante, se señala la falta de un sistema institucional de indicadores. (Anexo 6)

En cuanto a las razones que dan los responsables de las entidades, sobre la alineación parcial o no alineación de las metas de sus proyectos destaca la señalada en cuatro entidades, en el sentido que las metas contenidas en el Plan de Desarrollo Institucional son muy amplias, por lo que difícilmente reflejan las necesidades y particularidades de las actividades cotidianas que se realizan en cada una de las entidades de la Red Universitaria. Siendo importante enfatizar que en siete entidades se menciona la necesidad de revisar para su actualización los planes de desarrollo (PD) de la entidad,  y de las URG como estrategia para mejorar la alineación de las metas de los proyectos.

Entre las propuestas, sobresale con siete menciones, la necesidad de revisar los planes de desarrollo a través del trabajo colegiado como una estrategia para asegurar la alineación. Con cuatro menciones se señala la necesidad de capacitar no solo al personal directivo de las entidades, sino a todo el personal involucrado, para la realización de proyectos; en dos ocasiones se solicita realizar talleres para el conocimiento del PDI, de sus ejes estratégicos y de sus metas; que se elabore una guía metodológica básica para trabajar los proyectos, que considere su congruencia, consistencia y pertinencia; y establecer un sistema básico de indicadores institucionales.

Con una mención se señala el considerar la alineación de los proyectos como un indicador, del cumplimiento de la misión y visión institucionales y como un instrumento para mejorarlos; fortalecer la cultura de la planeación y la evaluación; que todas las entidades tengan sus PD en línea al iniciar la elaboración y evaluación de proyectos; que exista la posibilidad en el SIIAU de hacer referencia a las metas del PDI al momento de capturar el proyecto y que exista un staff de especialistas por entidad para orientar la instrumentación y seguimiento de los mismos (Anexo 7).

Formatos Integradores

Respecto a la alineación de las metas de proyectos en relación con los planes de desarrollo, es importante señalar que las metas son alineadas o no alineadas, independientemente de que los proyectos se clasificaron en alineados, parcialmente alineados y no alineados. Además, se identifica información requerida no atendida como respuestas “Blank”.

Los datos se obtuvieron a partir del análisis de la estructura de las tablas del sistema SIIAU, lo que únicamente permitió obtener la alineación respecto al PDI. Sobre los planes de desarrollo de las entidades de la Red, es importante señalar que no todos se encuentran en línea, por lo que su análisis no sería completo.

Se infiere que el 100% de las metas se encuentran alineadas al plan de la URG debido al procedimiento establecido para su captura. Sin embargo, paradójicamente en la presente evaluación realizada por los responsables de proyecto, se reportan 145 metas en proyectos no alineados con el plan de la URG.

En lo relativo al punto 2.1 Alineación de metas de los proyectos en los planes de desarrollo, se destaca que del total de las 3947 metas referidas al PD de la entidad, 2467 aparecen como alineadas, y las no alineadas suman 358, además de que aparecen 247 metas que no fueron correctamente cargadas en el SIIAU (Blank). En tanto que las señaladas en proyectos parcialmente alineados son 875 de las que no es posible determinar si están o no alineadas.

Se destaca que dos entidades de la red aparecen con alineación total de las metas de sus proyectos al PD de la Entidad, correspondiendo una a Contraloría y una más a un centro universitario regional.

En cuanto a la alineación de metas de los proyectos con el Plan de Desarrollo de la Universidad (PDI 2010), se destaca que el total de metas incluidas en los proyectos en el ejercicio 2003 asciende a 3,947, de las cuales los responsables de los proyectos ubican a 2,676 como totalmente alineadas con el PDI, 346 no presentan alineación con el PDI y 74 metas no fueron correctamente cargados en el SIIAU (Blank), en tanto que 851 metas aparecen como parcialmente alineadas, al igual que en el caso de los PD de la entidad no es posible saber su alineación.

| Cant. Metas | ( Blank ) | NO ALINEADO PDI | PARCIALMENTE ALINEADO | ALINEADO PDI | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1: INNOVACION EDUCATIVA | 12 | 85 | 332 | 761 | 1190 |
| 2: INVESTIGACION | 15 | 22 | 99 | 329 | 465 |
| 3: INTERNA-CIONALIZACION | 3 | 18 | 67 | 202 | 290 |
| 4: EXTENSION | 9 | 75 | 111 | 454 | 649 |
| 5: GESTION | 7 | 31 | 75 | 346 | 459 |
| 6: GOBIERNO | 28 | 115 | 167 | 584 | 894 |
| TOTAL | 74 | 346 | 851 | 2676 | 3947 |

Tabla 5: Alineación de metas al PDI por eje estratégico

A partir del análisis de la estructura de las tablas del SIIAU, se obtuvo la siguiente distribución porcentual de las metas alineadas al PDI, según la alineación de los proyectos al PDI. En la que se observa que un 76% de las metas alineadas al PDI se encuentran en proyectos alineados, un 18% de las metas alineadas al PDI se encuentran en proyectos parcialmente alineados, mientras que el 5% de las metas alineadas, se encuentran en proyectos no alineados, 1% reportan “Blank”.

Grafica 6: Distribución de las metas alienadas al PDI según categoría de alineación de los proyectos al PDI

Es importante señalar que en tres entidades de la Red aparecen las metas de sus proyectos totalmente alineadas con el PDI, destacando que una corresponde a Contraloría, otra a la Administración General y una más a un centro universitario regional.

Se pudo observar que del total de las 2676 metas (según dato del proyecto)  se distribuyen por eje estratégico del PDI de la siguiente forma: el 28% corresponde a Innovación Educativa, a Gobierno el 22%, Extensión tiene el 17%, Gestión el 13%, Investigación el 12% y el eje de la Internacionalización solo el 8% del total.

La distribución de las metas por eje estratégico de los proyectos, se describe a continuación. En el eje de Innovación Educativa se concentra la mayor cantidad de metas con un total de 1,190, lo que representa el 31.15% del total, de las cuales 761 están en proyectos alineados (63.9% del total del eje), y el resto están en proyectos parcialmente alienados o no alineados.

El eje de Gobierno es el segundo en cantidad de metas con 894, correspondiéndole el 22.65%, de las cuales 584 están en proyectos alineados (65.3% del total del eje), mientras que el resto están en proyectos parcialmente alienados o no alineados.

El eje de la Extensión tiene el tercer lugar en cantidad de metas con 649 que representan el 16.45%, de las cuales 454 están en proyectos alineados (69.9% del total del eje) y el resto está en proyectos con una alineación parcial o no alineados.

En el eje estratégico de Investigación, se ubicaron 465 metas que significan el 11.79%; de ellas 329 están en proyectos alineados con el PDI (70.7% del total del eje), y las demás en proyectos no alineados o con alineación parcial.

En cuanto al eje de Gestión, se identifican 459 metas que corresponden al 16.45%,  de las cuales 346 están en proyectos alineados con el PDI (75.3% del total del eje), en tanto que el resto está en proyectos que no cumplen con el criterio de alineación.

Finalmente, el eje de Internacionalización integró 290 metas que representan el 7.35%, de las cuales 202 son metas en proyectos alineados con el PDI (69.6% del total del eje), y el resto están en proyectos parcialmente alineados o que no tienen alineación.

En lo relativo al punto 2.2 Alineación de los proyectos con los planes de desarrollo, para realizar el análisis e interpretación se recuperó la información cargada al SIIAU por los responsables de los proyectos en los formatos integradores.

En el punto 2.2.1 Proyectos no alineados, se observa que 164 proyectos no tuvieron alineación con el PDI, correspondiéndoles el 7.93%. Es importante señalar que 44 de los proyectos evaluados registran respuestas Blank, representando el 2% del total. (Anexo 8)

En tanto que un total de 173 proyectos no tuvieron alineación con el PD de la Entidad, lo que representa el 8.36%. Además se debe comentar que 105 proyectos evaluados como no alineados registraron respuestas Blank, representando el 5% restante. (Anexo 9)

Los proyectos no alineados con el PD de la URG, fueron 104, representando el 5.03%, (Anexo 10)

En tanto que para el punto 2.2.2 proyectos parcialmente alineados, se constata que  391 proyectos estuvieron parcialmente alineados al PDI, correspondiendo al 18.9%. Mientras que los proyectos parcialmente alineados con el PD de la Entidad fueron 421 equivalente al 20.35%. En tanto que los proyectos alineados parcialmente con el PD de la URG, fueron 250 lo que representa el 12.08%.

Al abordar el punto 2.2.3 proyectos alineados, se observa que de los 2069 proyectos evaluados de la red, 1470 presentan una alineación total con el Plan de Desarrollo Institucional, lo que representa un 71.5%.

En lo relativo a la alineación de los proyectos con el Plan de Desarrollo de la Entidad, los datos recuperados de los formatos integradores indican que 1370 proyectos mantuvieron alineación, representando un 66.22%.

En el análisis de la información sobre la alineación de los proyectos con el PD de la Unidad Responsable de Gasto (URG) se observa que el 80.47% de los proyectos están alineados correspondiendo en número 1665 proyectos.

En los Formatos Integradores, los responsables de los proyectos expresaron a través de la pregunta 2.3 las razones por las que los proyectos no se alinean o se alinean parcialmente a los planes de desarrollo. Se observa que nueve entidades, mencionan que la falta de alineación se debe a que las metas consideradas en sus proyectos no aparecen expresadas en el Plan de Desarrollo Institucional, porque son muy generales. Asimismo se identificaron las áreas que desde la visión de los responsables de proyecto, no aparecen reflejadas en las metas del PDI, destacando entre ellas por ser mencionada por dos entidades las áreas de: Internacionalización, movilidad de profesores, la actualización y la capacitación del personal académico y administrativo, sin que se pueda establecer un análisis mas profundo de las áreas identificadas por la forma en que se emitieron las respuestas (Anexo 11)

Por otra parte es importante comentar que dos entidades mencionan además de las anteriores razones para la no alineación de las metas; la falta de actualización de los planes de desarrollo y dos más señalan que ésta se debe a la diversidad y asimetrías de las diversas entidades que conforman la Red Universitaria (Anexo 12).

Recomendaciones para alcanzar las metas de los ejes estratégicos del PD de la entidad de Red.

En los rubros 4.1, 4.2 y 4.3 del formato integrador referidos a las recomendaciones para lograr el cumplimiento de las metas en los planes de desarrollo de la institución, de las entidades de la Red y de las URG, respectivamente, tenemos un total de 296 propuestas; 104 referidas al PDI, 98 al PD de la Entidad y con respecto al PD de la URG, 94. El SEMS no cuenta con formato integrador. (Anexos 13, 14 y 15)

En el punto del cumplimiento de las metas en el PDI (Anexo 16), las propuestas se distribuyen de la siguiente manera: nueve entidades de Red señalan que hay que incorporar metas en el PDI sobre distintos rubros: desarrollo de proyectos y líneas de investigación; formación del personal administrativo a nivel posgrado; actividades artísticas y culturales; procesos administrativos regulares de las actividades ordinarias; protección civil; de Gestión; actividades formativas extracurriculares; de fomento a la titulación; de los gastos de operación administrativa; seguimiento de egresados; movilidad del profesorado; calidad de servicios que prestan los laboratorios; que los profesores investigadores se internacionalicen; de vinculación con la iniciativa privada; para el área de bibliotecas; los programas de posgrado que ingresan y permanecen en el Programa Nacional de Posgrado; el ajuste de la oferta académica de la universidad; sobre la estructura académico administrativa; la infraestructura necesaria para una investigación de calidad; para la dotación de bienes muebles e inmuebles y otros activos; y, finalmente, la incorporación de exbecarios-egresados.

Ocho entidades recomiendan realizar una revisión de los objetivos y metas del PID considerando los planes y proyectos de las entidades y las URG. Seis manifiestan que el PDI contemple objetivos y metas relacionadas con todas las políticas por eje estratégico.

En cada una de las propuestas que a continuación se mencionan, tres entidades se manifestaron por: fortalecer las áreas de planeación con recursos humanos y financieros para estar en congruencia con las exigencias del P3E, CIEES, Acreditación, PIFI, PIFOP SEP y CONACYT, etc.;  la difusión de los ejes y de su contenido, en talleres para el conocimiento de los mismos y la homogenización de criterios; y programar los recursos financieros que están destinados para los proyectos en forma oportuna. Dos entidades registraron en cada una de ellas las siguientes: un cuadro de mando integral aseguraría el cumplimiento de la Visión y una constante revisión de las metas del PDI; revisar periódicamente todo el proceso y hacer los ajustes de acuerdo a las necesidades de los usuarios; promover una cultura de calidad de los programas académicos y administrativos del departamento; y no hay propuestas, las metas se encuentran claramente definidas.

Las siguientes 25 recomendaciones las sugieren en cada una de ellas, una sola entidad: adecuar la meta a la función de fiscalización: "fiscalizar, auditar, los recursos humanos, financieros y materiales que manejan las dependencias y entidades de la Red Universitaria"; las metas no toman en cuenta las brechas de calidad entre los PE dentro de las DES, así como dentro de la IES (Red Universitaria); el menú de metas es reducido y eso no facilita la derivación de metas en los niveles siguientes; que se consideren las actividades académicas acordes a la realidad de cada instancia universitaria; fomentar la difusión del quehacer universitario; un plan de capacitación docente de investigación, que responda a los requerimientos de las instancias evaluadoras externas; capacitar de forma eficiente y oportuna sobre las modificaciones en las políticas del PDI y las políticas gubernamentales; contar con personal académico especializado y actualizado en las disciplinas de su área; que la gestión y la planeación de las funciones universitarias sean manejadas por personal profesionalizado; en general son muy ambiguas por lo que no es factible ubicarlas específicamente; que sean más específicas para que concuerden con las metas propias; fomentar un trabajo colaborativo que permita fortalecer cada uno de los objetivos y metas del PDI; deben ajustarse más a los requerimientos y necesidades regionales; el PDI de la Red no contempla de manera explícita la difusión de la ciencia y la cultura; que el Reptilario Cipactli funcione como un laboratorio de investigación de la Región de Bahía de Banderas; los parámetros de normatividad son la principal orientación para los procesos administrativos y académicos descentralizados; analizar las condiciones en el entorno conforme a las funciones y atribuciones que la norma establece a cada una de las unidades operativas de la Red; actualizar la normatividad universitaria, fortalecer el desarrollo de los académicos, de Técnicos Académicos de Tiempo Completo a Profesores de Tiempo Completo; que no tengan que justificarse en proyectos los gastos de operación; simplificar procesos y publicar lineamientos generales; la meta del proyecto está encaminada a varias metas del PDI, el sistema no permite relacionarla con varias metas a la vez, igualmente, una actividad puede relacionarse con varias metas; el apego a lo estipulado en la certificación ISO-9000 es la principal orientación para los procesos administrativos y académicos descentralizados; asignar mayores recursos para la ejecución de los proyectos; garantizar el presupuesto para los profesores que ya cuentan con el perfil PROMEP, SNI y Cuerpos Académicos; y que se incremente el número de cursos en línea.

Una vez agrupadas las propuestas por manifestar información parecida, en lo relacionado con el Plan de Desarrollo de las Entidades de Red (Anexo17), tenemos con diez registros la propuesta que se refiere a la actualización de los objetivos y metas del PD de la URG y de la Entidad para que estén alineados al PDI; con cinco señalamientos, una recomendación que agrupa todos aquellos temas que deberían incluirse en el PD de la Entidad: infraestructura física; gastos de operación administrativa; seguimiento de egresados, proyectos de investigación; certificación de procesos administrativos; actividades empresariales, de vinculación con los sectores privado, público y con la sociedad en general; que vincule las becas con la formación de administrativos, funcionarios y alumnos; de las publicaciones científicas; las desigualdades que enfrentan todos los Programas Educativos (PE); criterios de desarrollo sustentable; la actividad internacional de la investigación, dirección de prácticas académicas, culturales, deportivas y de vinculación, los cuerpos académicos, SNI y PROMEP, y las líneas estratégicas de internacionalización.

Cuatro entidades de la Red manifiestan que se necesita mayor información y formación para la elaboración y ejecución de proyectos; y asesoría permanente en el manejo de recursos. Con tres registros en cada una de ellas, se tienen: certidumbre en el otorgamiento de recursos financieros, autorización y liberación oportuna de los recursos financieros y el dar seguimiento puntual a los objetivos y las metas en tiempo y forma. En las siguientes propuestas se manifiestan dos entidades en cada una de ellas, éstas son: integrar las metas de las unidades responsables que dependen de la Entidad; la Rectoría como gran entidad (AG) que contemple a los subsistemas de Vicerrectoría, Secretaría General, Contraloría y así con las URG respectivas; incorporar en el Plan de Desarrollo Institucional como eje estratégico la Difusión; las metas estratégicas del PD entidades de la Red son ambiguas, algunas son más bien objetivos y no metas, hay que tener objetivos particulares; que las metas se encuentran alineadas y son suficientes; y ninguna recomendación.

Finalmente, redefinir las metas como "metas de desempeño", en lugar de metas de tenencia; no existe mucha relación con el reconocimiento de los cuerpos colegiados; continuar fortaleciendo a los programas educativos de pregrado para la mejora continua de sus indicadores con base a los estándares de calidad marcados por COPAES; incorporar los resultados de la revisión y evaluación de posgrados para definir con mayor claridad objetivos y metas estratégicas de los posgrados; promocionar el intercambio estudiantil; en las metas debe de contemplarse cursos de capacitación para no académicos; se dio un énfasis notable en la planeación propia de Vicerrectoría, con participación mínima de quienes componen el subsistema; fomentar la revisión, evaluación y actualización de programas; existen ausencias y desfases entre los PD de la Entidad y la URG; determinar los proyectos que impacten en la comunidad del centro; fomentar la cultura de la evaluación y la actualización de los PE para lograr la calidad; en la proyección de indicadores debe considerarse el estado actual de las funciones sustantivas y los insumos que se aplicarían para obtener una meta; solicitar espacios físicos para las actividades de investigación; adecuar los espacios físicos del Cocodrilario; prever en el sistema actividades que surgen coyunturalmente con recursos para ellas; verificar y reconocer necesidades, directrices y políticas para la implementación y diseño de los procesos y procedimientos; establecer mecanismos para evaluar pertinencia de proyectos articulados con el Consejo Social; simplificación de los procesos administrativos y los plazos con el tiempo suficiente para cumplir las metas; ampliar las metas y más flexibilidad en relación a ellas tomando en cuenta el nivel de desarrollo de los departamentos; que se tomen en cuenta los imprevistos; y continuar el impulso a las actividades extra aula; son recomendaciones que aparecen una sola vez.

En las recomendaciones para lograr el cumplimiento de las metas del PD de las URG (Anexo18), se tiene con once menciones la que registra la revisión colegiada y participativa al PD de la URG para que se actualice o se replantee, y vigilar que los proyectos aprobados estén alineados a la Visión 2010 de la entidad y al PDI. La propuesta que señalan siete Entidades de Red para incrementar la variedad en el PD de las URG son metas relacionadas con: el compromiso cultural: las bibliotecas públicas; la actualización de planes y programas; los procesos administrativos; los gastos de operación administrativa; el seguimiento de egresados; los proyectos y líneas de investigación; la calidad de servicios que prestan los laboratorios; los imprevistos; áreas estratégicas; tener un personal más eficientes y motivado; la publicación y difusión de resultados; la consolidación de los cuerpos académicos; y la movilidad estudiantil.

Cuatro entidades manifiestan la necesidad de una evaluación continúa del cumplimiento de objetivos y metas por proyecto para determinar su viabilidad. Que se requiere certidumbre en el otorgamiento de recursos financieros, en la autorización y liberación oportuna de los recursos financieros, lo dicen tres de ellas.

Cada una de las siguientes propuestas es mencionada por dos de las entidades de Red: determinar el tipo de proyecto a ser financiado total o parcialmente bajo el marco conceptual del P3E; informar sobre el impacto que se tiene de acuerdo al objetivo de cada proyecto; fortalecer la capacitación y actualización de los académicos y en áreas básicas de administración y contabilidad; desarrollar mayormente las metas, debido a que la búsqueda y asignación no son claras; la meta que aparece en el sistema para la URG es completamente distinta a la originalmente planteada en el proyecto; y realizar acciones que articulen y eficienticen al máximo las tareas proyectadas de las diversas instancias que conforman la unidad responsable general con la finalidad de evitar duplicidad de esfuerzos y funciones.

Una sola mención merecen recomendaciones tales como: que se contemplen los registros históricos de peticiones; dar a conocer las metas de la Vicerrectoría Ejecutiva, para alinear las metas de los Proyectos de la Unidad; difundir de manera permanente y oportunamente los cambios en los acuerdos, tendencias y políticas generales o criterios establecidos con la SEP u otros organismos; mayor participación y compromiso de los docentes adscritos a la unidad académica; que se implementen lineamientos, mecanismos y apoyos concretos para que los docentes impartan los cursos de acuerdo con el perfil de la licenciatura y, con la disciplina o especialidad de los mismos; fortalecer la calidad a través de reuniones colegiadas y el seguimiento de la norma universitaria; asistir a capacitación personal o en línea; analizar detalladamente las funciones actuales para definir los criterios en el plan de la URG; la meta debe ser cuantificable, y con base en objetivos específicos; es imprescindible aplicar criterios equitativos para lograr un avance de los departamentos con mayores debilidades; contar con instalaciones adecuadas para las labores de protección civil y los insumos para operar; la facilidad para realizar los eventos programados y destinados a los departamentos; determinar los proyectos que conlleven con la entidad, proporcionar mejor infraestructura a la comunidad universitaria del centro; con base al reglamento interno de la Administración General se busque una articulación efectiva que haga posible el desarrollo de la vinculación, como un ejercicio de intercambios corresponsables y recíprocos entre los sectores sociales y la universidad; actualizar de manera urgente los sistemas de información integral (presupuesto y contabilidad) para cubrir la demanda de información completa, veraz y oportuna para que los responsables de proyectos puedan tomar las decisiones correctas; que el sistema permita que al tiempo que se registra un proyecto p3e, sea posible hacer la correlación con todos los planes de desarrollo involucrados; proporcionar los elementos administrativos necesarios para la realización de las labores propias de la unidad de protección civil; revisar que no haya errores de captura en una siguiente edición, y buscar la correspondencia con las metas del PDI y las del PD de la Entidad; desarrollo colegiado de las competencias profesionales integrando al estudiante como el centro del aprendizaje; para obtener un posgrado esta el PROMEP; apoyar las operaciones del Reptilario Cipactli; son congruentes con las necesidades de la dependencia; y un registro diciendo que no hay recomendación.

Es necesario destacar que las recomendaciones hechas para cumplir con las metas de desarrollo en los tres niveles, algunas de ellas concuerdan y su frecuencia de registro es muy parecida. Por ejemplo, la propuesta de incorporar diferentes temas al plan de desarrollo correspondiente aparece en primer término en el punto 4.1, y en segundo en el 4.2 y 4.3; y en la que se sugiere revisar de manera colegiada los objetivos y metas de los planes, aparece con mayor frecuencia en los rubros 4.2 y 4.3, y en segundo término en el 4.1

También se señala la heterogeneidad en las propuestas que únicamente se mencionan una sola vez, hay un total de 69, ya realizado el agrupamiento ante temas similares.

Por otra parte, la determinación del grado de alineación de las metas con respecto a los diferentes planes de desarrollo, no fue posible establecerlo dadas las características de construcción de cada una de las metas propuestas en los proyectos por los responsables de los mismos. Solo se realizó un acercamiento cuantitativo de la orientación de las metas (número de metas) en correspondencia con los ejes estratégicos del PDI. Determinar el grado de alineación significaría llevar a cabo un análisis más puntual de su contenido y estructuración.  (Anexo 19)

Análisis

Es evidente tanto en el reporte de evaluación como en el formato integrador la identificación de problemas ligados a la falta de un proceso de planeación participativa, ya que en ambos casos se alude al desconocimiento de los miembros de las comunidades de los diferentes planes de desarrollo y al nivel de generalidad en que están expresados tanto el PDI como el PD de la Entidad, siendo estas algunas de las principales razones que dificultaron la alineación de las metas consideradas en los proyectos. Asimismo se señala en repetidas ocasiones la necesidad de revisar el Plan de Desarrollo Institucional, para adecuar sus metas, ya que se considera que éstas son muy generales y no son congruentes con las características de las entidades de la Red ni con las particularidades de los procesos que realizan de manera cotidiana. Se infiere por las respuestas dadas que algunos de los involucrados no tienen un conocimiento amplio del PDI, y otros buscan que las metas planteadas en él, sean especificas y particulares, olvidado que por la naturaleza del PDI, éste debe contener metas para toda la institución que se orientan a lograr la Visión 2010.

Por todo ello se considera necesario fortalecer los procesos participativos para la elaboración de proyectos, mediante el involucramiento de la comunidad universitaria, que consideren no solo al personal directamente responsable de la planeación, acompañando éstos, con acciones de capacitación y asesoría permanente y sistemática, propiciando asimismo procesos permanentes de seguimiento y actualización de los planes de desarrollo y sus metas, como una política institucional que posibilite el cumplimiento cabal de los mismos.

Operación de Proyectos

En el presente apartado, se analiza la información relacionada con la operación de los proyectos considerando tanto las problemáticas identificadas como las propuestas de solución, planteadas por las 19 entidades de la Red Universitaria. Se parte de dos instrumentos: los Reportes de Evaluación elaborados por el titular de la dependencia y los formatos integradores, que recuperan la evaluación de los responsables de los proyectos.

La información concerniente a este rubro se localiza en el segundo apartado del reporte de evaluación, y el tercero en el caso de los formatos integradores, en el caso de las propuestas ellas.

Reportes de Evaluación

La información contenida en el reporte de evaluación se concentra, en general, en la matriz Operación de Proyectos (Anexo 20) en la que se observa que: Contraloría no entregó reporte de evaluación; Rectoría General, CUCBA, CUCEI, CUCIÉNEGA, CUCOSTA, CULAGOS y CUSUR (7 de 19 entidades) solamente manifestaron propuestas y no plantean problemáticas, se plantean en total de 26 problemáticas (no olvidar que 8 entidades no registraron); el CUCSH no plantea propuesta alguna. Con excepción de Contraloría y CUCSH, las otras 17 entidades presentan 50 propuestas.

Las 26 problemáticas referidas, (Anexo 21) se distribuyen por tipos de entidad de la Red y frecuencia, de la siguiente manera: Contraloría, no plantea ninguna problemática, la administración general plantea 2 problemáticas, los centros temáticos manifiestan 7, los regionales registraron 13 y el SEMS plantea 4 problemáticas.

Las problemáticas se detallan según su frecuencia, en los siguientes párrafos. La falta de claridad para reprogramar los recursos cuando las metas no puedan cumplirse; el llenado de los formatos, la captura de proyectos, la evaluación de estos, la comprobación de los recursos, provoca una carga importante de trabajo administrativo para los profesores, con la consecuente disminución de tiempo para labores académicas; la imprecisión acerca de los topes presupuestales para cada dependencia de la Red; falta mayor congruencia entre lo planeado y lo programado, relacionado con el grado de avance en los planes de desarrollo; lo complicado al operar los proyectos 2003 por lo impreciso de la metodología, su construcción sobre la marcha y el atraso de los recursos por parte de la Dirección de Finanzas, son los problemas que se registran cada uno en dos ocasiones.

Con una sola aparición tenemos los problemas siguientes: la ministración se entrega a la entidad de la red y ésta tarda en desconcentrar los recursos; la proyección de recursos tuvo que ser modificada con cierta frecuencia debido a factores que escapan a la posibilidad de controlarlos desde dentro; la aparición de prioridades coyunturales obligó a la reprogramación o reasignación de recursos a otros proyectos; la falta de criterios establecidos de manera central para la definición de proyectos; no existen los mecanismos de capacitación y/o asesoría al interior de las entidades de la red; el seguimiento y evaluación precisa de los proyectos es todavía una asignatura pendiente; los responsables del gasto no tenían idea de que la información contable se les solicitaría por metas; el SIIAU no permitía poner las propuestas de acuerdo con su importancia; algunas metas definidas en las URG dependían de las acciones de la entidad de la Red o del PDI; carencia de personal tanto académico como administrativo, que apoye el desarrollo de los proyectos; falta de experiencia y conocimiento suficiente sobre los elementos teóricos y metodológicos para esta tarea; al no llegar a tiempo los recursos, los responsables tenían que hacer ajustes a los proyectos, olvidando el darles seguimiento; pocos proyectos y algunos fueron operados por más de un responsable; operar los proyectos implica contar con todas las áreas administrativas y académicas, y el personal suficiente; problemas de conectividad por lo que 131 unidades no pudieran subir sus proyectos al SIIAU; y, el Sistema P3E como estuvo planteado, obliga a que haya un área de contabilidad en cada dependencia.

Las propuestas en este instrumento fueron 48, que aparecen por el tipo de entidad de la siguiente manera: Contraloría, no plantea ninguna propuesta, la administración general plantea 5 propuestas, los centros temáticos manifiestan 15, los regionales registran 25, mientras que el SEMS plantea 3 propuestas. (Anexo 22)

Su frecuencia se describe a continuación: la propuesta que hacen 7 entidades de la Red es aquella referida a la capacitación y apoyo permanente a los responsables de los proyectos; flexibilizar la operación de proyectos, para los casos de  modificación y creación de nuevos proyectos se registra en 5 ocasiones; y cuatro, que el presupuesto sea entregado en tiempo y forma de acuerdo a la programación de los proyectos.

Por otra parte, elaborar un manual de procedimientos y revisar normas, criterios y políticas de operación de los proyectos son propuestas de 3 entidades a cada una de ellas; los proyectos deben tener un seguimiento y evaluación de su cumplimiento; los proyectos deben de elaborarse en forma colegiada; y alinear las metas al cumplimiento del plan de desarrollo del centro y al de la universidad de Guadalajara, son propuestas registradas por 2 entidades en cada una de ellas.

En lo que se refiere a una sola mención se encuentran 21 propuestas: que se entreguen directamente a las unidades responsables de gasto las ministraciones; el sistema debe facilitar el poder ingresar y dar seguimiento a proyectos multianuales; un sistema de indicadores preciso para las evaluaciones;    institucionalmente darle la más alta prioridad en la ejecución exitosa de un proyecto en el cumplimiento de sus metas; agilizar, sistematizar y automatizar los procesos internos para el ejercicio del gasto; establecer un diálogo constante con las entidades que conforman el centro universitario, con el fin de detectar necesidades y posibles soluciones; jerarquizar las necesidades y los medios disponibles para su solución; encauzar toda la actividad disponible para solución de cada necesidad y el empleo de mejores medios; disponer de un rubro de recursos de emergencias e imprevistos al margen de la planeación inicial; diseñar una ruta de desplazamiento de los recursos para que generen en el resultado procesos oportunos, eficientes y eficaces; considerar en el SIIAU un apartado que facilite el seguimiento de los indicadores de las metas de los proyectos, que considere las variables y la forma de construcción de los indicadores para poder medirlos en forma cuantitativa; crear proyectos que impacten transversalmente; fijar topes presupuestales a las dependencias; analizar con más detalle el contenido de cada proyecto que integra el POA; analizar la pertinencia entre los recursos solicitados y los objetivos y metas planteadas y su posible relación con los permanentes ajustes a los cronogramas de los procesos; regularizar los tiempos anuales institucionales para revisar y actualizar la planeación y la programación, además de los tiempos para el inicio del ejercicio presupuestal; construir proyectos realizables y que atiendan las fortalezas y debilidades del campus, para una jerarquización más clara de los proyectos; cubrir las carencias de personal tanto académico como administrativo; considerar que la compra de algunos recursos está basada a los lineamientos del Comité de Compras, y en ocasiones existen atrasos para que se realicen; que las dependencias centrales involucradas resuelvan sus desacuerdos para evitar instrucciones contradictorias, posturas enfrentadas y cambios sobre la marcha; que los registros de ejercicio, transferencias, comprobaciones, etc., estén producidos por el SIIAU.

Formatos Integradores

En la primera matriz de operación de proyectos (Anexo 23) se recogen las respuestas vertidas a los cuatro rubros de las razones por las que las metas no se cumplieron o lo hicieron parcialmente; por las que no se recibieron los recursos oportunamente; por las que no se comprobaron al 100% los recursos en SIIAU y en Finanzas; por las que los remanentes no se aplican al mismo proyecto en 2004 (3.2, 3.4, 3.5.2.1 y 3.5.3.1); y, finalmente, las propuestas para mejorar la elaboración de proyectos (5.1) en los que se piden razones jerarquizadas –que el sistema no permitió hacer-.

La Contraloría y Rectoría General no proporcionan respuesta a la parte marcada como propuestas. Rectoría General, no proporciona respuesta a la parte de recursos. El CUAAD, CUALTOS y CUCEI no proporcionan respuesta a la de remanentes. El CUCSH, no proporciona respuesta a la de metas. El CUCSUR, CULAGOS, CUNORTE y CUVALLES, no respondieron en los 5 rubros. El SEMS no capturó proyectos, no tiene formato integrador.

En la matriz de operación de proyectos por tipo de entidades y frecuencias (Anexo 24), se aprecia que Contraloría plantea 2 razones en lo referente al no cumplimiento de metas, la administración general plantea 20 razones, los centros temáticos manifiestan 25, y los centros regionales registran 22.

En cuanto a su ocurrencia la distribución de las razones ofrecidas para el no cumplimiento o cumplimiento parcial de las metas, se observan de la siguiente manera: recursos proyectados y/o aprobados insuficientes, lo registran 10 entidades. Ocho entidades dicen que las Metas parciales serán concluidas este año. Los recursos no estuvieron disponibles en los tiempos requeridos y se dependía de aprobación de otras instancias, manifiestan 7 entidades, en cada una de ellas. Tres entidades señalaron que no se dispone de los recursos materiales y humanos para captar y manejar la información en el sistema.

Las carreras sin alcanzar el estándar, no acreditadas; el no poder coordinar las acciones y cumplir las metas con los centros universitarios y la falta de personal capacitado para el perfil del puesto, son razones manifestadas cada una de ellas por dos entidades.

Con una sola mención se presentan 28 razones: el techo presupuestal se concentró en una meta; cambio de actividades; metas sin costo; no se concretó la instalación de la sede; se requiere un análisis para el diseño de herramientas para el manejo de la información; no se recibieron todos los recursos; nuevos procedimientos y replanteamiento de metas; algunas metas dependían de la aprobación de reglamentos; recursos propios insuficientes; metas demasiado ambiciosas; falta de trabajo en las academias; necesidad de mayor equipamiento; falta entregar reporte técnico; el responsable del proyecto no desarrolló ninguna actividad pertinente; falta actualización del personal y de la información; no hay evidencias tangibles; profesores con poca disposición por falta de asesoría y el tiempo que se requiere; los recursos externos llegan en cualquier parte del año, lo que obliga a reprogramarlos; cambio de director de división, por tanto, de responsable del proyecto; docentes de posgrado con nombramiento de técnico académico; la meta de la URG no coincide con la meta del proyecto; recurso no aprobado; poco recurso ejercido; sí se cumplió, pero no se recibieron los recursos; duplicación de proyectos; demasiados PE por acreditar; el proyecto no fue operado; y las metas se cumplieron, aún cuando no existe evidencia y correspondencia con otras metas.

En lo que toca a la matriz que concentra las razones por las que no se recibieron oportunamente los recursos (Anexo 25), según el tipo de entidad y su ocurrencia es: Contraloría plantea dos razones, la administración general ocho, los centros temáticos y los regionales manifiestan 18 por igual.

La ocurrencia identificada en este rubro es: ocho entidades indican que la Dirección de Finanzas no cumplió con el calendario de ministraciones aprobado. En cada una de las siguientes razones, se manifestaron tres entidades de Red: no se autorizaron los montos; se desconoce (la razón), se solicitaron a tiempo y no se entregaron oportunamente; problemas de comprobación de otros proyectos; y se desconocen las razones.

Algunas ministraciones no se recibieron; no se recibieron los recursos solicitados; se operó con recursos propios, no se solicitaron ministraciones y no se solicitaron a tiempo; la aprobación del presupuesto institucional se realizó fuera de tiempo; y, los procedimientos y políticas de la Dirección de Finanzas fueron poco claros y uniformes. Lo anterior lo manifiestan dos entidades en cada una de ellas.

Con una sola mención se presentan 14 razones: necesidades de recursos cubiertas por otro proyecto; el techo presupuestal se concentra en una meta; no se aprobó totalmente; se sobregiró la Coordinación de Servicios a Universitarios y se congelaron los recursos de todas las dependencias de su sistema; se consiguieron con un gran desgaste en la gestión; se apoyó a la FIL y se transfirió parte del recurso para 2004; problemas de la administración del centro; muchas razones, administración ineficiente, vacaciones, cambio de administración; catalogación incompleta del material biológico por falta de personal suficiente; cambio en la rectoría del centro; la Secretaría Académica ejerció los recursos destinados a los departamentos; demasiados trámites administrativos, sistema de presupuestación poco claro; no se tenía cuenta (bancaria) para recibir las ministraciones, los trámites se realizaban por oficio; y como era fuente de recursos por ingresos propios no se tuvieron disponibles.

Las razones por las que no se comprobaron al 100% los recursos ejercidos en el SIIAU y en Finanzas (Anexo 26), se distribuyen por tipo de entidad como sigue: La Contraloría plantea una razón, la administración general plantea doce, los centros temáticos manifiestan 19 y los regionales registran 14.

La aparición de razones para la no comprobación de recursos al 100% en los dos sistemas es: ocho entidades de la Red registran que la modificación permanente del sistema P3E SIIAU, problemas técnicos y de operación en base de datos, contribuyeron a no poder comprobar los recursos al 100%; siete de ellas lo hacen en el sentido de la falta de información, asesoría oportuna  y capacitación; por el retraso en la entrega de ministraciones de la Dirección de Finanzas, lo dicen seis entidades; cuatro entidades justificaron ante finanzas del centro y se desconoce el por qué ésta instancia no hizo la justificación en línea.

La comprobación en SIIAU no fue requerida, en tres entidades. El desconocimiento del proceso; la no recepción de los recursos; y que el proyecto no se ejecutó, lo manifiestan dos entidades en cada una de ellas.

Doce diferentes razones se manifiestan solo una vez: el SIIAU solo permite comprobar el gasto programable, los saldos de ejercicios anteriores no; se comprobó en Compra UDG; confusión en los esquemas de comprobación; carga de gastos a cuentas similares a las de 2002; nunca han coincidido los números de proyectos con los subprogramas de finanzas; cancelación por cambio de dirección; los recursos los ejercen varias personas, no hay comprobaciones completas; no se aprobó; falta de equipo; existen observaciones de contraloría; reporte a otras instituciones; y se presume ejercicio y comprobación total y oportuna, aunque no hubo forma de verificarlo.

La matriz que concentra las razones por las cuales los remanentes no se aplican al mismo proyecto durante el 2004 (anexo 27) refiere que: la Contraloría plantea dos razones, la administración general señala nueve, los centros temáticos manifiestan 14 y seis los regionales.

Las razones según su frecuencia fueron: la ausencia de remanentes se reporta en cinco entidades de la Red. Dos entidades refieren: que el proyecto se concluyó; que los recursos no fueron liberados por la administración central; que se están aplicando en la instancia; no se entregaron recursos; y no se entregaron al 100% los recursos.

Son 16 las razones que se manifiestan solo una vez. Los remanentes no se ministraron: por disposición de la Coordinación General de Servicios a Universitarios; trámite autorizado por la CGSI; otro gasto de la Coordinación General de Extensión; el remanente pasa a un proyecto de otra instancia; Finanzas no respetó los proyectos con remanentes 2003, adeudos de 2002 se cargaron indiscriminadamente; aún no radican el remanente en la coordinación de finanzas del centro; por decisión unánime de la división; porque es un recurso reembolsado en 2004 y no ejercido; por la espera de la aprobación del presupuesto ampliado; reprogramación a otras prioridades de la instancia; pregunta confusa; forman parte de una bolsa de infraestructura del centro; desconocimiento por falta de información; insuficiencia de recursos; y no hubo ingresos.

En lo referente a las propuestas para mejorar la elaboración de los proyectos (Anexo 28) se concentran de la siguiente manera: la Contraloría no plantea propuestas, la administración general plantea 19, los centros temáticos manifiestan 34 y registran 22 los centros regionales.

La recurrencia de las propuestas es la siguiente: diez entidades se manifiestan por que la capacitación sea permanente y oportuna, la información adecuada sobre criterios y directrices, se conforme un grupo especializado y se realicen talleres.

El lograr la unificación de criterios y políticas de trabajo en el P3E, lo registran cinco entidades de la Red. Cuatro entidades se manifiestan por la mayor flexibilidad en el cumplimiento del proyecto, por las variaciones propias del mismo; por un mayor tiempo para la elaboración y captura de los proyectos en el sistema; que se utilice el clasificador por objeto de gasto hasta el primer nivel (título), mejorar el catálogo de cuentas; por esquemas y procedimientos más claros y explícitos; y por criterios más claros.

Hacer más eficiente el funcionamiento del sistema y una mayor flexibilidad en el ejercicio financiero, son las dos propuestas por las que se inclinan tres instancias. Dos entidades de la Red proponen: simplificar la estructura operativa: que se cumpla con la ministración programada; que los formatos sean más ágiles para la captura en línea; y promover una cultura de planeación y evaluación.

Con una sola mención, se tienen 26 propuestas: las cuotas de mantenimiento y conservación debe proyectarlas la instancia responsable; considerar incrementos en las demandas de usuarios de los servicios deportivos; seguir la metodología del Project Management Institute; los gastos de operación no deben incluirse en proyectos; se privilegie y reconozcan los objetivos de los proyectos y no solo el proceso de fiscalización; la división del tiempo laboral del personal tendría que ser asignada a nivel del proyecto; flexibilidad en la modificación de los proyectos; que se muestre el total acumulado por meta; estrategia para comprometer la participación de investigadores en equipos de trabajo; que un botón muestre subtotales por fondo y por objeto de gasto; planear considerando que se incluyen necesidades de otras dependencias; que el sistema permita manejar proyectos multianuales; las ministraciones sean liberadas conforme a la comprobación de los proyectos y no en general para toda la dependencia; mejor planeación para la elaboración de proyectos; proyectos conjuntos entre entidades del centro; seleccionar a los proveedores del proyecto por calidad y no por lo que cobra; que la gente que vive en las entrañas del laberinto administrativo salga a que le “dé el aire”, en el mundo real, que no es como lo imaginan; metas y objetivos a corto plazo y que impacten en el centro universitario; proyectos relacionados con el plan de desarrollo; ministrar en períodos más amplios que quincenas; mayor conocimiento de los planes de desarrollo por parte de los mandos medios; involucrar a los responsables del PE en la elaboración de proyectos; redefinir el perfil del administrativo para incluir la capacitación obligatoria al P3E, y a los planes de desarrollo de la red y del centro; incluir en el sistema, las tarifas de viáticos de la UdeG; el techo financiero es lo que determina el registro de actividades no las necesidades; y tomar en cuenta los periodos de cambio o relevo institucional.

Integración de la información contenida en los reportes de evaluación y los formatos integradores.

La problemática expresada en los reportes de evaluación y en los formatos integradores de las instancias que conforman la Red Universitaria considera las respuestas a cuestiones tales como el por qué no se cumplió con las metas planteadas o se hizo parcialmente, las razones por las que no se recibieron los recursos oportunamente, por las que no se comprobaron en su totalidad y el por qué los remanentes no se aplicaron al mismo proyecto. (Anexo 29)

Los principales problemas se enlistan a continuación:

- La falta de claridad para reprogramar el destino del dinero en el caso de que las metas no puedan cumplirse.

- La falta de información y su actualización, acerca del proceso y sus procedimientos.

- La falta de asesoría oportuna y capacitación al personal académico y administrativo, involucrado en el proceso.

- Insuficiencia en los recursos financieros proyectados.

- Ausencia de personal capacitado.

- El depender de la aprobación de otras instancias para cumplir con las metas.

- La elaboración de metas sin considerar recursos, ser demasiado ambiciosas y no coincidir con las de otras instancias.

- Necesidad de una mayor congruencia entre lo planeado y lo programado, relacionado con el grado de avance de los planes de desarrollo.

- No disponer de los recursos materiales para captar y manejar la información en el sistema.

- El logro de algunas metas dependía de la aprobación de reglamentos.

- La modificación permanente del sistema P3E-SIIAU, los problemas técnicos y de operación de la base de datos.

- Los recursos financieros no estuvieron disponibles en los tiempos requeridos.

- Insuficiencia  en los recursos financieros aprobados.

Es importante señalar que lo relacionado con la programación, entrega y ejercicio de lo presupuestado en cada uno de los proyectos presentaron 51 menciones de las 144, lo que representa el 35.41%.

Otro aspecto que destaca es que el problema marcado con el número 12, Los recursos financieros no estuvieron disponibles en los tiempos requeridos, señalado por 12 de las 19 instancias de la Red. Y los registrados con los números 4 (Insuficiencia en los recursos financieros proyectados) y 13 (Insuficiencia  en los recursos financieros aprobados), lo hacen en 10 de ellas.

Con respecto a las propuestas que aparecen en los reportes de evaluación y en los formatos integradores de las instancias que conforman la Red Universitaria toman en consideración los mismos aspectos mencionados en la problemática. Las principales propuestas se enlistan a continuación (Anexo 30):

- Que las dependencias centrales involucradas, resuelvan desacuerdos para evitar instrucciones contradictorias y cambios sobre la marcha.

- Proporcionar capacitación y apoyo permanente a los responsables de los proyectos; conformar un grupo especializado y realizar talleres.

- Alinear las metas al cumplimiento del plan de desarrollo del centro y al de la Universidad de Guadalajara.

- Promover la cultura de planeación y evaluación.

- Establecer criterios más claros.

- Revisar las normas, los criterios y las políticas de operación de los proyectos.

- Hacer más eficiente el funcionamiento del sistema y simplificar la operación del mismo.

- Flexibilizar la operación de los proyectos, para los casos de modificación y creación de nuevos proyectos.

- Que el presupuesto sea entregado en tiempo y forma, de acuerdo a la programación de los proyectos.

Las 19 instancias consideradas proporcionan un total de 117 propuestas. La programación, entrega y ejercicio de lo presupuestado en particular ofrece 47, lo que representa el 40.17%.

Otro aspecto que hay que resaltar es que la propuesta listada con el número 2, Proporcionar capacitación y apoyo permanente a los responsables de los proyectos; conformar un grupo especializado y realizar talleres, la hacen 15 de las 19 instancias de la Red.

Gestión Financiera

En esta sección se presenta el análisis correspondiente al apartado de la Gestión Financiera, a partir de los reportes de evaluación por entidad y de los formatos integradores. La estructura que se presenta incluye los problemas identificados y las propuestas para atenderlos.

En el rubro de Gestión Financiera del Reporte de Evaluación se solicitó se presentaran sugerencias para optimizar el flujo de las ministraciones y de las comprobaciones financieras de los proyectos, tanto a nivel de la entidad como de la Red Universitaria. Mientras que en los formatos integradores se tratan algunos elementos de este apartado con las preguntas 3.3, 3.5.2.1, 3.5.3, 3.5.3.1, 5.2 y 5.3, correspondientes al ejercicio y comprobación de recursos por entidad de Red.

Reportes de Evaluación

Inicialmente se organizó la información a partir de los reportes de evaluación identificando los problemas y las propuestas en cada caso (Anexo 31). A partir de esta información se observa que: la Contraloría General no entregó reporte de evaluación; también se identifica que Secretaria General, CUCBA, CUCIENEGA, CUCOSTA, CULAGOS y CUSUR no resaltan problemática, mientras que el CUCS y CUNORTE no presentan ninguna propuesta.

El total de problemas registrados fueron 34 los cuales se agruparon finalmente en nueve, ya que muchos de ellos fueron repetitivos. En el caso de las propuestas se identificaron 54, estas se conjuntaron en 18 por la misma razón.

Problemas

En la información que se reporta (Anexo 32), ocho entidades coinciden en reconocer que el ejercicio fue muy accidentado, el presupuesto se aprobó a mitad del año, por consiguiente se dio un retraso en la entrega de ministraciones a las entidades por parte de Finanzas. También en ocho ocasiones se señala la falta de claridad para la comprobación en SIIAU y que éste sistema no refleja la realidad respecto a lo ejercido y lo comprobado. Lo anterior también se identifica como un elemento que complica la evaluación. Cuatro resaltan la falta de flexibilidad para el ejercicio de los recursos, la limitada posibilidad para realizar cambios respecto al objeto de gasto en cada proyecto y cómo la restringida capacidad de modificar, suprimir, y crear nuevos proyectos representa una traba burocrática que imposibilita atender las necesidades emergentes y no previstas. Las necesidades de los proyectos cambian y surgen imprevistos que no se pueden programar al 100%. En tres entidades se refiere la ausencia de una ruta crítica para la gestión financiera, la no claridad en el procedimiento establecido para la programación de recursos y la tardía definición de criterios para el ejercicio 2003. Otras tres entidades resaltan la confusión causada por la existencia de dos catálogos de cuentas. Dos entidades coinciden en que la Dirección de Finanzas estuvo ajena al P3E al inicio y finalmente dos entidades más señalan que no se habían hecho proyectos para conformar el POA.

Finalmente los comentarios referidos como problemas que presentaron una mención son: que tal como se planteo el P3E obliga a que haya un área de contabilidad en cada dependencia y los gastos de operación (servicios básicos) son permanentes y se incrementan por el índice de inflación o por arriba de él.

Propuestas

La propuesta más recurrente (Anexo 33), citada por diez entidades se refiere a las transferencias, a que los avances de la gestión financiera y las comprobaciones (eliminar doble tramite) se encuentren ligadas al sistema P3E dentro del modulo Finanzas (Compatibles Finanzas y SIIAU) y se refleje la situación de cada caso a través de un sistema de información contable homogéneo y práctico para toda la Red, que permita a la URG contrastar sus ingresos con las comprobaciones y lo registrado en sistema, así como los avances en la realización de los planes de manera que el autor del plan vuelva a este cotidianamente para guiar su actuar a lo largo del año.

El flexibilizar criterios para reasignación de recursos partiendo del principio básico de no modificar metas de los proyectos, así como ampliar los recursos y flexibilizar comprobación en alimentos, combustibles y lubricantes en los centros regionales, fue presentada como propuesta en segundo lugar por ocho entidades

Por seis entidades de la Red se sugirió el implementar acciones de capacitación y mejoramiento de los módulos de captura en línea que permitan instrumentar de manera más eficiente la comprobación compartida vía sitios Web. Así como la realización de talleres de capacitación a todo el personal operativo que apoya las URG en materia de programación y operación de los proyectos. Por este mismo número de entidades se propuso que se entregara oportunamente el presupuesto y se diera mayor agilidad en el flujo de recursos.

Cinco entidades coinciden en la necesidad de elaborar un Manual de Procedimientos, precisar en tiempo y forma los criterios para el ejercicio presupuestal y hacer compatibles los sistemas de Finanzas y SIIAU, así como encontrar mecanismos que garanticen la transparencia y la pertinencia en el ejercicio del gasto, pero que no obstaculicen la gestión.

Mejorar el catalogo de gasto y que se maneje por títulos y no por capítulos los objetos de gasto, fue propuesto por cuatro entidades; mientras que tres coincidieron en que la unidad responsable del soporte técnico de la plataforma SIIAU revise el funcionamiento del sistema para hacerlo más amigable. Que el sistema SIIAU refleje los cambios solicitados en los proyectos, así como los avances en la realización de los mismos.

Que se respete la norma y que la Dirección de Finanzas no disponga de los recursos comprometidos de los proyectos de manera discrecional, es considerado por dos instancias como una forma resolver algunos de  los problemas que se presentaron.

Las propuestas que se enuncian una sola vez son las siguientes: hacer proyectos que engloben los recursos a generar por departamento para que no sea necesario subir un proyecto por recurso generado, especialmente para actividades muy concretas como lo es la compra de equipo, ya que esto hace burocrático la obtención y reembolso del recurso. Los gastos de operación (servicios básicos) no deben quedar sujetos a programación de proyectos dado que son básicos para el funcionamiento académico. Que los recursos generados se puedan inyectar a proyectos existentes, sin trámites burocráticos, para proporcionar el acceso al sistema. Que se confiera mayor importancia a la pertinencia del ejercicio del gasto y al cumplimiento con calidad de los objetivos y las metas previstas en la planeación, más que a las proporciones cuantitativas de recursos solicitados, ejercidos, comprobados. Liberar asignaciones por proyecto y no por dependencia. Que el Consejo de Finanzas sea quien valore y sugiera la creación de un sistema para optimizar el flujo de ministraciones y comprobaciones financieras.

FORMATOS INTEGRADORES

Las  recomendaciones registradas en las preguntas 5.2 y 5.3 fueron un total de 95 y 93 respectivamente, en donde el CUCSUR, CULAGOS, CUNORTE y CUVALLES  no participaron con ninguna en ambas preguntas. Para analizarlas estas fueron  agrupadas en 4 y 8, ya que en muchas de ellas fueron repetitivas (Anexo 34).

Entre las razones registradas por las que no se comprobaron al 100% los recursos ejercidos en el Sistema SIIAU y en Finanzas que presentaron mayor incidencia al ser mencionadas por nueve entidades se encuentran: no se registró en SIIAU la comprobación de los recursos en virtud de los conflictos de operación de la base de datos. El sistema solamente admite comprobar lo de gasto programable y no lo de los saldos del ejercicio anterior y hasta la fecha no se puede. El rubro de comprobaciones del sistema P3E, estuvo en modificación permanente durante el año 2003 de tal manera que no fue posible hacer las comprobaciones por este medio, por lo cual se siguieron haciendo las comprobaciones ante la Dirección de Finanzas como se hacían anteriormente. El sistema no operó para las comprobaciones en línea.

Las razones que ocuparon el segundo lugar con seis menciones fueron: la comprobación de SIIAU no se realizó totalmente por el desfasamiento de la entrega de recursos, actualmente se está concluyendo. Se hace la observación de que la Dirección de Finanzas entregó el total de las ministraciones del año 2003 el día 19 de diciembre, ultimo día de labores. No se contó con la información y capacitación adecuada en SIIAU. Desconocimiento del procedimiento y sistema para ello.

Cuatro entidades citaron como razones que la comprobación en el sistema SIIAU no fue requerida y que no se les dio la instrucción. También se mencionó que se comprobó a la Unidad de Presupuesto, Coordinación de Finanzas, por lo que se ignora porque no se comprobó en SIIAU. Tres entidades mas hacen referencia a que debido al atraso en la actualización de la información en el sistema no se utilizó para la comprobación en línea. En el mes de agosto de 2003, el proceso de comprobaciones en línea se refería al presupuesto de 2002 en el cual se operaban programas y subprogramas que ya no estaban vigentes por lo que se desistió de llevarlo a cabo. Solo una instancia se refirió a la falta de equipo en ese momento para poder comprobar en línea.

Las razones por las cuales, en el caso de remantes éstos no se aplican al mismo proyecto durante el 2004, fueron las siguientes: Cinco entidades mencionaron que no se tuvieron remanentes del año 2003 y no se entregaron al 100% los recursos. No han sido liberados por parte de la administración central. Tres más argumentan que se va aplicar o se está aplicando a otra actividad (no se define en que proceso está: en trámite de autorización, etc.).

Dos entidades  mencionan que ya no resultan necesarios para este proyecto en virtud de haber concluido. Las menciones que fueron citadas una sola vez son: que se están aplicando los remanentes; que aun no radican ese remanente en la coordinación de Finanzas del centro; que se encuentra en tramite la solicitud para ejercer el remanente del presupuesto 2003; que fue insuficiente el recurso y que finanzas no respetó los proyectos con remanentes de 2003 para ejercerse en 2004, ya que adeudos de 2002 se cargaron indiscriminadamente sin importar los proyectos aprobados por el Honorable Consejo General Universitario (Anexo 35).

Propuestas

Las propuestas para mejorar el ejercicio de los recursos financieros se presentaron de la siguiente manera: la citada con mayor frecuencia por once entidades es el que las ministraciones sean entregadas con base al calendario establecido, a partir de enero. Ocho instancias resaltaron la flexibilización para que los recursos se ministren a nivel de título y no a nivel de capitulo de gasto, a fin de evitar las transferencias entre cuentas contables. Cuatro más proponen liberar recursos por proyecto, ya que ocasiona muchos problemas el hecho de depender del ejercicio presupuestal eficiente de los responsables de otros proyectos. Que se hagan las transferencias directamente de la dirección de finanzas a cada dependencia para agilizar cada uno de los programas.

Hacer coincidir los procesos del ejercicio de recursos financieros del SIIAU con la dirección de finanzas, ya que actualmente se duplica, son propuestas de tres entidades de Red. Las menciones que se presentaron solo una vez son: que cada dependencia cumpla oportunamente con los lineamientos establecidos. Se propone que cuando por causa justificada el recurso no se ejerza de acuerdo a lo planeado exista la posibilidad de depositarlo y reprogramar su ministración para una nueva fecha. Establecer un programa de contabilidad en red para que se considere que el tiempo otorgado por la norma para la comprobación de los recursos, inicie solo hasta que se gire algún cheque y no como ahora sucede, a partir de que se trasfieren recursos por parte de la Dirección de Finanzas, constituyendo esa transferencia un simple traspaso entre cuentas institucionales.

Respecto a las propuestas para mejorar la comprobación del uso de recursos financieros se presentaron las siguientes: diez entidades proponen que quede ligada a SIIAU-Web la comprobación del recurso para evitar volver a capturar en SIIAU Windows desde la solicitud de recursos hasta el escaneo de los comprobantes. Simplificar el sistema y facilitar el cambio de recursos entre proyectos y dentro del mismo, así como en lo relativo a lo ejercido y lo comprobado. Que sea SIIAU y no otro EL SISTEMA CONTABLE de la Universidad de Guadalajara. Resolver problemas técnicos. Ocho sugieren que las ministraciones se realicen en tiempo y forma, según lo planeado.

La Capacitación y/o asesoría a las URG para que realicen la comprobación financiera en línea (asuntos fiscales, de sistema). Simplificar procesos y que la revisión de comprobaciones no sea mayor a un mes por parte de Finanzas son consideradas por siete instancias como acciones a realizar para mejorar la comprobación del uso de los recursos financieros.

Seis entidades sugieren la elaboración de un manual que contenga las instrucciones necesarias para la comprobación de los proyectos de gasto programable así como los saldos del ejercicio anterior, y también contemple su manejo en el sistema SIIAU. Diseñar una metodología (sencilla) para el seguimiento en la ejecución de los recursos, así como en su evaluación, agilizar los trámites, quizás algunos procedimientos se puedan realizar en línea, como solicitud de recursos, aprobar las firmas electrónicas para procesos sencillos que puedan eficientar el proceso lógico del P3E.

La flexibilidad en la aplicación y comprobación del gasto programado dentro del marco del P3E y que el objeto de gasto se maneje con dos dígitos. Son propuestas de cuatro instancias que exista un margen de comprobación de gastos sin factura, esto es, que los gastos de tiendas de autoservicio, taquerías, etc. solo se informe de su consumo sin que exista el compromiso de comprobarlos. Dos entidades consideran importante unificar criterios y requisitos que deban de reunir los comprobantes fiscales.

Las propuestas que recibieron una sola mención y que no pudieron ser agrupadas por ser muy particulares son las que siguen: “Que se revise la normatividad en el caso de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas ya que debido a las características de la Unidad que se realizan en su mayoría en las comunidades es muy difícil encontrar comprobaciones con los requerimientos solicitados”. En algunas ocasiones los balances no cuadran exactamente en ceros, cuando la diferencia por algunos pesos es menor al recurso asignado, no se acepta la comprobación, sin embargo, cuando el recurso ejercido sobrepasa la asignación de forma marginal, no se reintegra la diferencia. Desregulación del proceso. Bajo este esquema la investigación se sujeta a lineamientos administrativos y no a las necesidades propias de los proyectos de investigación. “La comprobación en finanzas es muy cómoda y creo debe continuar así. Me parece que comprobar en sistema es tarea de un asistente y no del investigador, sin embargo no todos los investigadores contamos con asistente”.

Por otra parte, también con una mención, se propone la existencia de un almacén general para la compra y gestión de: material de oficina y papelería, de computo, consumibles comunes de laboratorio (material y reactivos), material de aseo y limpieza, así como de otros insumos de uso generalizado y común lo cual permitiría concentrar las compras de los diferentes proyectos de un mismo Centro, eficientando el gasto y abaratando los costos. Conjuntamente desarrollar una estrategia simple mediante vales internos para el flujo hacia cada uno de los proyectos de todo este material a partir del almacén central. Se recomienda que la Coordinación de Finanzas entregue un reporte mensual de los recursos  financieros que se ejercieron durante mes inmediato anterior. Disponer de los elementos que se solicitan, tal como un scanner para todas las entidades ejecutoras de recursos (Anexo 36).

Con respecto al punto 3.3 Recepción de ministraciones se diferencian el número y porcentaje de proyectos en los que SI  y en los que No se recibieron ministraciones de acuerdo a lo programado a partir del segundo semestre del 2003. De la información obtenida se destaca que de un total de 2069 proyectos evaluados 1100 aparecen como proyectos que si recibieron las ministraciones a tiempo, 826 no los recibieron y 143 aparecen como Blank. En porcentajes esto representa un 53.17, 39.92 y 6.91% respectivamente.

| Entidad | Proyectos que recibieron ministraciones de acuerdo a lo programado |  | Proyectos que no recibieron ministraciones de acuerdo a lo programado |  | (Blank) |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Número | % | Número | % | Número | % | Número | % |
| Contraloría | 21 | 91.30 | 0 | 0 | 2 | 8.70 | 23 | 100 |
| Rectoría General | 5 | 50 | 5 | 50 | 0 | 0 | 10 | 100 |
| Secretaria General | 150 | 76.14 | 31 | 15.74 | 16 | 8.12 | 197 | 100 |
| Vicerrectoria | 153 | 54.45 | 104 | 37.01 | 24 | 8.54 | 281 | 100 |
| CUAAD | 134 | 89.93 | 11 | 7.38 | 4 | 2.68 | 149 | 100 |
| CUALTOS | 12 | 21.82 | 43 | 78.18 | 0 | 0 | 55 | 100 |
| CUCBA | 127 | 53.81 | 102 | 43.22 | 7 | 2.97 | 236 | 100 |
| CUCEA | 158 | 57.66 | 90 | 32.85 | 26 | 9.49 | 274 | 100 |
| CUCEI | 43 | 39.81 | 62 | 57.41 | 3 | 2.78 | 108 | 100 |
| CUCI | 12 | 8.70 | 125 | 90.58 | 1 | 0.72 | 138 | 100 |
| CUCOSTA | 60 | 85.71 | 10 | 14.29 | 0 | 0 | 70 | 100 |
| CUCS | 42 | 35.29 | 71 | 59.66 | 6 | 5.04 | 119 | 100 |
| CUCSH | 4 | 2.11 | 136 | 71.58 | 50 | 26.32 | 190 | 100 |
| CUCSUR | 87 | 76.32 | 24 | 21.05 | 3 | 2.63 | 114 | 100 |
| CULAGOS | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 |
| CUNORTE | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 |
| CUSUR | 57 | 83.82 | 10 | 14.71 | 1 | 1.47 | 68 | 100 |
| CUVALLES | 14 | 87.50 | 2 | 12.50 | 0 | 0 | 16 | 100 |
| SEMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1100 |  | 826 |  | 143 |  | 2069 |  |

Tabla 6. Recepción de ministraciones según evaluación registrada en SIIAU.

Es de resaltarse que de las 19 entidades de Red consideradas, solo en cinco de ellas se registra un porcentaje menor al 50%  de proyectos que recibieron ministraciones a tiempo. Es necesario recalcar los casos del CUCI y del CUCSH donde se contabiliza que solo un 8.7 y 2.11 % de los proyectos evaluados recibieron las ministraciones de acuerdo a lo programado.

El análisis de la recepción de ministraciones por eje estratégico nos muestra que  el número de proyectos por eje que no recibió ministraciones según lo programado es menor en el eje de la Gestión y en  el de la Internacionalización, mientras que los mayores valores se identifican en  el de Innovación Educativa y en el de Gobierno.  En el caso de los proyectos que sí recibieron ministraciones a tiempo, se presenta una situación casi similar, los ejes de Internacionalización y de Investigación fueron los que menos recibieron y los de mayor valor fueron en los ejes de  Innovación Educativa, Extensión y Gobierno.

|  | Innovación Educativa |  | Investigación |  | Internaciona-lización |  | # Extensión |  | # Gestión |  | # Gobierno |  | # Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
| (Blank) | 34 | 1.64 | 19 | 0.92 | 14 | 0.68 | 16 | 0.77 | 6 | 0.29 | 54 | 2.61 | 143 | 6.91 |
| No recibió ministra-ciones a tiempo | 227 | 10.97 | 151 | 7.30 | 90 | 4.35 | 127 | 6.14 | 46 | 2.22 | 185 | 8.94 | 826 | 39.92 |
| Recibió ministra-ciones a tiempo. | 349 | 16.87 | 141 | 6.81 | 47 | 2.27 | 216 | 10.44 | 149 | 7.20 | 198 | 9.57 | 1100 | 53.17 |
| Total | 610 | 29.48 | 311 | 15.03 | 151 | 7.30 | 359 | 17.35 | 201 | 9.71 | 437 | 21.12 | 2069 | 100 |

Tabla 7. Recepción de ministraciones por eje estratégico

Del concentrado del punto 3.5.3 referente a los montos remanentes 2003 aplicados en 2004, se resalta la siguiente tabla:

| Entidad | Proyectos en el que el remanente si se aplica al mismo proyecto en 2004 |  | Proyectos en el que el remanente no se aplica al mismo proyecto en 2004 |  | (Blank) |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Número | % | Número | % | Número | % | Número | % |
| Contraloría | 1 | 4.35 | 21 | 91.3 | 1 | 4.35 | 23 | 100 |
| Rectoría General | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 |
| Secretaria General | 41 | 20.81 | 37 | 18.78 | 119 | 60.41 | 197 | 100 |
| Vicerrectoria | 137 | 48.75 | 82 | 29.18 | 62 | 22.06 | 281 | 100 |
| CUAAD | 11 | 7.38 | 46 | 30.87 | 92 | 61.74 | 149 | 100 |
| CUALTOS | 1 | 1.82 | 0 | 0 | 54 | 98.18 | 55 | 100 |
| CUCBA | 44 | 18.64 | 93 | 39.41 | 99 | 41.95 | 236 | 100 |
| CUCEA | 91 | 33.21 | 97 | 35.40 | 86 | 31.39 | 274 | 100 |
| CUCEI | 53 | 49.07 | 25 | 23.15 | 30 | 27.78 | 108 | 100 |
| CUCI | 25 | 18.12 | 111 | 80.43 | 2 | 1.45 | 138 | 100 |
| CUCOSTA | 21 | 30 | 12 | 17.14 | 37 | 52.86 | 70 | 100 |
| CUCS | 17 | 14.29 | 59 | 49.58 | 43 | 36.13 | 119 | 100 |
| CUCSH | 2 | 1.05 | 150 | 78.95 | 38 | 20 | 190 | 100 |
| CUCSUR | 10 | 8.77 | 46 | 40.35 | 58 | 50.88 | 114 | 100 |
| CULAGOS | 1 | 16.67 | 5 | 83.33 | 0 | 0 | 6 | 100 |
| CUNORTE | 0 | 0 | 3 | 20.00 | 12 | 80 | 15 | 100 |
| CUSUR | 16 | 23.53 | 20 | 29.41 | 32 | 47.06 | 68 | 100 |
| CUVALLES | 5 | 31.25 | 10 | 62.50 | 1 | 6.25 | 16 | 100 |
| SEMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Total | 486 | 23.49 | 817 | 39.49 | 766 | 37.02 | 2069 |  |

Tabla 8. Aplicación de remanentes 2003 a proyectos 2004

En esta tabla se identifica que el numero y porcentaje de proyectos en los que el remanente SI se este aplicando al mismo proyecto en el 2004 es de 486 y de 23.49%  respectivamente con respecto al numero global de proyectos, mientras que el numero de proyectos en el que no se aplican los remanentes al mismo proyectos en el 2004 son 817 y 39.49 %. Es notorio que solo en una entidad de Red la aplicación del remanente al mismo proyecto en el año 2004 es del 100%.

ANALISIS

El análisis realizado del apartado de Gestión Financiera a partir de los reportes de Evaluación por entidad y del Formato Integrador, permite asegurar que existe consistencia entre lo capturado por los evaluadores de los proyectos a través del Formato Integrador y lo reportado en la evaluación por parte del responsable de la Entidad.

En la mayoría de las entidades así como en los comentarios de los Formatos integradores se identifica principalmente como problemática a resolver lo referente a la Operación Administrativa del presupuesto, que incluye el cumplimiento de las ministraciones, la fluidez de los recursos, la falta de información sobre el procedimiento para comprobar, así como la falta de flexibilidad en el gasto, sugiriendo la programación del ejercicio a nivel de titulo (dos dígitos) y no de subtitulo en el objeto de gasto. Un aspecto importante que se refleja en los reportes es la confusión respecto a la manera de comprobar: por un lado se mencionan los problemas técnicos del sistema y por otro la contradicción de comprobar en SIIAU, cuando la información ahí registrada no es actualizada y se tiene que comprobar en la Dirección de Finanzas como antes se hacia, complicando así el proceso en lugar de facilitarlo.

Otro punto muy referido como parte de la problemática fue el de la capacitación de todos los involucrados en el proceso, desde el personal operativo hasta los responsables de las URG. La falta de información sobre el proceso de comprobación así como de instrucciones precisas, fue una de las razones mas mencionadas por las que no se comprobó en línea.

Como parte del análisis realizado se identifican las siguientes propuestas que mejorarían significativamente el proceso de P3E:

1.-Elaborar Manual de Procedimientos, precisar en tiempo y forma los criterios para el ejercicio presupuestal y hacer compatibles los sistemas de Finanzas y SIIAU.

2.- Que sea un sistema contable único en el que se de seguimiento al ejercicio, trasferencias, avances de la gestión financiera y comprobaciones financieras (eliminar doble tramite) y se refleje la situación de cada caso a través de un sistema de  información contable homogéneo y practico para toda la Red, que permita a la URG contrastar sus ingresos con las comprobaciones y lo registrado en sistema.

3.-Se flexibilice la programación del ejercicio a nivel de capitulo.

4.-Se realice una amplia capacitación y asesoría (no solo técnica del SIIAU) sobre gestión financiera (programación, presupuestación, comprobación)

Sistema P3E

En este apartado se presenta y analiza la información en torno a las problemáticas y propuestas que son planteadas por las entidades de la Red, con respecto al Sistema P3E. Esta información, se encuentra prioritariamente en el cuarto apartado, de 18 Reportes de Evaluación avalados por los titulares correspondientes; y se complementa con algunos elementos que se rescatan de los contenidos de los documentos identificados como “Formatos Integradores”.

En el rubro correspondiente al Sistema P3E, de los Reportes de Evaluación, se plantearon las siguientes interrogantes: “¿Qué propuestas y/o recomendaciones formularía para que dicha interrelación sea un “hecho” y no solo un concepto?. Los resultados del presente ejercicio de evaluación ¿Cómo retroalimentan el Proceso de elaboración del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2005?”.

En este sentido, las respuestas retoman muchos de los problemas y las propuestas ya identificados en los apartados anteriores de: Planeación, Operación y Gestión Financiera (Anexo 37). A partir de un primer acercamiento al conjunto de problemas y recomendaciones planteadas por las entidades de la Red, es posible identificar las respuestas en dos grandes categorías: una que tiene que ver con respuestas que hacen referencia al Sistema P3E como tal; y otra que refiere a respuestas que tienen que ver con el Sistema SIIAU como herramienta del P3E. Esta diferenciación (Anexo 38), permitió tener una visión más completa de esta parte de la información.

A continuación se presentan las respuestas, señalando entre paréntesis el número de entidades que las refieren. Es importante resaltar que si bien la frecuencia puede ser tomada como un indicativo de su importancia, este no es necesariamente el único criterio a considerar, en tanto que como apartado final del Reporte de Evaluación, es un apartado que se presenta, en algunos casos a manera de resumen de lo planteado antes; además, el que se haya referido solo una vez, no invalida la necesidad de reconocer la respuesta y valorar en el contexto de la totalidad de los resultados, su pertinencia. Por lo anterior, y a diferencia de otros apartados de este reporte, se presentan en este punto todas las respuestas del rubro: Sistema P3E, de los Reportes de Evaluación.

En cuanto al P3E como sistema se resaltan los siguientes problemas: que el P3E es más un concepto que un hecho, no está terminado y requiere mejoras / no hay la interrelación  entre Planeación, Programación, Presupuestación y la Evaluación (3); la ausencia de guías metodológicas y de definición de conceptos (2); el dar continuidad a la autoevaluación con más tiempo para realizarla, así como la falta de criterios claros para evaluar resultados (2); el escepticismo y resistencia al cambio, además de actitudes críticas/cuestionadoras más que analíticas y propositivas (1) y el elevado costo/horas trabajo para realizar la tarea (1).

En cuanto al Sistema SIIAU como herramienta del P3E se señaló: el que el SIIAU no permite hacer cambios posteriores a los proyectos y la falta de flexibilidad ante lo cambiante de la  realidad (3); la poca flexibilidad en el formato electrónico para globalizar resultados (captura, ejercicio, evaluación) y la necesidad de revisar herramienta SIIAU (3); además, el sistema no facilita dar seguimiento a proyectos multianuales (1); y para el caso del presente ejercicio de evaluación, la inconsistencia entre la información que reporta el formato integrador y el reporte que se obtiene en el SIIAU (1).

Las propuestas para mejorar el Sistema P3E son: generar procesos más participativos (en cascada) / fortalecer una cultura de la planeación y evaluación permanente que retroalimente al sistema, a partir de criterios  claros para medir sus resultados (5); mejorar ó retroalimentar el proceso de elaboración del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2005 con base a los resultados de esta evaluación / mejorar el Sistema en su conjunto y que sea un instrumento para avanzar en la gestión del conocimiento (3); crear un Consejo Técnico para el Sistema P3E, con representantes de cada Centro, que oriente, capacite y dé seguimiento (1) y revisar y actualizar marco normativo (1).

Se considera que el SIIAU como herramienta de apoyo al P3E se puede mejorar a partir de: que permita el seguimiento a los indicadores de las metas de proyecto,  midiéndolos en forma cuantitativa para poderlos llenar y observar su avance (revisión periódica) / que permita generar diferentes tipos de reportes/informes periódicos (técnicos y financieros, parciales y globales) (7); que el sistema posea una estructura sencilla, amigable, operativa, funcional y eficiente para los usuarios (5); buscar concordancia entre lo requerido en SIIAUFin y SIIAUWeb (4); revisar campos que se requieren en SIIAU y modificarlos y/o eliminarlos (p.e: objeto de gasto a nivel de título y no capítulo; dedicación del recurso humano; solicitar código en lugar de número de nombramiento para ubicar en plantilla, etc) (3); capacitación adecuada para su manejo, para todos los usuarios en todos los niveles (3); y que el SIIAU facilite el ingreso y seguimiento a proyectos multianuales (1).

El apartado de Sistema P3E, en el Reporte de Evaluación, requiere en la segunda parte lo siguiente: “Los resultados del presente ejercicio de evaluación ¿Cómo retroalimentan el proceso de elaboración del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2005?”. Tomando como referencia lo hasta aquí señalado, se puede decir que no se aborda directamente, en tanto ninguna entidad de la Red, hace referencia a propuestas concretas que remitan explícitamente a la elaboración del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2005.

Los resultados presentados hasta aquí, se encuentran contenidos en los Reportes de Evaluación, en el rubro Sistema P3E, signados por los titulares de las entidades de la Red. De estos Reportes de Evaluación y con respecto a los problemas y propuestas referidos específicamente al Sistema SIIAU como herramienta del P3E se tiene lo siguiente.

Con referencia a la Planeación, más que problemas, se sugiere: redefinir el sistema de referencia para las metas y objetivos que se encuentran en el Plan de Desarrollo Institucional, con el objeto de que sea uniforme para su consulta en SIIAU (1); e incorporar al SIIAU los nuevos elementos (cambios en los Planes de Desarrollo –políticas, objetivos, metas del PDI, del PD de la entidad y del la URG) para que en el momento de elaborar los proyectos (se pueda) revisar la congruencia entre las políticas y los objetivos, y la consistencia entre las metas de las URG, PD de la Entidad y el PDI (1).

Para la operación de proyectos, uno de los problemas lo represento el costo en tiempo para el llenado de formatos, la captura de los proyectos, su evaluación, la comprobación de recursos pues representan una carga importante de trabajo administrativo que disminuye los tiempos para las labores académicas (1). Se propone: que los registros de ejercicio, transferencias, comprobaciones, etc. estén producidos en SIIAU (1); considerar en el SIIAU un apartado que facilite el seguimiento de los indicadores de las metas de los proyectos, que considere las variables y la forma de construcción de los indicadores para medirlos en forma cuantitativa (1) y que el sistema facilite el ingreso y seguimiento a proyectos multianuales (1). Además, el tener una capacitación congruente y permanente para realizar la captura en el sistema de acuerdo a los tiempos de programación (1) y que el sistema prevea cierta flexibilidad-tiempo y forma- en la programación de los recursos (1)

En cuanto a la Gestión Financiera los problemas tienen que ver con: la captura de comprobaciones, el no saber como hacerlo, y/o la falta de procedimientos claros para realizarlo (3); el catálogo de gasto en sistema fue confuso e incompleto (1); la dificultad para la evaluación ya que el SIIAU no refleja la realidad de lo ejercido y lo comprobado (1). Las propuestas remiten a: la necesidad de que los sistemas de Finanzas y SIIAU sean compatibles / que se encuentren ligados (3) y que en el sistema se reflejen los avances y modificaciones en los proyectos (transferencias, comprobaciones, etc) (4).

En general, lo contenido en el Reporte de Evaluación, se complementa con el contenido  de los reactivos del Formato Integrador. Para el caso, se describe a continuación lo relativo tanto a razones (problemáticas) como propuestas (recomendaciones), identificadas en los Formatos Integradores, pero solamente respecto al Sistema P3E, como herramienta SIIAU, en tanto lo referente a la Planeación, la Operación y la Gestión Financiera se han analizado en los capítulos correspondientes.

La herramienta SIIAU facilitaría la elaboración de los proyectos sí se cuenta con: mayor tiempo para la elaboración y captura de los proyectos en el sistema (4); formatos más ágiles para la captura en línea (2); un botón que muestre subtotales por fondo y por objeto de gasto (1), que se muestre el total acumulado por meta (1); las tarifas de viáticos de la U de G, en el sistema (1) y en general, si se logra eficientar el funcionamiento del sistema (3).

Sobre las “Razones por las que no se comprobaron al 100% los recursos ejercidos en el SIIAU y en Finanzas”, se señaló: la permanente modificación del sistema P3E SIIAU, problemas técnicos y de operación en la base de datos (8); que el SIIAU solo permite comprobar el gasto programable, los saldos de ejercicios anteriores no lo permite (2); la comprobación en SIIAU no fue requerida (3) ó, no se gestionó subir la información en SIIAU (5).

Como razones por las que los proyectos no se comprobaron al 100% en el Sistema SIIAU y en Finanzas, se reportó: que solo se comprobó en Finanzas, no se registró en SIIAU la comprobación de los recursos en virtud de los conflictos de operación  (problemas técnicos) de la base de datos  (que no funcionó como debía (11); se comprobó parcialmente, por la adecuación del programa SIIAU P3E y por el desfasamiento en la entrega de recursos (4); el sistema solo admite comprobar lo del gasto programable y no lo de los saldos del ejercicio anterior (a la fecha no resuelto) (1);  desconocimiento, falta de información, asesoría oportuna o capacitación adecuada (6); no se gestionó subir la información al sistema SIIAU (5); falta de equipo y/o scanner (2); falta de recurso humano para realizar la tarea (1) y el que la comprobación en SIIAU la concentró otra instancia (1).

Recomendaciones con respecto al SIIAU, para mejorar el ejercicio de los recursos financieros, desde el SIIAU son: hacer coincidir los procesos del ejercicio de recursos financieros del SIIAU con la Dirección de Finanzas, ya que actualmente se duplica al llevar múltiples controles (SIIAUFIN, SIIAU y la entidad de Red) (2); simplificar el sistema en general (por ejemplo: ministrar recursos a nivel de  título y no de capítulo de gasto) (1); implementar un sistema de control presupuestal confiable y amigable, ligado al SIIAU, para evitar sobregiros y comprobar en tiempo y forma (1); agilizar la entrega de recurso y  otorgarse a nivel de las URG ante el SIIAU para agilizar trámites directos a los proyectos (1) ; que el sistema P3E sea flexible ya que no permite hacer modificaciones (ya aprobadas) a los proyectos  (1) y que el sistema del P3E no permita la captura de dos programas presupuestales diferentes en el mismo proyecto (1).

Las recomendaciones para mejorar la comprobación del uso de los recursos financieros fueron: adecuarlo a las necesidades de los usuarios y que su funcionamiento sea más eficiente, más ágil, proceso de comprobación más simplificado (5); que quede ligada a SIIAUWeb la comprobación de recursos, para evitar repetir la operación (desde la solicitud de recursos hasta el escaneo de comprobantes) (3); que sean SIIAU y no otro, el sistema contable de la UdeG (1); resolver problemas técnicos del escaneo, (ya guardadas las imágenes no permite en su mayoría, volver a abrirlas o verlas) (1); poder realizar las comprobaciones cuando excedan lo presupuestado por cuestiones de proveedores, tiempos de cotización, etc.(1); que se disponga del programa COMPRAS UdeG en SIIAU para facilitar las comprobaciones (1); la capacitación y/o asesoría (a la URG, a funcionarios, a responsables, etc.) para realizar la comprobación financiera en línea (4); que si se pretende activar el sistema de comprobación en línea, solo se considere el digitalizar la factura y acompañarla de los datos del monto y proyecto (1); que el clasificador por objeto de gasto se maneje con dos dígitos (1); y que automáticamente el sistema proporcione información de los recursos que se dispone y que se reflejen las comprobaciones pendientes y las realizadas (sistema contable abierto) (1).

Mucho de lo anterior se vuelve a corroborar si se revisa el último apartado del Formato Integrador en el que se abre un espacio para observaciones y/o recomendaciones generales de la instancia integradora. En este apartado resalta: la aclaración de que es hasta 2004 cuando se inicia la comprobación en línea; la falta de conocimiento y capacitación para las comprobaciones en línea; se reconoce la mejora para 2004, sobre todo en lo referente a la captura de proyectos; la necesidad de mayor eficiencia y agilidad en la comprobación de recursos. Para el caso de la evaluación, la opción de imprimir la parte del formato integrador que se requiera y permitir la agrupación de recomendaciones por frecuencia de aparición.

Análisis

Mejorar el Sistema P3E en su conjunto y retroalimentar el proceso de elaboración del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2005, con base a los resultados de esta evaluación, es un objetivo común; igual lo es el alcanzar metas, principalmente en lo concerniente a dar certidumbre y transparencia presupuestal a nuestra Institución, así como impulsar mayor agilidad y eficiencia en el gasto. Es innegable la existencia de una serie de problemáticas pero sobre todo de propuestas que es necesario considerar para avanzar en este sentido.  Parte de esta propuestas, tienen que ver con reconocer que es importante mejorar los canales y formas de comunicación en todos los niveles de la institución; es decir, al reconocer que existe un desconocimiento del PDI y de sus metas por una gran parte de la comunidad universitaria involucrada en esta tarea; así como la ausencia de algunos de los PD de las entidades de la Red en línea, es necesario asegurar a través de diferentes vías el flujo de la información.

Para la Planeación, una actividad básica será la revisión periódica de las metas del PDI a partir de considerar las particularidades y posibilidades (condiciones de desarrollo en general, además del aspecto tecnológico -equipamiento-) de las entidades de la Red; la elaboración de proyectos deberá partir de la apropiación de las metas institucionales. Prever y/o resolver discrepancias en cuanto a formatos, criterios, indicaciones, tal es el caso de las diferencias entre SIIAUFin y SIIAUWeb y sobre todo, la necesidad de una mayor flexibilidad (a partir del segundo semestre señala una de las propuestas) para mover recursos de una cuenta a otra en un proyecto, dado lo cambiante de la realidad y la presencia de imprevistos. También se plantea la posibilidad de revisar y actualizar el marco normativo.

El fortalecimiento de procesos participativos ha sido fundamental, sin embargo se requiere reforzarlos  a fin avanzar en la institucionalización de una cultura de la planeación y la evaluación, en la definición o redefinición del rumbo institucional; para la revisión y actualización de planes de desarrollo y sus correspondientes metas; para que la comunidad universitaria se apropie de las metas institucionales; para dar continuidad a la evaluación a través de ejercicios de autoevaluación como entidades de la Red y como institución. La integración de Comités de evaluación interna por entidad (o la identificación de responsables del P3E en cada entidad) y la de un Consejo Técnico que integre representantes por entidad ha sido otra de las sugerencias.

El estricto seguimiento de la operación de los proyectos y la elaboración de reportes al respecto, serían parte de las responsabilidades de los comités por entidad de Red y de las instancias de la Administración General. Modificar procedimientos para el caso de  los proyectos con financiamiento externo y los multianuales de acuerdo a su particularidad.

Para la mejora de la operación administrativa de los proyectos, además de un sistema contable adecuado para el P3E, un número importante de entidades plantea agilizar los trámites para la entrega de los recursos financieros asignados a cada entidad, para su ágil disposición con base a lo planeado.

La herramienta SIIAU debe ser revisada en sus campos, a fin de modificar algunos o eliminar otros. También, se espera que pueda permitir el seguimiento a los indicadores de las metas por proyecto para observar su avance así como generar diferentes tipos de informes; lo anterior sin dejar de buscar que sea una herramienta cada vez más sencilla, amigable y funcional para los usuarios.

Es insistente la demanda de mayor y mejor capacitación de los participantes en todos los niveles (desde los directivos hasta los operativos) en aspectos como la elaboración de proyectos,  contabilidad, planeación y para el manejo del software; desde el software también, se requiere mayor soporte para sus usuarios. En atención a esta deficiencia (falta de información, capacitación o formación así como de procedimientos y criterios más precisos), se plantea la elaboración de manuales de procedimientos para los diferentes momentos y procesos implicados en el Sistema P3E.

Con base a lo anterior, y a la delimitación de este ejercicio de evaluación, (evaluación de las metas del PDI y la aplicación del P3E 2003) se puede identificar que una parte importante de los señalamientos respecto al software, según los resultados de la evaluación realizada a finales de septiembre del 2003, muchos de estos problemas entonces referidos, no se remiten en este ejercicio; y aunque muchos ya fueron atendidos a partir de la modificación del software para el 2004, se siguen refiriendo: poca o nula capacitación a usuarios; el doble trabajo para las ministraciones en SIIAU y para la Dirección de Finanzas y la necesidad de hacerlas compatibles; no permite hacer modificaciones a lo capturado, registrar transferencias, montos depositados, ejercidos y comprobados; el sistema sigue apareciendo como complejo y poco amigable para los usuarios: necesidad de actualizar bases de datos (por ejemplo la de Oficialía Mayor; la doble numeración de los proyectos; que permita diferentes tipos de reportes.

Sobre las políticas y lineamientos para el desarrollo de la operación financiera, contenidas en el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2004.

Análisis del Reporte Técnico del Ejercicio P3E 2003

En el ejercicio presupuestal del 2003, el documento “Políticas y Normas para el ejercicio del presupuesto de Ingresos y Egresos 2003”, señala que:

“3.1. La comprobación de los recursos ejercidos deberá realizarse de conformidad con el calendario de ministraciones aprobado para cada proyecto y/o concepto de gasto, lo que permitirá la realización de comprobaciones parciales, mismas que deberán realizarse a más tardar 60 días naturales a partir de recibido el recurso.” (p. 6);

“3.3. Toda erogación deberá quedar debidamente amparada en la Dirección de Finanzas con la documentación comprobatoria y justificativa que reúna los requisitos fiscales vigentes, en un plazo que no exceda 60 días naturales a partir de recibido el recursos…” (p.7);

“3.6. El cumplimiento del calendario de ministraciones aprobado para cada proyecto estará sujeto a lo dispuesto al cumplimiento de la norma 3.3. de este mismo instrumento…” (p.7).

No obstante según los datos contenidos en el Reporte Técnico de la Dirección de Finanzas, con fecha de corte del 16 de julio del 2004, aun se cuenta con adeudos de 2003, que ascienden a $70’787,539.10 pesos, de los cuales la mayor parte se adeudan por el SEMS, monto que asciende a $29’765,088.70 pesos y que representa el 42.05% del total, en segundo lugar, se encuentra la Administración General con el 35.35% equivalente a un monto de $25’022,227.65 pesos, sin embargo, de este monto corresponden $20’081,448.76 al Centro Cultural Universitario. Por otra parte en el caso de los Centros Universitarios el adeudo es de $16’000,222.75 pesos que representa el 22.60% del adeudo total, como se muestra en la siguiente tabla:

| Entidad | Monto | % |
| --- | --- | --- |
| Administración General | 25,022,227.65 | 35.35 |
| Centros Universitarios | 16,000,222.75 | 22.60 |
| SEMS | 29,765,088.70 | 42.05 |
| TOTAL | 70,787,539.10 | 100.00 |
| Fuente: UDI con base a datos de la Dirección de Finanzas al 16/07/2004 |  |  |

Tabla 9. Adeudos 2003

Gráfica 7. Porcentaje de adeudo por tipo de entidad

Por parte de la Administración General, los gastos por comprobar se distribuyen en 10 entidades, sin embargo, si no se considera el Centro Cultural Universitario, la mayor parte es de la Coordinación General de Extensión, que representa el 14.86%, considerando el monto total y el 79.96% si no considerara el Centro Cultural, según lo que se muestra en la siguiente tabla:

| Entidad | Monto | % |
| --- | --- | --- |
| Centro Cultural Universitario | 20,372,131.95 | 81.42 |
| Coordinación General Administrativa | 293,698.05 | 1.17 |
| Coordinación General de Extensión | 3,717,990.33 | 14.86 |
| Coordinación General de Patrimonio | 2,496.43 | 0.01 |
| Coordinación General de Servicios a Universitarios | 52,159.66 | 0.21 |
| Incorporadas | 213.55 | 0.00 |
| INNOVA | 336,100.29 | 1.34 |
| Secretaría General/Coordinación de Seguridad | 9,973.41 | 0.04 |
| UDI | 235,228.00 | 0.94 |
| Vicerrectoría | 2,235.98 | 0.01 |
| TOTAL | 25,022,227.65 | 100.00 |
| Fuente: Elaboración UDI con base a datos de la Dirección de Finanzas al 16/07/2004 |  |  |

Tabla 10. Adeudos 2003 de la Administración General

Gráfica 8. Adeudos 2003 de la Administración General

En el caso de los Centros Universitarios, se distribuye el adeudo entre 11 de ellos, sin embargo, la mayor parte del adeudo se carga en sólo 3, que son el CUCEI con el 60.67%, el CUAAD con un 14.90% y el CUCIENEGA con 13.01% como se muestra en la siguiente tabla:

| Entidad | Monto | % |
| --- | --- | --- |
| CUAAD | 2,384,811.36 | 14.90 |
| CUAltos | 305,539.37 | 1.91 |
| CUCBA | 679,223.73 | 4.25 |
| CUCEI | 9,707,100.75 | 60.67 |
| CUCienega | 2,081,448.76 | 13.01 |
| CUCosta | 20,079.07 | 0.13 |
| CUCS | 250,027.45 | 1.56 |
| CUCSH | 548,464.56 | 3.43 |
| CULagos | 9,715.66 | 0.06 |
| CUSur | 4,800.00 | 0.03 |
| CUValles | 9,012.04 | 0.06 |
| TOTAL | 16,000,222.75 | 100.00 |
| Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Dirección de Finanzas al 16/07/2004 |  |  |

Tabla 11. Adeudos 2003 de los Centros Universitarios

Gráfica 9. Adeudos 2003 de los Centros Universitarios

Resultados.

A lo largo del trabajo se ha hecho énfasis en la sistematización de la problemática surgida durante el proceso de planeación reportada por los responsables de proyectos y los titulares de las entidades de Red; así como las propuestas de solución o mejora con respecto a los diferentes momentos o procesos P3E.

Los resultados se concentran en la siguiente tabla. La columna de problemáticas tiene que ver con la planeación, la operación de proyectos, la gestión financiera y el sistema P3E, como sistema y herramienta. Las propuestas contemplan lo referido al Plan de Desarrollo Institucional, las normas y políticas y lo relacionado, de nueva cuenta, con el sistema P3E, como sistema y herramienta.

| PROBLEMÁTICAS | PROPUESTAS |
| --- | --- |
| PLANEACIÓN | PDI |
| Hizo falta un proceso de planeación participativa, en la elaboración de proyectos. | Necesario revisar el PDI, para actualizar metas, con el compromiso de las entidades de la Red para contribuir al logro de la Visión 2010. |
| El logro de algunas metas dependía de la aprobación de reglamentos y/ o de otras instancias. | Proporcionar capacitación y apoyo permanente a los responsables de los proyectos; conformar un grupo especializado y realizar talleres. |
| Debido a ausencia de información y su actualización, acerca del proceso y sus procedimientos hace falta asesoría y capacitación permanente a los involucrados en el proceso, en todos los niveles. | Generar procesos más participativos (en cascada) |
| El P3E es más un concepto que un hecho, no está terminado y requiere mejoras | Que se realice un taller para revisar el avance y cumplimiento de las metas propuestas en el PDI al 2010. |
| Revisar el PDI para objeto de adecuar sus metas a las características de las entidades de la Red y las particularidades de su quehacer cotidiano. | Alinear las metas al cumplimiento del plan de desarrollo del centro y al de la Universidad de Guadalajara. |
| No hay la interrelación entre Planeación, Programación, Presupuestación y la Evaluación | Fortalecer una cultura de la planeación y evaluación permanente que retroalimente al sistema, a partir de criterios claros para medir sus resultados |
| No se identificaron de manera específica cuales de las metas establecidas en los ejes estratégicos del PDI, están siendo cumplidas a partir de metas propuestas desde las entidades. | Impulsar procesos sistemáticos y permanentes de carácter participativo para la elaboración de los proyectos, acompañarlos con acciones de capacitación y asesoría, donde se incluya el análisis de los referentes institucionales ( PD’s entre otros |
| Ausencia de guías metodológicas y de definición de conceptos que orienten el proceso | Mejorar ó retroalimentar el proceso de elaboración del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2005 con base a los resultados de esta evaluación |
| Dar continuidad a la autoevaluación con más tiempo para realizarla, así como la falta de criterios claros para evaluar resultados | NORMAS Y POLÍTICAS |
| El escepticismo y resistencia al cambio, además de actitudes críticas / cuestionadoras más que analíticas y propositivas |  |
| OPERACIÓN DE PROYECTOS | La evaluación se debe sistematizar e institucionalizar. se deberán generar e implantar acciones permanentes seguimiento y evaluación de los proyectos y del cumplimiento de sus metas. Asimismo se requiere fortalecer en toda la Red, la cultura de la planeación |
| No se dispuso de los recursos materiales suficientes para captar y manejar la información en el sistema. | Que las dependencias centrales involucradas, resuelvan desacuerdos para evitar instrucciones contradictorias y cambios sobre la marcha. |
| GESTIÓN FINANCIERA | Elaborar Manual de Procedimientos, precisar en tiempo y forma los criterios para el ejercicio presupuestal y flexibilizar la programación del ejercicio a nivel de capitulo. |
| Insuficiencia en los recursos financieros proyectados. Se identifica como problemática a resolver lo referente con la Operación Administrativa del presupuesto. La falta de claridad para reprogramar el destino del dinero en el caso de que las metas no puedan cumplirse. Los recursos financieros no estuvieron disponibles en los tiempos requeridos. Insuficiencia en los recursos financieros aprobados. | Promover la cultura de planeación y evaluación. |
|  | Revisar las normas, los criterios y las políticas de operación de los proyectos. |
|  | Revisar y actualizar marco normativo relativo al Sistema P3E. |
|  | Los gastos de operación (servicios básicos) no deben quedar sujetos a programación de proyectos dado que son básicos para el funcionamiento académico. |
|  | SISTEMA P3E |
|  | Establecer criterios más claros. |
| SISTEMA P3E | Que sea un sistema contable único, homogéneo y practico para toda la Red. |
| Necesidad de una mayor congruencia entre lo planeado y lo programado, relacionado con el grado de avance de los planes de desarrollo | Mejorar el Sistema en su conjunto y que sea un instrumento para avanzar en la gestión del conocimiento |
| Confusión respecto al comprobar: los problemas técnicos del sistema y la contradicción de comprobar en SIIAU, con la Dirección de Finanzas El SIIAU no permitió hacer cambios posteriores a los proyectos y la falta de flexibilidad ante lo cambiante de la realidad | Flexibilizar la operación de los proyectos, para los casos de modificación y creación de nuevos proyectos. |
| La modificación permanente del sistema P3E-SIIAU, los problemas técnicos y de operación de la base de datos. | Llevar a cabo una amplia capacitación y asesoría (no solo técnica del SIIAU) sobre gestión financiera (programación, presupuestación y comprobación) |
| La poca flexibilidad en el formato electrónico para globalizar resultados (captura, ejercicio, evaluación) y la necesidad de revisar herramienta SIIAU | Crear un Consejo Técnico para el Sistema P3E, con representantes de cada Centro, que oriente, capacite y dé seguimiento |
| El sistema no facilita dar seguimiento a proyectos multianuales | Que permita el seguimiento a los indicadores de las metas de proyecto, midiéndolos en forma cuantitativa para poderlos llenar y observar su avance (revisión periódica) |
| La inconsistencia entre la información que reporta el formato integrador y el reporte que se obtiene en el SIIAU El elevado costo/horas trabajo para realizar la tarea. | Que permita generar diferentes tipos de reportes/informes periódicos (técnicos y financieros, parciales y globales) |
|  | Que posea una estructura sencilla, amigable, operativa, funcional y eficiente |
|  | Concordancia entre lo requerido en SIIAUFin y SIIAUWeb |
|  | Revisar campos que se requieren en SIIAU y modificarlos y/o eliminarlos |
|  | Capacitación adecuada para su manejo, para los usuarios en todos los niveles |
|  | Que SIIAU facilite el ingreso y seguimiento a proyectos multianuales |

Tabla 12. Problemáticas y propuestas resultado el ejercicio de evaluación de la aplicación del Sistema P3E 2003

Conclusiones y Propuestas.

Desde el inicio en la elaboración de este reporte general de evaluación, se hizo evidente la dificultad para poder integrarlo, los obstáculos para reunir la información, hasta la imposibilidad de discriminar el grado de alineación de las metas.

Sin embargo fue posible sistematizar la experiencia y se cuenta con un primer documento de evaluación que deberá ser referente para futuros ejercicios de planeación, programación, presupuestación y evaluación, como una de las primeras conclusiones.

En lo referente al momento de Planeación se observa, por los resultados obtenidos, que el PDI cumple con la intención de ser la carta de navegación para la realización y cumplimiento de su Misión y Visión 2010. En este sentido, lo que debe revisarse son los planes de desarrollo de las entidades de la Red, en especial verificar que los proyectos se dimensionen en el impacto que sus metas tendrán para el cumplimiento de las establecidas en los planes de desarrollo de la institución, de las entidades y de las unidades responsables de gasto.

En el documento “El Sistema P3E, como instrumento articulador del PDI. Consejo de Rectores de la Universidad de Guadalajara. Junio del 2004” se señala que la evaluación operacional y de los programas debe efectuarse primordialmente a través de indicadores de desempeño estipulados en forma precisa, lo que es necesario retomar y desarrollar para poder valorar de manera integral el desempeño institucional, y esto es necesario en todos los niveles del proceso de planeación.

Aún y cuando la planeación fue participativa, se hace necesario incrementar o fortalecer mecanismos que faciliten o promuevan un mayor involucramiento de todos aquellos que directa o indirectamente, participan en el proceso.

La falta de una cultura de la planeación, así como el desconocimiento o falta de una comprensión suficiente del proceso, lleva a reconocer situaciones en las que se pide que se adecuen las metas del PDI porque no refleja o desconoce la diversidad de los contextos de las Entidades de la Red.

Este ejercicio permite vislumbrar la necesidad de que los proyectos contribuyan en la búsqueda de un desarrollo armónico de los ejes estratégicos de la Institución.

Es de resaltar que las limitaciones en la previsión así como las deficiencias en la planeación son la razón de la mayor parte de las solicitudes de ampliaciones  y transferencias de los recursos presupuestales.

En la Operación de los Proyectos se presentaron situaciones que dificultaron verificar u observar el impacto de sus resultados en las entidades, pero se enfatiza que fue la primera vez que se intentó orientar las metas de ellos a las del PDI. Debe buscarse que la herramienta SIIAU, siga mejorando, al reconocer las necesidades de la Red para el fortalecimiento continuo del Sistema P3E.

Para el caso de la Gestión Financiera es fundamental que la institución consolide los mecanismos para el ejercicio y seguimiento presupuestal. Se sugiere establecer una figura externa a las entidades directamente involucradas, que valide la congruencia de la información capturada en el sistema con respecto a los referentes institucionales que rigen sus actividades. Otro señalamiento importante es la necesidad de fortalecer el seguimiento del cumplimiento y actualización de las normas y políticas que rigen el presupuesto de ingresos y egresos de la universidad.

En el Sistema P3E se precisa afinar los mecanismos que permitan una cada vez mayor racionalidad, transparencia y disciplina en el ejercicio del gasto; la urgente necesidad de realizar amplias acciones de formación y capacitación en todos los niveles en el ámbito de la planeación, elaboración de proyectos, programación, gestión y comprobación financiera y evaluación; así mismo avanzar en la construcción de indicadores de evaluación más precisos  (p.e. del cumplimiento de metas al interior de los proyectos con respecto a los planes de desarrollo de la URG, de la Entidad y del PDI 2010) y continuar con la resolución de las limitantes del SIIAU como herramienta.

En respuesta a los objetivos establecidos por la Comisión de Seguimiento del P3E se concluye lo siguiente:

Debido a que los instrumentos solamente proporcionan evidencias del número de metas, no fue posible obtener el grado de alineación de las metas con respecto a los planes de desarrollo.

Aunque es posible señalar que se tienen metas de proyectos direccionadas a las metas de los planes de desarrollo (entidad y URG), no se puede saber en que grado impactan en el cumplimiento de las metas del PDI; para ello, sería necesario hacer un análisis más fino del contenido de las metas de proyecto, al interior de las entidades de Red.

En este sentido se recomienda que para futuros ejercicios que:

- Se verifique y se dé seguimiento a los planes de desarrollo (entidades y URG) respecto a su congruencia con el PDI

- Se haga efectiva su revisión y actualización

- Quien construya proyectos conozca los planes de desarrollo pertinentes

- Los órganos colegiados lleguen a acuerdos, para la programación y así determinar las prioridades institucionales a considerar en el ejercicio presupuestal inmediato, en correspondencia con sus PD

- Los planes de desarrollo vigentes, estén en línea

- Se realicen proyectos integrales y no específicos (p.e. compra de un equipo, sin dar el contexto de uso en el ámbito académico)

- Se propicien espacios colegiados en los cuales se determine el grado de alineación de las metas de los proyectos incluidos en los planes de desarrollo de la entidad y de la URG con el plan del PDI

Considerando la totalidad de proyectos evaluados, se contabilizó un total de 3,947 metas, de las cuales el 83% fueron vinculadas a las metas del PDI en el momento de la evaluación realizada por el responsable de proyecto.

El 83% de las metas contenidas en proyectos alineados tienen correspondencia con el PDI, poniendo por ello en discusión, de una manera contradictoria, la necesidad de la revisión de las metas del PDI, bajo el argumento de su carácter general y por carecer de congruencia con el quehacer de las entidades de la Red. Cabe preguntarse si esta contradicción responde a cumplir con la captura de los instrumentos de evaluación.

Se esperaría que la totalidad de las metas se encontraran alineadas a los planes de la URG debido al procedimiento establecido para su captura. Sin embargo, en la evaluación realizada por los responsables de proyecto, se reportaron 145 metas en proyectos no alineados con el plan de la URG.

Se sugiere para los procesos siguientes que:

  - Se vigoricen los procesos sistemáticos y permanentes de carácter colegiado para la elaboración de los proyectos, apoyados con acciones de capacitación y asesoría, donde se incluya el análisis de los referentes institucionales ( PD’s entre otros)

  - Se fortalezca la cultura de la planeación y evaluación continua que retroalimente al sistema, a partir de criterios  claros para medir sus resultados

  - Se evalúe y se realice seguimiento de manera sistemática e institucionalizada del avance o cumplimiento de los objetivos y metas de los planes de desarrollo en los tres niveles.

  - Se elaboren, difundan y revisen periódicamente guías metodológicas que apoyen el proceso del P3E

En cuanto a la operación y gestión financiera para futuros ejercicios se requiere:

- Que se de seguimiento al cumplimiento de la norma vigente y se fomente su conocimiento y comprensión

- Se mantenga la política de entrega oportuna de los recursos según lo planeado

- La existencia de un sistema contable único, homogéneo y práctico para toda la Red y por tanto, una sola vía para comprobar recursos

- Agilizar procesos de comprobación y de revisión de la comprobación para tener fluidez en el ejercicio de recursos

Los siguientes procesos P3E deberán:

- Establecer una figura externa a las entidades directamente involucradas que valide la congruencia de la información capturada en el sistema con respecto a los referentes que rigen las actividades de la institución.

- Establecer una figura responsable de la evaluación y seguimiento desde la elaboración de proyectos, hasta la entrega de resultados, verificando la congruencia con los Planes de Desarrollo correspondientes

- Avanzar en la mejora continua de los criterios para el manejo de la herramienta SIIAU.

- Que SIIAU facilite que sus usuarios generen reportes diversos tales como: financieros, parciales y globales, entre otros.

- Deberá presentarse de forma diferenciada la información de los proyectos con fondos distintos al ordinario: número de proyectos con fondo solo ordinario; número de proyectos con fondos ordinarios y otros; número de proyectos con fondos distintos a los ordinarios (cuidando en no contabilizarlos más de una vez en cada clasificación)

- Como recomendaciones específicas a la herramienta SIIAU se anotan:

    - El monto de la meta en formato de proyecto deberá calcularse automáticamente

    - Todas las variables involucradas cualitativas o cuantitativas deben estar disponibles en los “cubos de información”, tales como: el texto de las metas de los distintos planes con las que las metas del proyecto son alineadas; identificar las metas alineadas de las no alineadas en forma individual y no solo acumuladas por proyecto y poder identificar las metas cumplidas de las no cumplidas.

    - Que en el caso de los reportes al seleccionar las respuestas de los distintos rubros el sistema permita priorizarlas

    - El rango que abarca el término “proyectos parcialmente alineados” es muy amplio, deberá calcularse en forma automática un porcentaje de alineación tomando como referente el total de metas en el proyecto

    - Es necesario que el instrumento en línea “Formato Integrador” cuente con un control que evite almacenar respuestas requeridas sin contestar (Blank)

    - Que exista un campo auxiliar que identifique los proyectos que cambiaron de responsable en el “Cubo”

Elementos para la futura integración de una propuesta metodológica que dé estructura a la evaluación continua del sistema P3E:

- Continuar con la definición de los referentes para la evaluación

- Avanzar en el establecimiento de políticas institucionales para la evaluación continua del Sistema P3E

- Identificar y/o crear espacios en la estructura institucional para fortalecer el proceso de evaluación de la Red Universitaria

- Contar con un sistema de indicadores institucionales para la Red y en línea, cuantitativos y cualitativos que reconozcan la diversidad de la institución

- Atender las demandas de capacitación y asesoría de los usuarios del sistema a lo largo del proceso y dar seguimiento al impacto de estas acciones

- Que la evaluación del Sistema P3E, permita retroalimentar los procesos institucionales, a través de reportes semestrales de proyectos y un reporte integrador anual por entidad

- Planear los tiempos, procedimientos y criterios institucionales para evaluar, tomando en cuenta los recursos humanos y materiales necesarios para ello

Bibliografía

- Universidad de Guadalajara. Puesta a Punto de la Red Universitaria. Plan de Desarrollo Institucional 2002-2010.

- Universidad de Guadalajara. Guía de Presupuestación Universitaria (Propuesta). Septiembre de 2002

- Martínez, Armando. Manual de Planeación Estratégica para la Gestión de la calidad en los servicios de salud. México, Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Ciencias de la Salud, 2002

- Universidad de Guadalajara. Consejo de Rectores. Presentación de la Estrategia General para la Evaluación de las Metas PDI y la aplicación del Sistema P3E 2003, articulado al proceso de Elaboración de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2005. Junio del 2004.

- Universidad de Guadalajara. Consejo de Rectores El Sistema P3E, como instrumento articulador del PDI. Junio del 2004.

- Universidad de Guadalajara. Consejo de Rectores. El Sistema P3E como instrumento articulador del PDI. Documento de trabajo.

- Universidad de Guadalajara. Consejo de Rectores. Concentrado de presentaciones, propuestas y coincidencias de los CU´s y SEMS en el Taller de Evaluación del P3E 26 de Septiembre del 2003. Documento de trabajo.

- Universidad de Guadalajara. Consejo de Rectores. Acuerdo CR-172-01

- Universidad de Guadalajara. Vicerrectoría Ejecutiva. Coordinación General Administrativa. Unidad de Presupuesto. Reportes del Ejercicio P3E 2003. Julio 2004

- Universidad de Guadalajara. Dirección de Finanzas. Estados de cuenta de gastos por comprobar. Documento de trabajo. 16 de julio de 2004.

- Universidad de Guadalajara. Consejo General Universitario. Comisión Permanente de Hacienda. Políticas y Normas para el ejercicio del presupuesto de Ingresos y Egresos 2003. 27 de marzo de 2003.

Presentación de la Estrategia General para la Evaluación de las Metas PDI y la aplicación del Sistema P3E 2003, articulado al proceso de Elaboración de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2005. Consejo de Rectores. Universidad de Guadalajara. Junio del 2004.

El Sistema P3E, como instrumento articulador del PDI. Consejo de Rectores de la Universidad de Guadalajara. Junio del 2004.

Incluir referencia del acuerdo CR-172.

Sistema de tablas para cruzar variables