Concentrado de problemas por entidad de Red en el apartado de Gestión Financiera

anexo 32

| Problemática | Entidad de la Red |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| Ejercicio muy accidentado, el presupuesto se aprobó a mitad del año, por consiguiente un retrazo en la entrega de ministraciones a las Entidades por parte de Finanzas. |  |  |  | X |  | X |  | X | X |  |  | X | X | X |  |  |  | X |  | 8 |
| No existe procedimiento claro para la comprobación en SIIAU. No se refleja en SIIAU la realidad respecto a lo ejercido y lo comprobado. Esto complica la evaluación. |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X |  | X | X | X |  | 7 |
| Ausencia de ruta critica para la gestión financiera. No claridad en el procedimiento establecido para la programación de los recursos. Tardía definición de criterios para el ejercicio 2003. |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Confusión con la existencia de dos catálogos de cuentas |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | 3 |
| Faltó flexibilidad para el ejercicio de los recursos. La limitada posibilidad de realizar cambios respecto al objeto de gasto en cada proyecto y la restringida capacidad de modificar, suprimir y crear nuevos representa una traba burocrática que imposibilita atender las necesidades emergentes y no previstas. Las necesidades de los proyectos cambian y surgen imprevistos que no se pueden programar al 100%. |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | 4 |
| Dirección de Finanzas ajena al P3E al inicio. |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| No se habían hecho proyectos para conformar el POA. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 2 |
| Como se planteo el P3E obliga a que haya una área de contabilidad en cada dependencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 1 |
| Los gastos de operación (servicios básicos) son permanentes y se incrementan por el índice de inflación o por arriba de el. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | 1 |

13/09/04 15:51