Reporte de Evaluación por entidad de Red

# Sistema P3E (problemáticas y propuestas)

| ENTIDAD DE RED | PROBLEMÁTICAS SISTEMA P3E | PROPUESTAS SISTEMA PE3 |
| --- | --- | --- |
| 1.- CONTRALORIA | No entregado | No entregado |
| 2.-RECTORIA GENERAL | 2.1 Nula asesoría y falta de guía metodológica básica para la elaboración de proyectos | 2.1 Elaborar un manual de procedimientos especificando la ruta que debe seguirse para solicitar el recurso, requisitos que debe cubrir el solicitante y que los responsables del proceso P3e por dependencia de Red, lleven a cabo el estricto seguimiento de la operación de los proyectos y elaboren reportes internos que estén en línea |
| 3.- SECRETARIA GENERAL | 3 No menciona | 3.1 Mejorar del proceso de elaboración del Presupuesto de ingresos y Egresos 2005, tomando en cuenta los resultados de la presente evaluación. |
| 4.- VICERRECTORIA | 4.1 El sistema no facilita el poder ingresar y darle seguimiento a proyectos multianuales | 4.1 Que el sistema facilite el poder ingresar y darle seguimiento a proyectos multianuales |
|  |  | 4.2 Considerar en SIIAU un apartado que facilite el seguimiento de los indicadores de las metas de los proyectos, que considere las variables y la forma de construcción de los indicadores para poder medirlos de forma cuantitativa de tal suerte que periódicamente se puedan llenar para poder observar el avance del indicador. Esto permitiría prácticamente tener contestado en todo momento el reporte que solicita la contraloría. |
|  |  | 4.3 Capacitación adecuada para su manejo para los usuarios en todos los niveles. |
|  |  | 4.4 Indispensable revisar algunos campos que el SIIAU requiere y la forma en que se aplica, por ejemplo la cuenta de objeto de gasto debiera capturarse a nivel de Título y no a nivel de Capítulo (evitando un gran número de solicitudes de transferencias). La parte de dedicación de un recurso humano a cierta actividad, es hasta el momento un dato inútil y difícil de de calcular. Para evitar problemas de ubicación de personas en las plantillas, en vez de solicitar número de nombramiento, debería solicitarse el código de la persona permitiendo en el ejercicio 2005 obtener una guía útil para definir la plantilla correctamente. |
| 5.- CUAAD | 5. No menciona | 5.1 Que el sistema posea una estructura sencilla y afable que facilite su manejo por los usuarios. |
|  |  | 5.2 Que diera la posibilidad degenerar reportes periódicos sobre el estado de los proyectos por línea estratégica, subprograma, concepto de gasto, entre otros. |
|  |  | 5.3 Establecer un procedimiento explícito para hacer modificaciones a los proyectos de manera ágil, registrando dentro del mismo sistema las autorizaciones de modificación, lo cual contribuiría a la transparencia en el ejercicio de los recursos |
|  |  | 5.4 Dar soporte a los usuarios, asesoría e intercambio de información en línea, dentro del propio sistema. Incluir secciones como: avisos, foros moderados, documentos y ligas de interés, no solo proporcionados por los administradores, sino por los mismos usuarios. |
|  |  | 5.5 Mejorar el sistema en su conjunto y constituirlo en un instrumento para avanzar en la gestión del conocimieinto dentro de la institución. |
| 6.- CUALTOS | 6.1 La implementación de nuevos esquemas y mecanismos de trabajo tiene que enfrentar, la mayoría de las veces, un escepticismo a ultranza del cual se nutre la resistencia al cambio | 6.1 No eludir la responsabilidad que todos los universitarios debemos compartir: definir, de manera conjunta, no sólo aquello que se refiera a cuestiones presupuestales, sino el rumbo que debe seguir nuestra institución para cumplir nuestra misión institucional |
|  | 6.2 El P3E al igual que otros procesos al interior de la Universidad de Guadalajara, ha enfrentado dificultades derivadas, no sólo de las inercias subyacentes en el quehacer institucional, sino de limitaciones de carácter técnico y administrativo que nos hacen reflexionar sobre la pertinencia de las decisiones tomadas en el pasado. |  |
|  | 6.3 El P3E ha sido criticado duramente en diversos círculos, pero descalificar procesos sin proponer alternativas, sin invitar al análisis, el diálogo y la reflexión equivale a eludir la responsabilidad que todos los universitarios debemos compartir (tanto en lo que se refiere a cuestiones presupuestales como del rumbo institucional) |  |
| 7.- CUCBA | 7.1 No esperar hasta el final para realizar una autoevaluación de los proyectos, ya que los datos se solicitan siempre con mucha premura y se da paco tiempo para realizarlo | 7.1 Elaborar informes técnicos y financieros parciales. Con los avances que se tienen, realizar evaluaciones parciales para evitar la problemática de no cumplir a tiempo con las autoevaluaciones y con esto se retroalimentará el proceso de elaboración de Ingresos y Egresos 2005 |
| 8.- CUCEA | 8.1Desconocimiento del PDI por una gran parte de la comunidad, así como no disponer del PDCucea en línea, lo cual produjo desalineamientos de metas. | 8.1 Que todas las entidades de la Red cuenten con sus respectivos planes de desarrollo en línea en el momento de cada ejercicio. 2. Que se realice una revisión periódica de las metas del PDI, PDCucea y el PD de las URG. |
| 8 CUCEA | 8.2 Falta información de la situación presupuestal y de control contable entre las URG | 8.2 Tener un sistema contable integral (presupuesto y contabilidad) adecuado a las necesidades y demandas del P3e, al día, que proporcione información para la toma de decisiones. |
|  | 8.3 Exceso de trámites administrativos y de control normativo | 8.3 Agilizar los tramites para la entrega de los recursos que se asignan a cada entidad, que permitan disponer de manera ágil de los recursos financieros (para evitar que algunas instancias ante las necesidades, hagan gastos por su cuenta). |
|  | 8.4 El SIIAU no permite jerarquizar los proyectos, ya que el sistema los refleja en un orden diferente a como son integrados. | Sin propuesta |
|  | No menciona | 8.4 Capacitación al personal tanto directivo como operativo, involucrado en los procesos antes de realizar los trabajos del P3e para el 2005. |
|  | 8.5 No se contempla la posibilidad de hacer modificaciones a los proyectos. | 8.5 Flexibilidad, después del segundo semestre, para poder mover recursos de un proyecto de una cuenta a otra y que se permita que el proyecto se pueda ejecutar al 100%. |
|  | 8.6 Dificultad para disponer de los recursos financieros, debido a que los trámites son demasiados y poco ágiles | 8.6 Agilizar los tramites que permitan disponer de manera ágil de los recursos financieros. |
|  | 8.7 Algunas URG no tienen acceso a la información de su estado de cuenta | Sin propuesta |
|  | 8.8 La aprobación del presupuesto a nivel institucional se realizó fuera de tiempo, lo que demoró el ejercicio del recurso. | Sin propuesta |
|  | 8.9 Inconsistencia entre la información que reporta el formato integrador y el reporte que se obtiene en el SIIAU. | Sin propuesta |
|  | 8.10 El periodo para la elaboración de proyectos es muy reducido. | Sin propuesta |
|  | 8.11 Demasiados problemas técnicos en la operación del SIIAU. | Sin propuesta |
|  | 8.12 Los conceptos de objetivo, meta y actividad aún son motivo de confusión para algunas personas | Sin propuesta |
|  | 8.13 El haber utilizado el catálogo de cuentas federal y el no haberlo empatado con las necesidades de nuestra institución, creó confusión en el ejercicio. | Sin propuesta |
|  | No menciona | 8.7 Revisar las metas del PDI |
|  | No menciona | 8.8 Disponer de un sistema contable acorde al P3e |
|  | No menciona | 8.9 Trabajar la programación y aprobación de los recursos a nivel de título y no de capítulo, dada la aún falta de experiencia para planificar a ese nivel. |
|  | No menciona | 8.10 Que las instancias superiores de planificación universitaria prevean situaciones tales como: concordancia entre lo que se requiere evaluar y la información de que se dispone, ejemplo: la contabilidad del SIIAUFin no se prevee por metas y el SIIAUWeb así lo requiere. |
|  | No menciona | 8.11 Que se revisen, analicen y modifiquen los procedimientos por los que transitan los proyectos que reciben financiamiento externo. Que resultan en ocasiones una carga una carga administrativa muy complicada y con complicaciones. |
|  | No menciona | 8.10 No todas las URG tenían información de su estado de cuenta por proyecto para incluirla en el SIIAU, la Coordinación de Finanzas proporcionó esta información |
| 9.- CUCEI | No es un hecho la interrelación Planeación, programación, presupuestación y evaluación, se propone: | 9.1 Que sea sencillo, partiendo de la apropiación de las metas institucionales por parte de la comunidad, hasta la información oportuna en todas sus etapas. |
|  |  | 9.2 Que las instancias y los responsables de elaborar los proyectos conozcan y valoren los beneficios de trabajar bajo este esquema. |
|  |  | 9.3 Que presente un beneficio para la instancia que preside a cada uno de los responsables que elaboran proyectos. |
|  |  | 9.4 Que el referente fundamental sea la visión a largo plazo, por lo tanto, la elaboración de proyectos y la consecución de sus metas impacten y muestren con claridad la contribución al logro de la visión. |
| 10.- CUCIENEGA | No menciona | 10.1 Ligarlo (las fases del P3e) a propuestas en concreto, calendarizadas y ensamblar los distintos proyectos. |
|  |  | 10.2 Considerar en primer plano un reordenamiento de las propuestas iniciales en un sentido de integración interdepartamental y hacia los planes de desarrollo institucional ante la cambiante situación económica y política. |
|  |  | 10.3 Implementar un método cuantitativo y cualitativo de observación, análisis y comprobación de resultados bajo la opinión de un Comité de Evaluación Interna conformado por los Directores de División, dos Jefes de Departamento, los Secretarios Académico y Administrativo y el Rector del Centro correspondiente. |
|  |  | 10.4 Resulta obvia la necesidad de contar con un ejercicio de autoevaluación proyectando los resultados a la consecución de los planes de desarrollo de la dependencia o la institución. |
| 11.- CUCOSTA | 11.1 necesaria la revisión de las herramientas utilizadas en el SIIAU | 11.1 Hacerlo más amigable para facilitar operación por los usuarios |
|  |  | 11.2 Crear un Consejo Técnico para el Sistema P3E integrado por un representante de cada Centro Universitario. Que sea una instancia que oriente, capaciten y de seguimiento a las diversas situaciones que se presenten en cada una de sus etapas, para lograr que el proceso sea continuo, global, integral y en línea. |
| 12.- CUCS | 12.1 Limitaciones dadas desde el marco normativo. | 12.1 Revisar y actualizar marco normativo |
|  | 12.2 Falta de criterios técnicos estables y más explícitos para la distribución de recursos. | 12.2 Elaborar manuales de procedimiento no solo para esta parte del proceso (para todas las fases del proceso) |
|  |  | 12.1 Avanzar en propuestas para la valoración del impacto de lo que hacemos en las funciones de: docencia, investigación, extensión y difusión. |
|  |  | 12.2 Planeación y respeto a los tiempos establecidos que posibiliten el ejercicio de los recursos en tiempo y forma de acuerdo a lo planeado |
|  | 12.3 Desproporción en la distribución de proyectos por eje estratégico de desarrollo, desde un proyecto en una línea hasta 51 en otra [Innovación Educativa 51, Gobierno 42, Investigación 18 y Extensión 17] | 12.3. Identificación y limitaciones para la elaboración del P3e en sus diferentes etapas |
|  |  | 12.4 Procesos más participativos, es decir involucramiento en cascada de personas e instancias durante todo el proceso para de esta forma fortalecer las condiciones para crear una cultura de planeación y evaluación permanente. |
|  |  | 12.5 Explicitar el escenario a construir 2001 al 2007 desde el PDI Visión 2010 en relación a los siguientes aspectos: a. Procesos integrados. b. Fortalecimiento del Modelo Académico Departamental. c. Desconcentración de recursos. d. Principio de presupuesto participativo. e. Mecanismos y criterios de asignación de recursos evaluados y actualizados. f. Distribución presupuestal basada en proyectos. g. Recursos seguros y permanentes para prioridades institucionales. |
| 13.- CUCSH | 13.1 Poca flexibilidad del formato electrónico para la globalización de resultados. | 13.1 Debería permitir la agrupación de las recomendaciones por la frecuencia con las ésta aparecen. |
|  |  | 13.2 Establecer links en el propio sistema de captura que permita ver la información como las políticas, y criterios del PDI y otros documentos importantes que solo aparecen al inicio de la página del SIIAU. |
|  |  | 13.3 Tener acceso continuo al Sistema SIIAUI - P3E. |
|  |  | 13.4 Poner en el SIIAU Web y no solo en otros apartados un glosario de conceptos a fin de evitar confusiones. |
|  |  | 13.5.Precargar los objetivos y metas administrativas en la evaluación de proyectos. |
| 14.- CUCSUR | 4. Para que el P3E sea un hecho y no un concepto sugieren: | 14.1 Seguir realizando este tipo de evaluaciones y que se retroalimente el sistema con las experiencias y recomendaciones surgidas |
|  |  | 14.2 Que sea flexible y responda a la pronta entrega de los recursos y también de las comprobaciones, y sea un apoyo en el desarrollo de las actividades sustantivas. |
|  |  | 14.3 Medir su éxito por el uso racional, eficaz, pertinente y transparente de los recursos, como una manera de entregar cuentas al interior de la institución y a la sociedad. |
|  |  | 14.4 Que sea más sencillo, amigable, operativo, funcional y eficiente |
|  |  | 14.5 Para que sea un proceso continuo, global, integral y en línea, entrar al círculo virtuoso de aplicar el sistema, evaluarlo y mejorarlo. |
| 15.- CULAGOS | 15. Existen dos programas para llevar a cabo las ministraciones y comprobaciones en el sistema, uno manejado por SIIAU y otro por Finanzas, generándose las consecuentes confusiones y molestias para los usuarios del sistema. | 15.1 El SIIAU debe adaptar las necesidades planteadas por los integrantes del Consejo de finanzas |
| 16.- CUNORTE | 16. Sin respuesta | 16. Sin respuesta |
| 17.- CUSUR | 17. No menciona | 17.1 Buscar que el sistema sea más ágil, amigable y flexible, en el cual cada uno de los conceptos que se refiere el P3E estén correlacionados y se pueda obtener toda la información referente a cada uno de los proyectos, así como del presupuesto. |
| 18.- CUVALLES | 18.1 No correspondencia entre las metas del PDI y las metas del Campus, en virtud de que las condiciones de desarrollo e infraestructura no son iguales en todas las entidades de la red. | 18.1 Incorporar en el PDI metas acordes a las necesidades y condiciones de los Campus y CU Regionales, que consideren sus limitaciones y su realidad. 2. Las metas del PDI deben presentar indicadores. |
|  | 18.2 Falta de condiciones (administrativas y académicas), así como el personal suficiente que apoye en esta tarea, y que cuente con la capacitación que le permita hacerla. | 18.2. Implementar talleres de capacitación para elaborar proyectos, así como manejo del sistema SIIAU. |
|  | 18.3 Dificultad para disponer de los recursos financieros, así como la captura de modificaciones a los proyectos. De igual manera se presenta una enorme dificultad para que los responsables de proyecto, puedan trabajar en SIIAU su captura, ejercicio y evaluación. | 18.3 Que el sistema SIIAU refleje los cambios solicitados en los proyectos. 2. Capacitación de responsables de proyecto sobre la comprobación electrónica de los recursos. |
|  | 18.4 P3e es un sistema no terminado que requiere ajustes para su mejora. |  |
|  | 18.5 Revisar alineación de las metas del PDI | 18.5 Ajuste en la planeación institucional y de las dependencias, y a su vez en la estructura programática para facilitar la parte de la programación |
|  | 18.6 El mayor reto que debe sortear el P3E es la parte de la programación y presupuestación debido a que la realidad es cambiante. Inevitable modificación de proyectos y cambios de fechas y montos de ministraciones | 18.6 Flexibilizar más los trámites de gestión |
|  | 18.7 para la Evaluación | 18.7 La evaluación debe establecer criterios claros que permitan medir los resultados. Mejorar la planeación en el ámbito institucional, Centros, Campus y URS así como la aplicación del sistema P3E. |
| 19.- SEMS | 19.1 En la captura, la conectividad, 131 Unidades no pudieron subir sus proyectos oportunamente | 19.1 Mejorar el sistema de captura |
|  | 19.2 Inequidad de desarrollo tecnológico, el 60% de las dependencias no tienen Internet ni equipo suficiente ( computo) | 19.2 Que las autoridades revisen y resuelvan inequidades en el desarrollo tecnológico y los problemas de computo. |
|  | 19.3 Presupuesto recibido a 8 meses de transcurrido el año | 19.3 Que los recursos fluyan con la periodicidad prevista en la planeación |
|  | 19.4 Extremada burocracia, para corregir errores y replantear lo planeado | 19.4 Mas flexibilidad para cambiar los recursos de forma ágil |
|  | 19.5 Áreas de contabilidad y planeación en cada dependencia | 19.5 Instaurar 131 áreas de contabilidad y para planeación y ejercicio del gasto |
|  | 19.6 Los directores se mostraron y continúan ahora abrumados por los requisitos formales | 19.6 Área de contabilidad, en las 131 DES |
|  | 19.7 Diseño de los formatos y cambios constantes durante el proceso | 19.7 Que se definan en acuerdo entre las dependencias centrales involucradas. |
|  | 19.8 Que la institución reconozca que se tienen dos niveles educativos, el medio superior y el superior, distintos en sus condiciones, posibilidades y propósitos | 19.8 Que en el PDI, se diseñe un apartado especial que establezca el diagnostico, la visión de futuro y la política institucional especiales para el nivel medio superior. |
|  | 19.9 Este trabajo en que nos involucramos consumió demasiadas horas aplicadas a la tarea. | Sin propuesta |
|  | No menciona problemática | 19.9 Que los formatos, instrucciones e insumos se definan en acuerdo entre las dependencias centrales involucradas de manera que resuelvan sus desacuerdos antes de que inicie el proceso. |
|  | No menciona problemática | 19.10 Que los registros de ejercicio, de transferencia, comprobaciones, informe de avance de la gestión financiera, controles de plantilla, etc. que las dependencias de la administración central llevan, esten producidos por el SIIAU o por lo menos sean compatibles, de manera que no, sea necesario elaborar la planeación y los reportes en distintos formatos. |
|  | No menciona problemática | 19.11 Que se confiera mayor importancia a la pertinencia del ejercicio del gasto y al cumplimiento con calidad de los objetivos y las metas previstas, más que a las proporciones cuantitativas de los recursos solicitados, ejercidos y comprobados. |
|  | No menciona problemática | 19.12 Que se implementen mecanismos de evaluación al desempeño de las personas y las dependencias a partir del logro de sus respectivas misiones, con énfasis en la formación de los alumnos, el alcance de los perfiles de egresado, y el cumplimiento de las funciones sustantivas universitarias, que en el SIIAU se alimenten los avances en la realización de los planes, así como de la gestión financiera de manera de que el autor del plan vuelva a éste cotidianamente para guiar su actuar a lo largo del año. |