CONCENTRADO DE PROBLEMAS Y PROPUESTAS IDENTIFICADOS EN EL APARTADO DE GESTIÓN FINANCIERA ANEXO 31

|  | Entidad de la Red | Problemática | Propuestas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contraloría |  |  |
| 2 | Rectoría General | Ausencia de ruta critica para la gestión financiera. | Elaborar Manual de Procedimientos |
| 3 | Secretaria General |  | Que las comprobaciones financieras se encuentren ligadas al sistema P3E dentro del modulo Finanzas y se refleje la situación de cada caso a través de un informe de gestión financiera integrándose al sistema compra UdeG. |
| 4 | Vicerrectoria | Ejercicio muy accidentado, el presupuesto se aprobó a mitad del año. |  |
|  |  | El sistema era nuevo y no se había probado adecuadamente. |  |
|  |  | Nunca se habían hecho proyectos para conformar el POA. |  |
|  |  | Existían dos catálogos de cuentas |  |
|  |  | Fondos en lugar de bolsas y muchas indefiniciones. |  |
|  |  |  | Analizar posibilidad de eliminar los vales de solicitud de los recursos de acuerdo a lo programado, esto debería hacerse de forma automática. |
|  |  |  | Se respete la norma, la Dirección de Finanzas no debe disponer de los recursos comprometidos de los proyectos de manera discrecional. |
| 5 | CUAAD |  | Desplegar estrategias para su desconcentración, en donde cada URG sea responsable de sus recursos, tenga mayor certeza del estado que guardan los mismos y por lo tanto mayor control en función de la cercanía para poder ejercerlos. |
|  |  |  | Agilidad en el flujo de recursos al facilitar en tiempo y forma las respectivas comprobaciones. |
|  |  | El procedimiento establecido para la programación de los recursos no es de fácil comprensión y requiere de una inversión de tiempo que impacta el desarrollo de las acciones programadas. | Flexibilidad en uso de los recursos. |
|  |  |  | Implementar acciones de Capacitación y mejoramiento de los módulos de captura en línea que permitan instrumentar de manera mas eficiente la comprobación compartida vía sitios Web. |
| 6 | CUALTOS | Tardía definición de criterios para el ejercicio 2003 originó múltiples confusiones en la solicitud y comprobación de recursos. | Precisar en tiempo y forma los criterios para el ejercicio presupuestal y hacer compatibles los sistemas de Finanzas y SIAU |
|  |  | La limitada posibilidad de realizar cambios respecto al objeto de gasto en cada proyecto y la restringida capacidad de modificar, suprimir y crear nuevos representa una traba burocrática que imposibilita atender las necesidades emergentes y no previstas. | Flexibilizar criterios para reasignación de recursos partiendo del principio básico de no modificar metas de los proyectos. |
|  |  | Retrazo en las asignaciones por proyecto | Liberar asignaciones por proyecto y no por dependencia. |
|  |  | Problemas en la captura de comprobaciones en SIIAU | Campaña de capacitación a cada dependencia en donde participen todas sus URGasto. |
|  |  | Catalogo de gasto confuso e incompleto en sistema al interior de la dependencia. | Mejorar el catalogo de gasto y que aparezca completo en SIIAU |
| 7 | CUCBA |  | Entrega oportuna del presupuesto. |
|  |  |  | Desarrollar un programa o software para facilitar la comprobación financiera tanto a nivel entidad como de la Red. |
|  |  |  | Capacitar a los encargados de los proyectos para utilizar dicho programa. |
|  |  |  | Tener en cuanta cuando exista cambio de personal en la dependencia, tener una programación adecuada en tiempo y forma para dichos programas. |
|  |  |  | Que se maneje por títulos y no por capítulos los objetos de gasto. |
| 8 | CUCEA |  | Que los recursos se entreguen de manera oportuna. |
|  |  | Demasiados tramites y poco ágiles. | Agilizar tramites y entrega de recursos. |
|  |  | Las necesidades de los proyectos cambian y surgen imprevistos que no se pueden programar al 100%. | Flexibilidad en el sistema de programación de actividades y del gasto. |
|  |  |  | Capacitación de un equipo de trabajo que asesore en la presupuestación de los recursos al momento de la programación. |
|  |  |  | Se requiere un sistema de información contable homogéneo y practico para toda la Red, que permita a la URG contrastar sus ingresos con las comprobaciones y lo registrado en sistema. O que la Coordinación de finanzas entregue a la URG un reporte mensual de los recursos entregados y ejercidos en ese periodo. |
|  |  |  | Se sugiere cierta flexibilidad- tiempo y forma -en la comprobación de los recursos. Que la comprobación sea nivel de titulo y no de capitulo. |
|  |  |  | Taller de capacitación a todo el personal operativo que apoya las URG en materia de programación y operación de los proyectos. |
|  |  | No se recibieron las ministraciones en tiempo un 42.3% |  |
|  |  | No se refleja en SIIAU la realidad respecto a lo ejercido y lo comprobado. |  |
| 9 | CUCEI | Durante los primeros seis meses del 2003 se recibieron partidas presupuéstales provisionales para absorber los gastos mínimos de operación, posteriormente se recibieron partidas acumuladas correspondientes a varias quincenas programadas en los proyectos. Lo anterior originó un retrazo en la ejecución de los proyectos. |  |
|  |  | Información no oportuna acerca de la disponibilidad del recurso a las instancias responsables de los proyectos, lentitud en el proceso de adquisición y suministro de materiales, entre otros. | Para optimizar el flujo de ministraciones al interior del Centro Universitario se debe mejorar el procedimiento de información relativo a la disponibilidad de las ministraciones y de los saldos en general. |
|  |  |  | Proveer a los responsables de los proyectos de un sistema de control y seguimiento financiero de sus proyectos. |
|  |  | La lentitud del avance en la ejecución de los proyectos estancó el flujo de recursos al Centro, de tal suerte que para fin de año llegaron varias ministraciones rezagadas, pero estuvieron solo unos días y poco se pudo ejercer, teniéndose que devolver para efectos de cierre del año. Así, tampoco se recibieron las ministraciones programadas para la quincena 22 y 23. |  |
| 10 | CUCIENEGA |  | Que la administración General considere una bolsa de los recursos financieros otorgados con antelación a cada centro universitario para ejercerlos por lo menos en un tiempo perentorio de cuatro meses siguientes al año fiscal. |
|  |  |  | las comprobaciones financieras pudiesen ser consideradas a solventar en un plazo no mayor de sesenta días. |
|  |  |  | Conceder mayor tiempo para la elección de mejores objetos o materiales adecuados para los fines propuestos. |
|  |  |  | Facilitar y suavizar la administración de la comprobación del presupuesto ejercido. |
|  |  |  | Jerarquizar las necesidades con el fin de solicitar los recursos de manera escalonada. |
| 11 | CUCOSTA |  | Que se lleve a cabo de manera periódica una programación de capacitación continua del SIIAUWeb para el personal responsable de la gestión y aplicación de proyectos. Sobre ejercicio y comprobación en línea |
|  |  |  | Que la unidad responsable del soporte técnico de la plataforma SIIAU revise el funcionamiento del sistema para hacerlo mas amigable |
| 12 | CUCS | Operativamente la Dirección de Finanzas radicó los recursos a los Centros, en los primeros meses, con base a la antigua estructura programática, por lo que en la practica las comprobaciones correspondientes se operaron en un primer momento con la estructura anterior y posteriormente en el regreso de los expedientes a las Coord. de finazas para la comprobación de proyectos.- |  |
|  |  | Por falta de información respecto a la metodología de comprobación de recursos se concentro en el Centro este proceso. |  |
|  |  | Ministraciones tardías por parte de Finanzas. |  |
|  |  | Dirección de Finanzas ajena al P3E al inicio. |  |
| 13 | CUCSH | Ministraciones entregadas fuera de tiempo y forma. |  |
|  |  |  | Que se pueda ejercer y comprobar el recurso con flexibilidad, que el programa sea la base para decidir el gasto en su caso y no solo lo estrictamente planteado en el proyecto. Flexibilidad siempre y cuando no se contraponga al proyecto. |
|  |  | Los gastos de operación (servicios básicos) son permanentes y se incrementan por el índice de inflación o por arriba de el. | No deben quedar sujetos a programación de proyectos dado que son básicos para el funcionamiento académico. |
|  |  |  | Hacer proyectos que engloben los recursos a generar por departamento para que no sea necesario subir un proyecto por recurso generado, especialmente para actividades muy concretas como lo es la compra de equipo, ya que esto hace burocrático la obtención y reembolso del recurso. |
|  |  |  | que los recursos generados se puedan inyectar a proyectos existentes, sin tramites burocráticos, para proporcionar el acceso al sistema. |
| 14 | CUCSUR | Un 19% de los proyectos no recibieron sus ministraciones de acuerdo a lo programado. | Sugerencias para optimizar el flujo de las ministraciones son las de hacer una planeación financiera mas realista y que se respete. |
|  |  |  | Flexibilización en el ejercicio de las partidas que permita hacer reajustes a los rubros de los proyectos. |
|  |  |  | Que la información de las ministraciones se capture a nivel de capitulo |
|  |  | Ningún proyecto hizo comprobaciones mediante el SIIAU, el 100% lo realizó en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario. |  |
|  |  |  | Que la instancia que revisa las comprobaciones defina plazo, ampliar recursos y flexibilizar comprobación en alimentos, combustibles y lubricantes en los Regionales. |
| 15 | CULAGOS |  | Que el Consejo de Finanzas sea quienes valoren y sugieran la creación de un sistema para optimizar el flujo de ministraciones y comprobaciones financieras, tomando en consideración que son ellos los que tienen la problemática del sistema. |
| 16 | CUNORTE | No existe procedimiento claro para la comprobación en SIIAU |  |
| 17 | CUSUR |  | Que exista en el Sistema una forma confiable de conocer los montos, saldos, comprobaciones y disponibilidad de los recursos para las unidades responsables del gasto. |
|  |  |  | Que le procedimiento sea flexible que permita que en caso de incumplimiento de metas por razones externas a la institución, se pueda llevar a cabo una reprogramación de los recursos presupuestados. |
|  |  |  | Respecto a la comprobación de recursos, agilizar los tramites debido a que se duplica el trabajo ya que la documentación se sube al SIIAU y también se tiene que entregar impreso y fotocopiado. |
| 18 | CUVALLES | La disponibilidad de los recursos financieros y el conflicto en cuentas de gasto. |  |
|  |  | No se capturó comprobación en SIIAU debido al desconocimiento de cómo hacerlo, así como a las repetidas modificaciones a los proyectos. | Capacitar a los responsables de proyectos sobre la comprobación electrónica de recursos. |
|  |  | El sistema no tiene actualizados los montos que realmente se ejercieron, complicando así la evaluación. | Que el sistema SIIAU refleje los cambios solicitados en los proyectos. |
| 19 | SEMS | Faltó flexibilidad para el ejercicio de los recursos. Las reglas no permitieron resolver imponderables. Los procedimientos para corregir errores o replantear lo planeado fueron extremadamente burocráticos y en algunos casos entorpecieron la conquista de las metas. | Flexibilidad para cambiar responsablemente el destino de los recursos de forma ágil. |
|  |  | Lo mismo aplico para la reprogramación del ejercicio, dado que se recibió el presupuesto 8 meses de transcurrido el año, lo que hacia obvia la necesidad de repensar la estrategia y modificar las metas. Se requería flexibilidad para cambiar el destino de los recursos, pues no se pudo gastar en lo que se previó recibir en febrero y recibirlo en agosto. | Que los recursos fluyan con la periodicidad con que fueron previstos en la planeación táctica de las dependencias. |
|  |  | Como se planteo el P3E obliga a que haya una área de contabilidad en cada dependencia. |  |
|  |  |  | que se encuentren mecanismos que garanticen la transparencia y la pertinencia en el ejercicio del gasto, pero que no obstaculicen la gestión. |
|  |  |  | que se confiera mayor importancia ala pertinencia del ejercicio del gasto y al cumplimiento con calidad de los objetivos y las metas previstas en la planeación, mas que a las proporciones cuantitativas de recursos solicitados, ejercidos, comprobados. |
|  |  |  | Que en el SIIAU se alimenten los avances en la realización de los planes , así como de la gestión financiera, de manera que el autor del plan vuelva a este cotidianamente para guiar su actuar a lo largo del año. |
|  |  |  | Que los registros de ejercicio, transferencias, comprobaciones, informes de avance de la gestión financiera, controles de planillas, etc., que las dependencias de la Administración General llevan, estén producidos por SIIAU o por lo menos sean compatibles de manera que no sea necesario elaborar la planeación y los reportes en distintos formatos. |

08/09/04 20:29